АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕГАРСКОГО РАЙОНА

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА ШЕГАРСКОГО РАЙОНА

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

с. Мельниково

«11» ноября  2011 г.	№  1406а

О внесении изменений в распоряжение Главы Шегарского района от 19.07.2011г. № 940 «О мероприятиях по реализации Федерального закона от 27.06.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона от 27.06.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных  и муниципальных услуг», в целях эффективной организации перехода на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг органами местного самоуправления,

ОБЯЗЫВАЮ:

- Внести изменения в Распоряжение Главы Шегарского района от 19.07.2011г. № 940 «О мероприятиях по реализации Федерального закона от 27.06.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных  и муниципальных услуг» следующие изменения:

- наименование распоряжения изложить в следующей редакции:

«О мероприятиях по реализации Федерального закона от 27.06.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных  и муниципальных услуг» на 2011-2012 годы»;

- пункт 1. подпункт 3 изложить в следующей редакции:

«3) план мероприятий муниципального образования «Шегарский район» по переходу на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг на 2011-2012 годы» согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

- Определить заместителя Главы Шегарского района по социальной сфере Сычёва А.Б. ответственным за выполнение и организацию выполнения требований пункта 3 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

- Руководителям структурных подразделений Администрации Шегарского района взять под личный контроль выполнение требований статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» курируемыми структурными подразделениями и подведомственными им организациями, участвующих в межведомственном и межуровневом взаимодействии при предоставлении муниципальных услуг.

- Рекомендовать Главам сельских поселений  Шегарского района принять участие в реализации мероприятий настоящего распоряжения.

- Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Шегарского района                                                        В.Г. Емельянов

Приложение к Распоряжению

Главы Шегарского района

от «11» 11. 2011г.  № 1406а

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

муниципального района «Шегарский район» Томской области по переходу на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг на 2011-2012 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Результат | Ответственный исполнитель/ соисполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Организация перехода к предоставлению муниципальных услуг на базе межведомственного и (или) межуровневого информационного взаимодействия (далее - межведомственное взаимодействие) |  |  |  |  |
| 1.1. | Определение заместителя главы Шегарского района по социальной сфере А.Б. Сычева, ответственного за выполнение требований пункта 3 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Закон №210-ФЗ) | 11.11.2011 | Распоряжение Главы Шегарского района от «11»11. 2011 №1406а «О внесении изменений в распоряжение Главы Шегарского района от 19.07.2011г. № 940 «О мероприятиях по реализации Федерального закона от 27.06.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» | Заместитель Главы района по социальной сфере А.Б. Сычев |
| 1.2. | Определение ответственного муниципального служащего, ответственного за выполнение требований пункта 3 статьи 7 Закона 210-ФЗ, координирующего деятельность по осуществлению действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных услуг и связанных с обращением в государственные органы власти, органы местного самоуправления | 11.11.2011 | Распоряжение Главы Шегарского района от «11» 11. 2011 №1406а «О внесении изменений в распоряжение Главы Шегарского района от 19.07.2011г. № 940 «О мероприятиях по реализации Федерального закона от 27.06.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» | Заместитель Главы района по социальной сфере А.Б. Сычев |
| 1.3 | Организация деятельности рабочей группы по урегулированию вопросов межведомственного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг | Постоянно | Распоряжение Главы Шегарского района от 19.07.2011г. № 940 «О мероприятиях по реализации Федерального закона от 27.06.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» | Заместитель Главы района по социальной сфере А.Б. Сычев |
| 1.4. | Определение перечня муниципальных услуг с элементами межведомственного и межуровневого взаимодействия | 20.12.2011 | Постановление Главы Шегарского района | Заместитель Главы района по социальной сфере А.Б. Сычев Руководители структурных подразделений и учреждений Администрации Шегарского района |
| 2. Проектирование межведомственного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг |  |  |  |  |
| 2.1 | Разработка технологических карт межведомственного взаимодействия (по каждой услуге с элементами межведомственного взаимодействия): | В течение 2011 года и до 1.02.2012 |  |  |
| 2.1.1. | определение перечня и состава сведений (документов) находящихся в распоряжении органов местного самоуправления (далее – ОМСУ), органов исполнительной власти Томской области (далее – ОИВ ТО), территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (далее – ТО ФОИВ), расположенных на территории Шегарского района | 01.10.2012 | Технологическая карта межведомственного взаимодействия | ОМСУ, ОИВ ТО, ТО ФОИВ (по согласованию) |
| 2.1.2. | определение способов межведомственного и межуровневого взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг |  |  |  |
| 2.2. | Согласование и одобрение технологических карт межведомственного взаимодействия | 01.04.2012 | Отчет о результатах согласования и утверждения ТКМВ | ОМСУ, ОИВ ТО, ТО ФОИВ (по согласованию) |
| 3. Внесение изменений в муниципальные нормативные правовые акты в целях реализации проекта по предоставлению муниципальных услуг на базе межведомственного взаимодействия |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведение инвентаризации и внесение изменений в нормативные правовые акты района, регулирующие предоставление муниципальных услуг, по которым планируется организация межведомственного взаимодействия, с целью выявления ограничений для их предоставления в рамках межведомственного взаимодействия | 01.01.2012 | Перечень муниципальных нормативных правовых актов, которые необходимо вносить изменения (в рамках технологических карт) и сроков внесения | Руководители структурных подразделений и учреждений Администрации Шегарского района |
| 3.2. | Внесение изменений в Порядок разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.05.2011 № 373 | По мере необходимости | Внесение изменений в постановление Главы Шегарского района от 19.07.2011г. № 560 «О Порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг» | Заместитель Главы района по социальной сфере А.Б. Сычев |
| 3.3. | Формирование и утверждение перечня необходимых и обязательных услуг, оказываемых в целях предоставления муниципальных услуг | 25.11.2011 | Решение Думы Шегарского района | Управление делами Администрации Шегарского района Е.Н. Извекова |
| 3.4. | Подготовка и утверждение муниципального правового акта, необходимых для предоставления муниципальных услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе: | По мере необходимости | Нормативный правовой акт Шегарского района | Заместитель Главы района по социальной сфере А.Б. Сычев |
| 3.5. | Разработка (внесение изменений) в административные регламенты предоставления соответствующих муниципальных услуг | По мере необходимости | Нормативный правовой акт Шегарского района (Административные регламенты) | Заместитель Главы района по социальной сфере А.Б. Сычев |
| 3.6. | Внесение изменений в муниципальные правовые акты муниципального образования «Шегарский район» направленные на снятие ограничений на предоставление муниципальных услуг в рамках межведомственного взаимодействия | По мере необходимости | Нормативный правовой акт Шегарского района | Заместитель Главы района по социальной сфере А.Б. Сычев |
| 3.7 | Разработка и утверждение порядка межведомственного взаимодействия (регулирует, в том числе, вопросы формирования и направления органами местного самоуправления (организациями), предоставляющими муниципальные услуги, запросов о предоставлении информации в ОИВ ТО, ТО ФОИВ на территории муниципального образования «Шегарский район» (в соответствие с новой редакцией ст. 7 210-ФЗ) | 01.01.2012 | Нормативный правовой акт Шегарского района (Порядок межведомственного взаимодействия) | Заместитель Главы района по социальной сфере А.Б. Сычев |
| 3.8. | Разработка и утверждение муниципального нормативного правового акта, регулирующего основные информационные ресурсы муниципального образования «Шегарского район» | 01.01.2012 | Нормативный правовой акт муниципального образования «Шегарский район», регулирующий основные информационные ресурсы муниципального образования «Шегарского район» | Заместитель Главы района по социальной сфере А.Б. Сычев |
| 4. Создание технологических условий для межведомственного взаимодействия |  |  |  |  |
| 4.1. | Разработка и утверждение перечня необходимых интерфейсов доступа к информационным системам ОМСУ в разрезе муниципальных услуг и электронных сервисов ведомственных информационных систем | с 01.03.2012 | Перечень необходимых интерфейсов доступа к информационным системам | Администрация Шегарского района |
| 4.2. | Доработка и разработка муниципальных информационных систем | На постоянной основе | Отчет с результатами доработки (акты ввода в эксплуатацию, техническое задания) | Администрация Шегарского района, Департамент государственных и муниципальных услуг Администрации Томской области |
| 4.3. | Подключение муниципальных информационных систем к региональным узлам СМЭВ в целях обмена сведениями, необходимыми для предоставления муниципальных услуг | В соответствии с планом-графиком | Отчет с результатами подключения | Администрация Шегарского района, Департамент государственных и муниципальных услуг Администрации Томской области |
| 4.4. | Разработка и регистрация электронных сервисов в РСМЭВ, их тестирование и апробация межведомственного электронного взаимодействия по каждой муниципальной услуге в соответствии с утвержденными технологическими картами межведомственного взаимодействия | По мере готовности информационных систем | Технические задания на электронные сервисы Перечень зарегистрированных электронных сервисов Протоколы тестирования электронных сервисов, согласованные всеми участниками взаимодействия | Администрация Шегарского района, Департамент государственных и муниципальных услуг Администрации Томской области |
| 4.5. | Одобрение размещения электронных сервисов в РСМЭВ | По мере готовности информационных систем | Протокол | Администрация Шегарского района, Департамент государственных и муниципальных услуг Администрации Томской области |
| 5. Методическое сопровождение проекта предоставления государственных услуг в режиме межведомственного взаимодействия |  |  |  |  |
| 5.1. | Создание системы методической поддержки, координация работы структурных подразделений Администрации Шегарского района, сельских поселений муниципального образования «Шегарский район» по реализации Закона № 210-ФЗ; по повышению качества предоставления муниципальных услуг, в том числе в электронном виде | В рамках текущей деятельности | Отчет, представленный Губернатору Томской области | Управление делами Администрации Шегарского района Е.Н. Извекова |
| 5.2. | Проведение обучающих семинаров для муниципальных служащих структурных подразделений Администрации Шегарского района, сельских поселений муниципального образования «Шегарский район» (методическое и технологическое обеспечение) | В рамках текущей деятельности | Отчет о проведении обучающих семинаров | Управление делами Администрации Шегарского района Е.Н. Извекова |
| 6. Информационное сопровождение предоставления муниципальных услуг в рамках межведомственного взаимодействия |  |  |  |  |
| 6.1. | Разработка плана мероприятий по информированию населения муниципальных образований «Шегарский район» об основных положениях Закона № 210-ФЗ | 01.12.2011 | План мероприятий на 2011-2012 году по информированию населения Шегарского района о положениях Закона № 210-ФЗ | Руководители структурных подразделений и учреждений Администрации Шегарского района |
| 6.2. | Разработка плана мероприятий по информированию населения муниципальных образований об основных положениях Закона № 210-ФЗ | в течение 2012 | Ежемесячные отчеты о реализации плана мероприятий по информированию населения, представленные Губернатору Томской области | Руководители структурных подразделений и учреждений Администрации Шегарского района |
| 7. Мониторинг выполнения работ по переходу к предоставлению услуг в рамках межведомственного взаимодействия |  |  |  |  |
| 7.1. | Осуществление контроля реализации мероприятий плана мероприятий муниципального образования по переходу на межведомственное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг в муниципальном образовании «Шегарский район» | В рамках текущей деятельности | Отчеты муниципального образования о ходе реализации проекта по переходу к предоставлению муниципальных услуг в рамках межведомственного взаимодействия, представленный Губернатору Томской области | Заместитель Главы района по социальной сфере А.Б. Сычев |
| 7.2. | Оценка эффективности перехода на межведомственное взаимодействие | В рамках текущей деятельности | Доклад о результатах деятельности муниципального образования «Шегарский район», представленный Губернатору Томской области | Заместитель Главы района по социальной сфере А.Б. Сычев |