ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

" Повышение обеспечения пожарной безопасности на территории Шегарского района на период 2018- 2020 годов "

(наименование программы)

| N пп | Наименование мероприятия | Ресурсное обеспечение тыс. руб. |  |  |  |  | Сроки выполнения | Исполнитель (получатель денежных средств) |  | Ожидаемый непосредственный результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | Частные инвестиции |  |  |  |  |
| 1. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности населения и населенных пунктов Шегарского района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение населенных пунктов системами связи и оповещения населения о пожарах и других чрезвычайных ситуациях. Техническое обслуживание и содержание систем звукового электрического оповещения населенных пунктов о пожарах и других чрезвычайных ситуациях. | 195 |  |  | 95 |  | 2018 | Администрации сельских поселений, хозяйствующие объекты, Администрация Шегарского района, МАУК «Культурно-спортивный центр». |  | Установка 2 приборов звуковой системы оповещения в Побединском сельском поселении |
|  |  |  |  |  | 100 |  | 2019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 |  | 2020 |  |  |  |
| 1.2. | Обеспечение подъездных путей с твёрдым покрытием к источникам наружного противопожарного водоснабжения (водонапорным башням, пирсам, пожарным водоемам) населённых пунктов. | 0 |  |  | 0 |  | 2018 | Администрации сельских поселений, хозяйствующие объекты, муниципальные организации. |  | Обеспечение беспрепятственного проезда к источникам противопожарного водоснабжения. |
|  |  |  |  |  | 0 |  | 2019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 |  | 2020 |  |  |  |
| 1.3. | Обеспечение источниками противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, пожарные водоемы, пирсы для забора, пожарные краны и др.) населенных пунктов Шегарского района и муниципальные организации. | 300 |  |  | 100 |  | 2018 | Администрации сельских поселений, муниципальные организации и учреждения. 2020 год: МКУ «Администрация Анастасьевского с/п» -100,0 тыс. руб. |  | Сокращение времени локализации и ликвидации пожаров за счет снижении времени заправки пожарных автоцистерн. |
|  |  |  |  |  | 100 |  | 2019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 100 |  | 2020 |  |  |  |
| 1.4. | Оснащение населенных пунктов, не прикрытых Государственной противопожарной службой, первичными средствами пожаротушения, противопожарным оборудованием, инвентарем (автономные генераторы электрического тока, мотопомпы, передвижные емкости для воды, пожарное оборудование, пожарный инвентарь и др.) | 150 |  |  | 0 |  | 2018 | муниципальные организации и учреждения 2020 год: МКУ « Анастасьевскогос/п» -17,0 тыс. руб. МКУ «Администрация Побединского с\п» -16,0 тыс. руб. МКУ «Администрация Баткатского с/п» -17,0 тыс. руб. МКУ «Администрация Северного с/п» - 16,0 тыс. руб. МКУ «Администрация Трубачевского с/п» -17,0 тыс. руб. МКУ «Администрация Шегарского с/п» -17,0 тыс. руб. |  | Оснащение населенных средствами пожаротушения |
|  |  |  |  |  | 50 |  | 2019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 100 |  | 2020 |  |  |  |
| 1.5. | Создание и содержание в исправном состоянии защитных минерализованных полос вокруг населённых пунктов. | 580 |  |  | 0 |  | 2018 | 2020 год: МКУ « Анастасьевскогос/п» -80,0 тыс. руб МКУ «Администрация Побединского с\п» -10,0 тыс. руб МКУ «Администрация Баткатского с/п» -80,0 тыс. руб МКУ «Администрация Северного с/п»- 90,0 тыс. руб МКУ «Администрация Трубачевского с/п» -60,0 тыс. руб МКУ «Администрация Шегарского с/п» - 80,0 тыс. руб |  | Снижение рисков перехода пожаров с земель сельскохозяйственного назначения и лесного фонда в населенные пункты. |
|  |  |  |  |  | 180 |  | 2019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 400 |  | 2020 |  |  |  |
| 1.6. | Выполнение работ по очистке поселковых территорий, земель принадлежащих органам местного самоуправления сельских поселений и района от сухих горючих материалов и лёгковозгораемого мусора. | 0 |  |  | 0 |  | 2018 | Администрации сельских поселений, Администрация Шегарского района. |  | Снижение риской перехода с земель находящихся в собственности и ведении органов местного самоуправления на другие территории. |
|  |  |  |  |  | 0 |  | 2019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 |  | 2020 |  |  |  |
| 1.7. | Приобретение автономных дымовых извещателей многодетным семьям, семьям состоящим на учете в органах профилактики безнадзорности детей, в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами. | 55 |  |  | 15 |  | 2018 | 2020 год: МКУ «Администрация Шегарского района» - 25,0 тыс. руб |  | Своевременное предупреждение о пожарах в жилых помещениях, предупреждение гибели людей на пожарах. |
|  |  |  |  |  | 15 |  | 2019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 25 |  | 2020 |  |  |  |
| 2. Мероприятия по обеспечению соответствия объектов муниципальных организаций требованиям пожарной безопасности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Установка, ремонт систем автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией в муниципальных организациях. Техническое обслуживание систем звукового электрического оповещение населения объектов. Вывод сигнала о пожаре муниципальных организаций на пульт пожарного подразделения. | 150 |  |  | 150 |  | 2018 | Отдел образования АШР, Отдел культуры, спорта, молодежной политики и туризма, муниципальные организации, Администрация Шегарского района, Администрации сельских поселений, МАУК «Культурно спортивный центр». 2020 год: |  | Снижение времени реагирования на сигналы о пожарах. |
|  |  |  |  |  | 0 |  | 2019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 |  | 2020 |  |  |  |
| 2.2 | Проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений в муниципальных организациях, объектов муниципальной собственности. | 457 |  |  | 120 |  | 2018 | Отдел образования АШР, Отдел культуры, спорта, молодежной политики и туризма, муниципальные организации, Администрация Шегарского района, Администрации сельских поселений, МАУК «Культурно спортивный центр». 2020 год: МКОУ «Шегарская СОШ №1» -55,0 тыс. руб МКДОУ «Шегарский детский сад №2» - 35,0 тыс. руб МКДОУ Детский сад «Лесная дача» - 30,0 тыс. руб. |  | Повышение устойчивости к возгораниям объектов муниципальной собственности. |
|  |  |  |  |  | 217 |  | 2019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 120 |  | 2020 |  |  |  |
| 2.3 | Обеспечение средствами индивидуальной защиты органов дыхания персонала муниципальных организаций. | 30 |  |  | 0 |  | 2018 | Отдел образования АШР, Отдел культуры, спорта, молодежной политики и туризма, муниципальные организации, Администрация Шегарского района, МАУК «Культурно-спортивный центр». 2020год: МКУ «Отдел образования Шегарского района» -10,0 тыс.руб. МКУ «Администрация Шегарского района» -20,0 тыс. руб. |  | Обеспечение сотрудников муниципальных организаций и учреждений средствами защиты дыхания |
|  |  |  |  |  | 0 |  | 2019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 30 |  | 2020 |  |  |  |
| 2.4 | Приведение электроустановок в муниципальных организациях в соответствие с требованием технического регламента, выполнение регламентных работ и работ по техническому обслуживанию автономных источников электроснабжения (дизельгенераторов, бензогенераторов и др.) находящихся в собственности, безвозмездном временном пользовании, аренде органами местного самоуправления. | 100 |  |  | 50 |  | 2018 | Администрация Шегарского района, МАУК «Культурно-спортивный центр». 2020 год МКУ «Администрация Шегарского района» -50,0 тыс. руб. |  | Содержание электрогенераторов в состоянии готовности к выполнению задач. |
|  |  |  |  |  | 0 |  | 2019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 50 |  | 2020 |  |  |  |
| 2.5. | Монтаж противопожарных дымогазонепроницаемых дверей | 250 |  |  | 250 |  | 2020 | 2020 год: МКДОУ «Шегарский детский сад №2 – 127646,5 руб.; МКОУ «Маркеловская СОШ» -122353,5 руб. |  | Повышение устойчивости к возгораниям объектов муниципальной собственности |
| 3. Мероприятия по оказанию содействия в создании добровольных пожарных дружин сельских поселений Шегарского района, в формировании их материально технической базы, материальное стимулирование добровольных пожарных. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Оснащение и техническое перевооружение подразделений добровольной пожарной охраны Шегарского района. Приобретение противопожарного оборудования, инвентаря, специальной одежды, техники, оборудования средств связи добровольным пожарным дружинам (командам) | 33 |  |  | 0 |  | 2018 | Администрации сельских поселений. | Оснащение добровольных пожарных команд сельских поселений |  |
|  |  |  |  |  | 33 |  | 2019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 |  | 2020 |  |  |  |
| 4. Мероприятия на проведение профилактической работы с населением о мерах пожарной безопасности, обучение действиям населения при обнаружении пожара, приобретение и изготовление информационной продукции по пожарной безопасности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Изготовление и установка баннеров и информационных щитов, проведение специализированных рекламных акций, разработка, приобретение, изготовление печатной продукции о пожарной безопасности. | 20 |  |  | 0 |  | 2018 | Администрация Шегарского района 2020 год: МКУ «Администрация Шегарского района» -10,0 тыс. руб | Проведение разъяснительной работы с населением о мерах пожарной безопасности. |  |
|  |  |  |  |  | 10 |  | 2019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 10 |  | 2020 |  |  |  |
|  | ИТОГО по программе | 2320 |  |  | 2320 |  |  |  |  |  |
|  | Итого 2018 | 530 |  |  | 530 |  |  |  |  |  |
|  | Итого 2019 | 705 |  |  | 705 |  |  |  |  |  |
|  | Итого 2020 | 1085 |  |  | 1085 |  |  |  |  |  |

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"_Повышение обеспечения пожарной безопасности на территории Шегарского района на период 2018- 2020 годов "

(наименование программы )

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Источник информации для расчёта | Базовое значение показателя (на начало реализации) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности населения и населенных пунктов Шегарского района. | Показатель 1 Количество пожаров | пожар | КЧС и ПБ Шегарского района | 41 | 40 | 39 | 38 |
| 2. | Мероприятия по обеспечению соответствия объектов муниципальных организаций требованиям пожарной безопасности. | Показатель 1 Снижение ущерба от пожаров объектов муниципальной собственности | Руб. | КЧС и ПБ Шегарского района | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Мероприятия по оказанию содействия в создании добровольных пожарных дружин сельских поселений Шегарского района, в формировании их материально технической базы, материальное стимулирование добровольных пожарных. | Показатель 1. Количество добровольных пожарных дружин оснащенных в соответствии с требованиями | Оснащенных добровольных формирований | КЧС и ПБ Шегарского района | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 4 | Мероприятия на проведение профилактической работы с населением о мерах пожарной безопасности, обучение действиям населения при обнаружении пожара, приобретение и изготовление информационной продукции по пожарной безопасности. | Показатель 1 Проведение разъяснительной работы с населением о мерах пожарной безопасности | Проведено профилактических мероприятий | КЧС и ПБ Шегарского района | 20 | 20 | 22 | 24 |