Дума Шегарского района

Томской области

РЕШЕНИЕ

с. Мельниково

15.12.2020г.		                                        № 26

О ходе реализации программы  «Охрана окружающей среды на 2018- 2020 годы» за 2019 год

Рассмотрев и обсудив представленную информацию «Охрана окружающей среды на 2018- 2020 годы» за 2019 год,

ДУМА ШЕГАРСКОГО РАЙОНА РЕШИЛА:

Принять к сведению информацию «Охрана окружающей среды на 2018- 2020 годы» за 2019 год.

Председатель Думы Шегарского                                            Л.И. Нистерюк

ОЦЕНКИ  РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

"Охрана окружающей среды на 2018-2020гг."

за 2019 год

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2019 | Достигнутое значение показателя за 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет района | Другие источники | Бюджет района | другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Обеспечение экологической безопасности на территории Шегарского района | 2154,1 | 1954,0 | 2151,84653 | 1912,63891 | Ликвидация несанкционированных свалок | Куб.м. | 0 | 120 | 224 |
|  |  |  |  |  |  | Количество проведенных рейдов по выявлению несанкционированных свалок | Шт. | 0 | 12 | 29 |
|  |  |  |  |  |  | Количество вывезенного мусора | Куб.м | 12033,5 | 12000 | 13016,2 |
|  |  |  |  |  |  | Количество приобретенных/изготовленных контейнеров | Шт | 0 | 214 | 214 |
|  |  |  |  |  |  | Количество приобретенного, смонтированного весового оборудования | Шт | 0 | 1 | 1 |
| 2. | Повышение уровня экологической культуры населения через систему экологического образования, вовлечение населения в работу по охране окружающей среды | 50,0 | 0,00 | 50,0 | 0,00 | Количество собраний граждан | Шт | 0 | 12 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Количество публикаций в СМИ | Шт | 5 | 10 | 8 |
|  |  |  |  |  |  | Количество проведенных экологических акций | Шт | 6 | 1 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Количество мероприятий по экологическому воспитанию населения | Шт | 0 | 7 | 5 |
|  | Итого | 2204,1 | 1954,0 | 2201,84653 | 1912,63891 |  |  |  |  |  |

Исп. Кривошеина В.В.

2-14-51

Информация о реализации мероприятий муниципальной программы

«Охрана окружающей среды на 2018-2020 годы»

за 2019 год.

Цели и задачи Программы.

Основной целью программы является создание благоприятной окружающей среды и нормализация экологической обстановки на территории Шегарского района

Задачами программы являются:

- обеспечение экологической безопасности на территории Шегарского района, в том числе:

а) снижение объемов негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности;

б) предотвращение негативного воздействия на окружающую среду при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;

- повышение уровня экологической культуры населения через систему экологического образования, вовлечение населения в работу по охране окружающей среды.

Объемы и источники финансирования Программы.

Финансирование мероприятий муниципальной программы на 2019 год предусмотрено осуществлять только за счет средств районного и областного бюджетов в сумме 41581,0 тыс. рублей, из них средства областного бюджета – 1954,0 тыс. рублей; средства местного бюджета – 2204,1 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты реализации Программы в 2019 году.

Предполагается, что реализация программных мероприятий в 2019 году позволит улучшить санитарно-экологическое состояние территории района и окружающей природной среды, а также повысит культурный уровень населения на основе экологического просвещения, образования и пропаганды.

Выполнение в 2019 году таких мероприятий, как проведение рейдов по выявлению несанкционированных свалок, их ликвидация, утилизация и захоронение коммунальных отходов улучшили не только санитарно-экологическую ситуацию в районе, но и эстетическое состояние населенных пунктов.

С 1 января 2019 года на территории Томской области началась реализации реформы по обращению с отходами. В связи с этим, запланировано приобретение контейнеров для сбора отходов, что позволит также улучшить экологическую ситуацию, приведет к снижению несанкционированных свалок.

Реализация мероприятия по оборудованию полигона ТБО с. Мельниково средствами измерения массы твердых коммунальных отходов позволит вести точный учет объема ввозимого мусора на полигон. Согласно Постановления Правительства РФ от 03.06.2016 N 505 – это  является обязательным требованием.

В 2019 году в целях решения поставленной задачи по повышению уровня экологической культуры населения проведена работа в соответствии с утвержденными мероприятиями, которые в основном были направлены на работу с подрастающим поколением через образовательные организации, а так же ориентированы на работу со взрослым населением района.

Итоги реализации программы в 2019 году.

В результате реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды на 2018-2020 годы» в 2019 году выполнены все запланированные мероприятия для решения вышеуказанных задач. Затраты на реализацию мероприятий составили 4114,48544 тыс. рублей при плановом значении 4158,1 тыс. рублей и исполнены на 98,9 %. Расходы на мероприятия и достигнутые результаты по мероприятиям в разрезе установленных задач муниципальной программы приведены в таблице №1 к Аналитической записке.

Не все значения количественных и/или качественных целевых показателей, характеризующие достижение задач муниципальной программы, запланированные на 2019 год достигли плановых значений, а именно:

- показатель «Количество собраний граждан» при планируемом значении 12 шт. имеет фактическое значение 0.

Отклонение связано с тем, что на сходах граждан в населенных пунктах Шегарского района не поднимались вопросы по охране окружающей среды.

- показатель «Количество проведенных экологических акций»» при планируемом значении 1шт имеет фактическое значение 0 шт. или 0% исполнения.

Отклонение обусловлено тем, что плановое значение данного показателя было рассчитано исходя из заявки МКОУ «Шегарская СОШ №2», которая предусматривала проведение экологической акции  по охране животного мира (изготовление гнездовий).

- показатель «Количество мероприятий по экологическому воспитанию населения» при планируемом показателе 7шт. фактическое значение показателя составляет 5шт или 71,4% исполнения.

Отклонение связано с тем, что плановое значение показателя также рассчитано исходя из заявок образовательных учреждений.

Распоряжением Администрации Шегарского района от 04.03.2019 № 101 бюджетные ассигнования в размере 50,0 тыс. рублей были перераспределены на проведение конкретных мероприятий по экологическому образованию между МКДОУ «Шегарский детский сад №1 комбинированного вида» (7,0 тыс. рублей) и МКОУ «Шегарская СОШ №2» (43,0 тыс. рублей). Но данные мероприятия не проведены в полном объеме.

В целях достижения в 2020 году значений показателей, характеризующих достижение цели программы и решения установленных задач муниципальной программы, необходимо тщательно осуществлять контроль за реализацией мероприятий согласно предоставленных смет.

- показатель «Количество публикаций в СМИ» при планируемом показателе 10 шт. фактическое значение составляет 8 шт. или 80% исполнения.

Отклонение связано с тем, информация о проведенных мероприятиях, а также по вопросам, связанных с экологическим образованием, просвещением не в полной мере публиковались в районной газете. Данная информация размещалась на официальных сайтах образовательных учреждений.

В целях достижения в 2020 году значений показателя, характеризующего достижение цели программы и решения установленных задач муниципальной программы, необходимо рассчитать и скорректировать данный количественный показатель с учетом результата выполненных мероприятий в предыдущие годы.

Таблица №1

Информация о реализации программных мероприятий в 2019 году

| № п/п | Мероприятие |  | Наименование мероприятия |  | Исполнитель мероприятия |  |  | Ресурсное обеспечение, тыс.рублей |  |  |  |  | Показатели |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | План |  | Факт |  |  |  |  |
| Задача: Обеспечение экологической безопасности на территории Шегарского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |  | Заключение контракта на оказание услуг по содержанию мест (площадок) накопления ТКО | МКУ «Администрация Шегарского района» | 1100,0 |  |  |  |  | 1099,91544 |  |  |  |
| 2 |  | Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |  | Приобретение контейнеров для вывоза ТБО (софинансирование расходов из местного бюджета) | МКУ «Администрация Шегарского сельского поселения» | 954,0 |  |  |  |  | 951,835 |  | Приобретено 214 металлических контейнеров объемом 0,75м3 |  |
| 3 |  | Оборудование муниципального полигона средствами измерения массы твердых коммунальных отходов |  | Заключение контракта на выполнение работ по установке автомобильных весов на полигоне ТБО (софинансирование расходов из местного бюджета) | МКУ «Администрация Шегарского района» | 0,1 |  |  |  |  | 0,09609 |  | Установлены автомобильные весы марки «Нимбус 40-4» в количестве 1 шт. |  |
| 4 |  | Свод деревьев, кустарников и сорной растительности |  | Заключение соглашений с муниципальными образованиями сельских поселений на свод деревьев | МКУ «Администрация Шегарского сельского поселения» | 50,0 |  |  |  |  | 50,0 |  | Свод деревьев по ул. Советская, 51, ул. Московская, ул. Чапаева, 33, ул. Суворова, 36, ул. Коммунистическая, 22 в с. Мельниково в объеме 25м3 |  |
|  |  |  |  |  | МКУ «Администрация Баткатского сельского поселения» | 50,0 |  |  |  |  | 50,0 |  | Свод старых деревьев по ул. Рабочая, ул. Кирова в с. Баткат в объема 17,03 м3 |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | 2154,1 |  |  |  |  | 2151,84653 |  |  |  |
| Задача: Повышение уровня экологической культуры населения через систему экологического образования, вовлечение населения в работу по охране окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация и проведение экологических акций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Акции по охране животного мира |  |  |  | МКОУ «Шегарская СОШ №2» |  |  | 5,0 |  | 0 |  |  |  |  |
| Осуществление мероприятий по экологическому образованию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Литературно-публицистическое творчество «Мой Шегарский край» |  |  |  | МКОУ «Шегарская СОШ №2» |  |  | 2,0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 2 | Конкурс экологических проектов |  |  |  | МКОУ «Шегарская СОШ №2» |  |  | 4,0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 3 | Выставка поделок из природных материалов |  |  |  | МКДОУ «Шегарский детский сад №1 комбинированного вида |  |  | 2,0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 4 | Районная детская научно-практическая конференция |  | «Чудеса природы» |  | МКДОУ «Шегарский детский сад №1 комбинированного вида» |  |  | 5,0 |  | 7,0 |  |  | 12 участников, 8 проектов из 6 групп детского сада |  |
| 5 | Конкурсы видео, фото, рисунков |  | Конкурс видеофильмов «Знакомьтесь, моя малая Родина» |  | МКОУ «Шегарская СОШ №2» |  |  | 3,0 |  | 7,240 |  |  | 11 участников |  |
| 6 | Участие в районных, региональных и межрегиональных экологических конференциях, семинарах, слётах |  | Участие в межрегиональной конференции «Историко-культурное и природное наследие Сибири» |  | МКОУ «Шегарская СОШ №2» |  |  | 20,0 |  | 18,63680 |  |  | 2 диплома победителя, 1 диплом лауреата |  |
| 7 | Проведение мероприятий, приуроченных Международному Дню здоровья» |  | Спортивный калейдоскоп (здоровый образ жизни) |  | МКОУ «Шегарская СОШ №2» |  |  | 2,0 |  | 7,536 |  |  | 40 участников |  |
| 8 | Конкурс «Эко-учитель» |  | Конкурс экоуроков «Учусь, учу, воспитываю» |  | МКОУ «Шегарская СОШ №2» |  |  | 7,0 |  | 9,58720 |  |  | 14 участников, 10 разработок |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  | 50,0 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  | 2204,1 |  | 2201,84653 |  |  |  |  |  |