

**Дума Шегарского района**

**Томской области**

**РЕШЕНИЕ**

с. Мельниково

15.12.2020г. № 27

О ходе реализации программы «Развитие туризма на территории Шегарского района на 2017-2020 годы» за 2019 год

Рассмотрев и обсудив представленную информацию «О ходе реализации программы «Развитие туризма на территории Шегарского района на 2017-2020 годы» за 2019 год,

**ДУМА ШЕГАРСКОГО РАЙОНА РЕШИЛА:**

Принять к сведению информацию «О ходе реализации программы «Развитие туризма на территории Шегарского района на 2017-2020 годы» за 2019 год.

Председатель Думы Шегарского Л.И. Нистерюк

**Отчет**

**о реализации муниципальной программы**

**«Развитие туризма на территории Шегарского района на 2017-2020 годы»**

**по итогам 2019 г.**

Муниципальная программа «Развитие туризма на территории Шегарского района на 2017-2020 годы», утверждена постановлением администрации Шегарского района от 29.09.2016 года №587. Реализуется с учётом разработанных и утверждённых целевых индикаторов и показателей в сфере туризма Шегарского района. Достижение прогнозируемых индикативных показателей программы осуществляется в рамках программных мероприятий.

Цель Программы это создание конкурентоспособного, инвестиционно- привлекательного туристского сектора экономики в Шегарском районе Томской области

Мероприятия, реализуемые в рамках муниципальной программы «Развитие туризма на территории Шегарского района на 2017-2020 годы» направлены на достижимые цели, задач и индикативных показателей.

Программные мероприятия, предусмотренные в муниципальной программе, в 2019 году исполнены в полном объёме в запланированные сроки.

Среди них:

- Софинансирование реализации проектов муниципального образования Шегарский район, отобранных по итогам проведения конкурса проектов по организации и проведению в 2019-2020г мероприятий, направленных на поддержку развития социального туризма в рамках реализации государственной программы «Развитие культуры и туризма в Томской области».

В 2019 г. по итогам конкурса победили два проекта от Шегарского района это: «Юные путешественники»-Монастырская школа и «Открытие»-общ. Организ. «Рука в руке». Так 162 ребенка из Шегарского района смогли посетить экскурсии по городу Томску. На софинансирование из района было выделено по муниципальной программе 5 760 р. Из обл. бюджета на проекты было выделено 80300 р.

- Организация и проведение мероприятий событийного туризма на территории района.

На территории туристического комплекса «Озерный рай» каждый год проходит областной фестиваль «Народная рыбалка», который собирает каждый год по тысячи участников и около пяти тысяч зрителей. В 2019 г. на народный праздник рыбака были сшиты ростовые куклы богатырей, на сумму 40 т.р., которые встречали гостей праздника у центральных ворот.

- Разработка и изготовление рекламно-информационных материалов о туристских возможностях Шегарского района

Детский лагерь «Обская волна», расположенный в живописном месте Шегарского района, на берегу реки Обь, является одним из важнейших объектов туристической привлекательности. Ежегодно детский лагерь объединяет более двухсот детей из районов области и г.Томска. В 2019 г. для детей, отдыхающих в «Обской волне» были проведены ряд мероприятий, направленных на здоровый образ жизни, профилактику правонарушений. Основным мероприятием стал творческий проект «Братство», где на протяжении трех сезонов проходили различные творческие лаборатории: по хореографии, прикладному творчеству, изобразительному искусству, игровому действию и мн. др. В конце каждого сезона подводились итоги, где дети получали памятные сувениры с символикой лагеря. На сумму 19,240

В 2019 году на реализацию программных мероприятий муниципальной программы бюджетом Шегарского района было предусмотрено 65 000,00 рублей. Весь объём бюджетных ассигнований освоен в полном объёме.

Запланированные и реализованные средства позволили обеспечить полноценную организацию мероприятий, комфортные условия для участников. Приобретение для организации и проведения мероприятий реквизита и сувенирной продукции является естественным ресурсным обеспечением, позволяющим эффективно реализовывать программные мероприятия, соответствующие поставленным цели и задачам муниципальной программы.

Приложение №1

к муниципальной программе

«Развитие туризма на территории Шегарского района на 2017-2020 годы»

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ  
муниципальной программе

«Развитие туризма на территории Шегарского района на 2017 – 2020 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель и задачи | Целевые индикаторы и показатели | Единица измерения | Значения по годам реализации программы | |
| прогноз  2019 год | факт  2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Цель:  создание конкурентоспособного, инвестиционно привлекательного туристского сектора экономики в Шегарском районе Томской области | Общий объём туристского потока в районе | тыс. человек | 150 | 48 |
|  | % к предыдущему году | 115 | 100 |
| Задачи:  1. Создание организационно-экономических и правовых условий формирования районного туристско-рекреационного комплекса | Количество созданных туристско-рекреационных кластеров в Шегарском районе, ед. (нарастающим итогом)  в т.ч. созданных туристско-рекреационных комплексов | единиц | 0  0 | 0  0 |
|  | % к предыдущему году (по комплексам) | 0 | 0 |
| 2.Увеличение объема оказанных населению туристических услуг | Объем оказанных населению туристских услуг,  в т.ч. объем оказанных населению услуг в коллективных средствах размещения | млн. руб. | 150  140 | Нет сведений  Нет сведений |
|  | % к предыдущему году (по общему объему) | 186 | Нет сведений |
| 3. Продвижение районного туристского продукта на туристских рынках | Объем туристского потока иностранных граждан в районе | тыс. человек | 1,5 | 0 |
|  | % к предыдущему году | 150 | 0 |
| Планируемый объем   финансирования на   решение данных      задач (тыс. руб.) на 2019 г | 65,0 | | | |
| Фактический объем    финансирования на    решение данных задач (тыс.руб.) на 2019 г. | 65,0 | | | |