

АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕГАРСКОГО РАЙОНА

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

29.09. 2020 № 872

с. Мельниково

|  |
| --- |
| Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда на период 2021 - 2023 годы» |

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Администрации Шегарского района от 28.07.2014 г. № 883 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Шегарский район», их формирования и реализации»,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить муниципальную программу «Доступная среда на период 2021 - 2023 годы», согласно приложению № 1 данного постановления.

2. Считать утратившим силу постановление Администрации Шегарского района от 29.09.2016 г. № 589 «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда на период 2017 - 2020 годы» (в редакции от 25.07.2017 № 604; от 24.05.2018 № 393; 27.02.2019 №182; 27.09.2019 № 780; 30.12.2019 № 1055; 09.09.2020 № 802) с 01 января 2021 года.

3. Настоящее постановление не позднее 20 дней со дня его подписания подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и на официальном сайте муниципального образования «Шегарский район» и вступает в силу с 01 января 2021 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Шегарского района по социальной сфере Т.В. Звереву.

Исполняющий обязанности главы

администрации Шегарского района Е.Б. Богданов

Читиа Ю.А.

2-12-60

Приложение №1

к постановлению Администрации

Шегарского района № \_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_ 2020

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Доступная среда на период 2021-2023 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа Шегарского района «Доступная среда на период 2021-2023 годы» (далее - Программа) | | | |
| Координатор | Заместитель Главы Шегарского района по социальной сфере | | | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Помощник заместителя Главы Шегарского района по социальной сфере | | | |
| Участники мероприятий муниципальной программы | МКУ «Администрация Шегарского района»; МКУ «Отдел образования Администрации Шегарского района»; МАУК «Культурно-спортивный центр Шегарского района», ОГБУ «ЦСПН Шегарского района», администрации сельских поселений | | | |
| Цель муниципальной     программы | Создание на территории муниципального образования «Шегарский район» безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию инвалидов в общество | | | |
| Задачи муниципальной     программы | - повышение уровня доступности;  - предоставление услуг по культурной, спортивно-оздоровительной и социальной реабилитации;  - формирование благоприятного общественного мнения в отношении инвалидов через СМИ и интернет. | | | |
| Сроки реализации            муниципальной программы | 2021-2023 годы | | | |
| Источники финансирования    муниципальной программы,  в том числе по годам (прогноз): | Расходы (тыс. рублей) | | | |
| Всего | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| Всего: в том числе | 2563,0 | 1028,0 | 750,0 | 785,0 |
| Средства  бюджета муниципального района | 2498,0 | 1028,0 | 750,0 | 720,0 |
| Средства областного бюджета (по согласованию) | - | - | - | - |
| Средства федерального бюджета (по согласованию) | - | - | - | - |
| Другие источники   (по согласованию) | 65,0 | - | - | 65,0 |
| Планируемые результаты      реализации муниципальной программы | 1. Составление паспортов объектов социальной инфраструктуры – 20%; 2. Ремонт жилых помещений инвалидов – 3 человек; 3. Доля доступных (частично доступных) для инвалидов приоритетных объектов социальной инфраструктуры – 20%; 4. Доля инвалидов задействованных в культурных и спортивных мероприятиях от общего числа инвалидов – 28%;   5. Информационное освещение жизнедеятельности инвалидов – 6 материалов. | | | |

1. **Введение**

На территории Шегарского района Томской области на 1 сентября 2020 года проживает 2222 инвалида (из них 44 - относятся к категории дети-инвалиды), что составляет 11,7% населения района, в том числе по группам инвалидности:

- 473 человека имеют I группу инвалидности;

- 1072 человека - II группу инвалидности;

- 633 человека - III группу инвалидности.

За 2017-2019 годы в рамках программы по доступной среде реализованы следующие мероприятия:

1. обследованы и составлены паспорта доступности на 9 объектов социальной инфраструктуры из 122 объектов;

2. выполнены ремонты жилых помещений на общую сумму 299980,0:

- замена деревянных окон на окна ПВХ инвалиду 3 группы Бондаренко В.П. из с. Мельниково на сумму 29489,0 рублей;

- ремонт кровли жилого дома инвалиду 3 группы Земиной Н.В. из с. Мельниково в сумме 61531,0 рубль;

-обшивка стен металлосайдингом инвалиду 3 группы Липовка Г.В. из с. Монастырка в сумме 108980,0 рублей;

- проведение водопровода к жилому дому инвалиду II группы Сазоновой Вере Алексеевне (с. Монастырка) на сумму 99980,0 рублей;

3. ежегодно проводились мероприятия: декада инвалидов и фестиваль для лиц с ограниченными возможностями «Преодолей себя». За четыре года на праздничные мероприятия из средств местного бюджета затрачено 300000,0 рублей;

4. выпущено в районной газете «Шегарский вестник» 24 материала о жизни и проблемах инвалидов;

5. 11 специалистов образовательных учреждений и учреждений культуры прошли обучение по вопросам инклюзивного образования создания в учреждениях безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию инвалидов, в первую очередь детей-инвалидов на сумму 114180 рублей;

6. 20000,0 рублей потребовалось на изготовление и монтаж пристенного поручня муниципальному казенному образовательному учреждению дополнительного образования «Центр детского творчества» для создания беспрепятственного доступа для инвалидов в данном образовательном учреждении.

С 2017 по 2020 годы проведены мероприятия в рамках программы на 734160 рублей.

Для полноценной интеграции инвалидов в общество необходимо продолжать создавать условия для беспрепятственного доступа маломобильных групп населения в здания социальной инфраструктуры и приоритетных сферах жизнедеятельности для лиц с ограниченными возможностями, создавать более комфортные условия проживания для инвалидов, проводить спортивные и культмассовые мероприятия для данной группы населения, чтобы граждане с ограниченными возможностями, могли полноценно интегрироваться в общество.

Цель паспортизации объектов социальной инфраструктуры и услуг является выявление уровня их доступности для всех категорий маломобильных групп населения. Это позволит создать реестры объектов, доступных для маломобильных групп населения и объектов, подлежащих адаптации, а также позволит определить меры по поэтапному повышению уровня доступности и приоритеты в финансировании мероприятий по обеспечению беспрепятственного доступа.

Реализация мероприятий по повышению доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов позволяет не только получать необходимые муниципальные услуги, но и создавать условия для вовлечения большего количества инвалидов в общественную и досуговую деятельность, что также значительно влияет на повышение качества жизни инвалидов.

Культурно-досуговая и спортивная деятельность влияет на социальную адаптацию и интеграцию инвалидов, помогает людям с ограниченными возможностями реализовать себя в обществе, оздоравливают организм, оказывают положительное воздействие на психику, позволяют чувствовать себя социально защищенными и полезным. В связи с этим, предполагается в рамках муниципальной программы продолжить реализацию мероприятий в данном направлении.

Разработка муниципальной программы обусловлена необходимостью реализации права населения на улучшение качества жизни, а также на создание инвалидам и другим маломобильным группам населения равных возможностей для участия в жизни общества.

1. **Цели и задачи муниципальной программы «Доступная среда на период 2021-2023 годы».**

Цель программы:

Создание на территории муниципального образования «Шегарский район» безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию инвалидов в общество.

Задачи программы:

- повышение уровня доступности;

- предоставление услуг по культурной, спортивно-оздоровительной и социальной реабилитации;

- формирование благоприятного общественного мнения в отношении инвалидов через СМИ и интернет.

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Доступная среда на период 2021-2023 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Ресурсное обеспечение  тыс. руб. | | | | | Сроки выполнения | Исполнитель (получатель денежных средств) | Ожидаемый непосредственный результат |
| всего | в том числе | | | |
| ФБ | ОБ | МБ | Част. инв-ции |
| 1. | Задача № 1. Повышение уровня доступности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1.  Проведение паспортизации объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | - | - | - | - | - | 2021 год | Администрация Шегарского района | К 2023 году составление паспортов объектов социальной инфраструктуры – 20% |
| - | - | - | - | - | 2022 год |
| - | - | - | - | - | 2023 год |
| 1.2. | Мероприятие 2. Проведение ремонта жилых помещений инвалидов. | 100,0 | - | - | 100,0 | - | 2021 год | Администрация Шегарского района, Администрации сельских поселений | Ремонт жилых помещений инвалидов – 3 чел. |
| 100,0 | - | - | 100,0 | - | 2022 год |
| 100,0 | - | - | 100,0 | - | 2023 год |
| 1.3. | Мероприятие 3. Доступность приоритетных объектов социальной инфраструктуры: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов | 200,0 | - | - | 200,0 | - | 2021 год | МКУ «Отдел образования Администрации Шегарского района»,  МАУК «КСЦ Шегарского района», Администрации сельских поселений | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов |
| 200,0 | - | - | 200,0 | - | 2022 год |
| 200,0 | - | - | 200,0 | - | 2023 год |
| 1.3.2. | Создание условий доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1. | в сфере культуры | 300,0 | - | - | 300,0 | - | 2021 год | МАУК «КСЦ Шегарского района» | Количество учреждений культуры, оборудованных с учетом доступности для инвалидов – 3 |
| 30,0 | - | - | 30,0 | - | 2022 год |
| 35,0 | - | - | 35,0 | - | 2023 год |
| 1.3.2.2. | в сфере образования: | 170,0 | - | - | 170,0 | - | 2021 год | МКУ «Отдел образования Администрации Шегарского района» | Количество учреждений образования, оборудованных с учетом доступности для инвалидов – 8 |
| 100,0 | - | - | 100,0 | - | 2022 год |
| 100,0 | - | - | 100,0 | - | 2023 год |
| 1.3.2.3. | в сфере потребительского рынка | 100,0 | - | - | 50,0 | 50,0 | 2023 год | Администрация Шегарского района, руководители хозяйствующих субъектов | доступность 2 объектов потребительского рынка |
| 1.3.2.4. | административных зданий | 138,0 | - | - | 138,0 | - | 2021 год | Администрация Шегарского района, Администрации  сельских поселений | Повышение уровня доступности административных зданий – 7 |
| 200,0 | - | - | 200,0 | - | 2022 год |
| 100,0 | - | - | 100,0 | - | 2023 год |
| 1.3.3. | Создание специально отведенных парковочных мест на парковках (устройство разметки и установка знака «Парковка для инвалидов») | 30,0 | - | - | 15,0 | 15,0 | 2023 год | Администрация Шегарского района, руководители хозяйствующих субъектов | Обеспечение доступности для инвалидов на парковках (4 парковочных места) |
| 1.3.4. | Проведение обучающих мероприятий для специалистов образования, культуры, физической культуры и спорта по вопросам инклюзивного образования, создания в учреждениях безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию инвалидов | 20,0 | - | - | 20,0 | - | 2021 год | МКУ «Отдел образования Администрации Шегарского района», МАУК «КСЦ Шегарского района»;  Администрация Шегарского района | Количество специалистов, работающих с инвалидами, прошедшим обучение, повышение квалификации, стажировку – 9 чел. |
| 20,0 | - | - | 20,0 | - | 2022 год |
| 20,0 | - | - | 20,0 | - | 2023год |
| 2. | Задача № 2  Предоставление услуг по культурной, спортивно-оздоровительной и социальной реабилитации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие № 1. Проведение ежегодного фестиваля для лиц с ограниченными возможностями «Преодолей себя» | 40,0 | - | - | 40,0 | - | 2021 год | Администрация Шегарского района,  МАУК «КСЦ Шегарского района», МКУ «Отдел образования Шегарского района» | Численность инвалидов, задействованных в культурных и спортивных мероприятиях не менее 80 человек |
| 40,0 | - | - | 40,0 | - | 2022 год |
| 40,0 | - | - | 40,0 | - | 2023 год |
| 2.2 | Мероприятие № 2. Проведение ежегодной Декады инвалидов | 60,0 | - | - | 60,0 | - | 2021 год | Администрация Шегарского района,  МАУК «КСЦ Шегарского района», МКУ «Отдел образования Шегарского района» | Численность инвалидов, задействованных в культурных и спортивных мероприятиях не менее 620 человек |
| 60,0 | - | - | 60,0 | - | 2022 год |
| 60,0 | - | - | 60,0 | - | 2023 год |
| 3. | Задача № 3 Освещение в СМИ и интернете |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Мероприятие № 1. Формирование благоприятного общественного мнения в отношении инвалидов через СМИ и интернет | - | - | - | - | - | 2021-2023 гг. | Официальный сайт Администрации Шегарского района, редакция газеты «Шегаркий вестник» | Информационное освещение жизнедеятельности инвалидов не менее 6 материалов в год |
|  | **ИТОГО** | 2563,0 | - | - | 2498,0 | 65,0 | х | х | х |

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Доступная среда на период 2021-2023 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Задачи,      направленные на достижение цели | Количественные и/или качественные   целевые показатели, характеризующие достижение   целей и решение задач | Единица  измерения | Источник информации для расчёта | Базовое      значение     показателя  (на начало   реализации) | Планируемое значение показателя по годам реализации | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Мероприятия, направленные на формирование нормативной правовой базы | Проведение паспортизации объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Доля объектов, на которые составлены паспорта |  | 7,3% | 10% | 15% | 20% |
| 2. | Мероприятия, направленные на повышение уровня доступности | Проведение ремонта жилых помещений инвалидов. | Чел. |  | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Доступность приоритетных объектов социальной инфраструктуры в сфере культуры | Кол-во объектов |  | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Доступность приоритетных объектов социальной инфраструктуры в сфере образования | Кол-во объектов |  | 0 | 3 | 2 | 3 |
| Доступность объектов в сфере потребительского рынка | Кол-во объектов |  | 0 | - | - | 2 |
| Доступность административных зданий | Кол-во объектов |  | 0 | 6 | 1 | - |
| Устройство специально отведенных парковочных мест для автотранспорта инвалидов на парковках | Кол-во объектов |  | 0 | - | - | 4 |
| Доля специалистов сферы образования, культуры, физической культуры и спорта, прошедших специальную подготовку для работы с инвалидами | Чел. |  | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 3. | Мероприятия по предоставлению услуг по культурной, спортивно-оздоровительной и социальной реабилитации | Проведение ежегодного фестиваля для инвалидов «Преодолей себя» | Количество человек |  | 76 | 80 | 80 | 80 |
| Проведение ежегодной Декады инвалидов | Количество человек |  | 613 | 620 | 620 | 620 |
| 4. | Формирование благоприятного общественного мнения в отношении инвалидов через СМИ и интернет | Информационное освещение проблем инвалидов | Количество выпущенных материалов |  | 6 | 6 | 6 | 6 |