Дума Шегарского района

Томской области

РЕШЕНИЕ

с. Мельниково

16.11.2021г.                                                                                  № 138

Об  итогах  реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды на 2018-2020 годы» за 2020 год

Рассмотрев и обсудив представленную информацию о реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды на 2018-2020 годы» за 2020 год,

ДУМА ШЕГАРСКОГО РАЙОНА РЕШИЛА:

Принять к сведению информацию о реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды на 2018-2020 годы» за 2020 год.

Председатель Думы Шегарского района                                     Л.И. Нистерюк

ОЦЕНКИ  РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

"Охрана окружающей среды на 2018-2020гг."

за 2020 год

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2020 | Достигнутое значение показателя за 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет района | Другие источники | Бюджет района | другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Задача № 1. Организация мер, направленных на снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду | 3588,4 | 5003,3 | 3588,47925 | 5003,34931 | Количество приобретенных/изготовленных контейнеров | Шт. | 0 | 329 | 329 |
|  |  |  |  |  |  | Объём ликвидированных несанкционированных свалок | Куб.м | 0 | 13016,2 | 13016,2 |
|  |  |  |  |  |  | Количество обустроенных мест (площадок) накопления ТКО | Шт | 0 | 9 | 9 |
|  |  |  |  |  |  | Количество приобретенного, смонтированного весового оборудования | Шт | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Задача № 2. Организация мер, направленных на улучшение санитарно-экологического состояния | 978,6 | 0 | 978,50722 | 0 | Количество проведенных рейдов по выявлению несанкционированных свалок | Шт | 0 | 28 | 28 |
|  |  |  |  |  |  | Свод деревьев, кустарников | м3 | 0 | 40 | 40 |
| 3. | Задача № 3. Организация системы экологического образования, воспитания и формирования экологической культуры населения | 113,00 | 0 | 113,00 | 0 | Количество проведённых экологических акций, мероприятий по экологическому воспитанию населения | Шт | 6 | 17 | 17 |
|  | Итого | 4680,0 | 5003,3 | 4679,98647 | 5003,34931 |  |  |  |  |  |

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

о реализации мероприятий муниципальной программы

«Охрана окружающей среды на 2018-2020 годы»

за 2020 год.

Цели и задачи Программы.

Основной целью программы является создание благоприятной окружающей среды и нормализация экологической обстановки на территории Шегарского района

Задачами программы являются:

- обеспечение экологической безопасности на территории Шегарского района, в том числе:

а) снижение объемов негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности;

б) предотвращение негативного воздействия на окружающую среду при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;

- повышение уровня экологической культуры населения через систему экологического образования, вовлечение населения в работу по охране окружающей среды.

Объемы и источники финансирования Программы в 2020 году.

Финансирование мероприятий муниципальной программы на 2020 год осуществлялось за счет средств районного и областного бюджетов в сумме 9683,3 тыс. рублей, из них средства областного бюджета – 5003,3 тыс. рублей; средства местного бюджета – 4680,0 тыс. рублей.

Результаты реализации Программы в 2020 году.

Выполнение в 2020 году таких программных мероприятий, как проведение рейдов по выявлению несанкционированных свалок, их ликвидация, утилизация и захоронение коммунальных отходов улучшили не только санитарно-экологическую ситуацию в районе, но и эстетическое состояние населенных пунктов.

С 1 января 2019 года на территории Томской области началась реализации реформы по обращению с отходами. В связи с этим, было запланировано приобретение контейнеров для сбора отходов, что позволило улучшить экологическую ситуацию, привело к снижению несанкционированных свалок.

В 2020 году в целях решения поставленной задачи по повышению уровня экологической культуры населения проведена работа в соответствии с утвержденными мероприятиями, которые в основном были направлены на работу с подрастающим поколением через образовательные организации, а так же ориентированы на работу со взрослым населением района.

Итоги реализации программы в 2020 году.

В результате реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды на 2018-2020 годы» в 2020 году выполнены все запланированные мероприятия для решения вышеуказанных задач. Затраты на реализацию мероприятий составили 9683,3 тыс. рублей при плановом значении 9683,3 тыс. рублей и исполнены на 100 %. Расходы на мероприятия и достигнутые результаты по мероприятиям в разрезе установленных задач муниципальной программы приведены в таблице №1 к Аналитической записке.

Все значения количественных и/или качественных целевых показателей, характеризующие достижение задач муниципальной программы, запланированные на 2020 год достигли плановых значений, а именно:

- показатель «Количество приобретённых/изготовленных контейнеров» при планируемом значении – 329 шт. имеет фактическое значение - 329 шт. или 100 % исполнения.

В 2020 году заявки сельских поселений  по закупке контейнеров для ТКО удовлетворены  полностью.

- показатель «Объём ликвидированных несанкционированных свалок» при планируемом значении 13016,2 куб.м имеет фактическое значение 13016,2 куб.м. или 100% исполнения.

На ликвидацию мест несанкционированного размещения отходов  были выделены денежные средства из областного бюджета – 4076,3 тыс. рублей и из местного бюджета -  1092,2 тыс. рублей.

- показатель «Количество обустроенных мест (площадок) накопления ТКО» при планируемом значении  - 9 шт, имеет фактическое значение  - 9 шт. и исполнены на 100%.

- показатель «Количество рейдов по выявлению несанкционированных свалок при плановом значении 28 шт. имеет фактическое значение 28 шт.;

- показатель «Свод деревьев, кустарников» при плановом значении 40 м3  имеет фактическое значение 40 м3 или 100 % исполнения.

- показатель «Количество проведенных экологических акций, мероприятий по экологическому воспитанию населения» при планируемом значении 17 шт. имеет фактическое значение 17 шт. или 100% исполнения. Кроме того в рамках мероприятий муниципальной программы, связанных с экологическим образованием приобретены 6 информационных стендов, для познавательной деятельности и экологического воспитания дошкольников приобретено метеорологическое оборудование (благоустройство метеостанции).

Анализ реализации муниципальной программы показывает, что все программные мероприятия, запланированные на 2020 год, выполнены в полном объеме.

Таблица №1

Информация о реализации программных мероприятий в 2020 году

| № п/п | Мероприятие | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Ресурсное обеспечение, тыс.рублей | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План | Факт |  |
| Задача № 1. Организация мер, направленных на снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду |
| 1 | Содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | Заключение контракта на оказание услуг по содержанию мест (площадок) накопления ТКО | МКУ «Администрация Шегарского района» | 920,4 | 920,4 | Обеспечено оказание услуг по содержанию мест (площадок) накопления ТКО Шегарского района в соответствии с условиями муниципального контракта. |
| 2 | Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | Заключение контракта на приобретение контейнеров для вывоза ТБО (софинансирование расходов из местного бюджета) | МКУ «Администрация Шегарского сельского поселения» | 1852,1 | 1852,1 | Приобретено 329 металлических контейнеров объемом 0,75м3. (Заключено 3 муниципальных контракта с ООО РУ-МЕТАЛЛ г. Таганрог) |
| 3 | Поверка средства измерения (весы) массы твердых коммунальных отходов | Заключение контракта на выполнение работ по поверке СИ (из местного бюджета) | МКУ «Администрация Шегарского района» | 78,9 | 78,9 | Средство измерения (весы) прошли поверку (выдано свидетельство о поверке ООО Регион Сибирь) МК97/06/20 от 14.05.2020 |
| 4 | Обустройство мест площадок) накопления твердых коммунальных отходов | Заключение контракта на устройство контейнерных площадок в с. Мельниково | МКУ «Администрация Шегарского района» | 571,7 | 571,7 | Проведены работы по обустройству контейнерных площадок в кол-ве 9 шт. (Заключен МК № 67 от 21.07.2020) |
| 5 | Ликвидация несанкционированных свалок | Заключение контрактов на оказание услуг по ликвидации мест несанкционированного складирование отходов в с. Каргала и с. Анастасьевка Шегарского района | МКУ «Администрация Шегарского района» | 5168,6 | 5168,6 | Оказание услуг по ликвидации несанкционированного места складирования выполнено (ликвидирована свалка в с. Каргала и с. Анастасьевка) |
| ИТОГО | 8591,7 | 8591,7 |  |
| Задача № 2. Организация мер, направленных на улучшение санитарно-экологического состояния |
| 1 | Свод деревьев, кустарников и сорной растительности | Заключение соглашений с муниципальными образованиями сельских поселений на свод деревьев | МКУ «Администрация Шегарского сельского поселения» | 50,0 | 50,0 | Свод деревьев по ул. Ленина, 15, ул. Коммунистическая, 17, ул. Кирова, 52, 33, в с. Мельниково в объеме 25 м3 |
|  |  |  | МКУ «Администрация Северного сельского поселения» | 15,0 | 15,0 | Свод старых деревьев по ул. Новая, 15, с. Новоильинка в объеме 3,5 м3 |
|  |  |  | МКУ «Администрация Анастасьевского сельского поселения» | 15,0 | 15,0 | Свод деревьев по ул. Трактовая, 1 , с. Вороновка, ул. Советская, 2, 24, 26. объеме 3,5 м3 |
|  |  |  | МКУ «Администрация Побединского сельского поселения» | 20,0 | 20,0 | пер, Лесной, 18 (сосна) ул. Коммунистическая, 67 (тополь) в объеме 8 м3 |
| 2 | Приведение муниципальных полигонов ТБО в соответствие с действующим законодательством (в т. ч. разработка проектно-сметной документации, геодезия) | Заключение муниципального контракта на подготовку ПСД по обустройству полигона ТБО по адресу: Томская обл., Шегарский район, 3-й километр автодороги Мельниково-Трубачево | МКУ «Администрация Шегарского района» | 347,8 | 347,8 | Услуги по подготовке ПСД, геодезия выполнены в полном объёме в соответствии с условиями муниципального контракта |
| 3 | Организация захоронения твердых коммунальных отходов на муниципальном полигоне (захоронение ТКО, обустройство карты на полигоне) | Заключение муниципального контракта на захоронение твёрдых коммунальных отходов на полигоне ТТО, заключение муниципального контракта на обустройство карты на полигоне | МКУ «Администрация Шегарского района» | 530,8 | 530,8 | Принято к размещению на полигоне ТБО 1847,56 тонн отходов, проведены работы по обустройству карты на полигоне ( МК № 86 от 26.10.2020, МК № 85 от 23.10.2020) |
| ИТОГО | 978,6 | 978,6 |  |
| Задача № 3. Организация системы экологического образования, воспитания и формирования экологической культуры населения |
| Организация и проведение экологических мероприятий по экологическому образованию |
| 1 | Проведение недели добра (проведение субботников, приобретение инвентаря) | «Осенняя уборка- 2020» | МКОУ «Шегарская СОШ №1» | 4,2 | 4,2 | Более 80 обучающихся 3В, 3 Г, 6А, 7Б. Все участники награждены грамотами. |
| 2 | Акции по охране животного мира (изготовление скворечников, синичников, кормушек для птиц) | «Птицы на кормушках» В рамках акции «Покормите птиц зимой» ребята вместе с родителями делали кормушки, которые вешали на территории села (в своих домах, около домов, в общественных местах). По окончании акции проходила выставка фотографий. | МКОУ «Шегарская СОШ №1» | 5,0 | 5,0 | Количество участников более 40 обучающихся. Все участники награждены дипломами. |
| 3 | Акции по охране водных ресурсов «Чистый берег» | Акция «Чистый берег» В рамках акции очищено от мусора 3000 м2 береговой линии р. Обь, собрано 0,85 тонн мусора. | МКОУ №Побединская СОШ» | 3,0 | 3,0 | Количество участников 58 обучающихся. Все участники награждены грамотами. |
|  |  | Акция «Живая вода» В рамках этой акции была оформлена выставка рисунков, посвящённая экологическим проблемам охраны воды | МКОУ «Шегарская СОШ №1» | 2,7 | 2,7 | Количество участников 56 обучающихся. Участники награждены грамотами, сертификатами и памятными призами. |
| 4 | Акции по охране растительного мира | Акция «Алая гвоздика» Приобретены кустарники и цветы в количестве 13 шт. для оформления «экологического участка» и «сельского участка» | МКДОУ «Шегарский детский сад №1 комбинированного вида» | 6,0 | 3,0 | Количество участников 56 обучающихся. Участники награждены грамотами, сертификатами и памятными призами. |
| 5 | Проведение экологической викторины | Экологическая интернет-викторина «Экологические тропки - 2020» | МКОУ «Шегарская СОШ №1» | 4,0 | 6,5 | Количество участников 16 обучающихся. Все участники награждены грамотами и памятными призами. |
| 6 | Конкурс «Эко-учитель» | Конкурс экоуроков «Учусь, учу, воспитываю» Цель конкурса – выявление инновационного опыта педагогических работников в организации деятельности по экологическому воспитанию школьников. | МКОУ «Шегарская СОШ №2» | 10,0 | 10,0 | Количество участников – 19 педагогов образовательных организаций Шегарского района. Все участники награждены дипломами, сертификатами. |
| 7 | Проведение мероприятий, приуроченных Международному Дню здоровья» | Спортивный калейдоскоп (здоровый образ жизни) | МКОУ «Шегарская СОШ №2» | 3,0 | 3,0 | Количество участников 48 обучающихся. Все участники награждены грамотами |
|  |  |  | МКОУ №Побединская СОШ» | 3,0 | 3,0 | Количество участников 79 обучающихся. Все участники награждены грамотами |
| 8 | Конкурсы видео, фото, рисунков | Конкурс «Сохрани природу» | МКОУ «Шегарская СОШ №2» | 6,0 | 6,0 | Количество участников 44 обучающихся. |
| 9 | Литературно- публицистическое творчество «Мой Шегарский край» (выпуск альманаха стихов, видео, рисунков, фотографий с видами природы края) | Конкурс видеофильмов «Знакомьтесь, моя малая Родина» Цель конкурса- - информирование гражданско-патриотического сознания, любви к малой Родине, уважение к её культурному, историческому наследию, формирование бережного отношения к месту проживания, добрососедству, толерантности. | МКОУ «Шегарская СОШ №2» | 3,0 | 3,0 | Количество участников 14 обучающихся. Все участники награждены грамотами, сертификатами |
| 10 | Участие в районных, региональных и межрегиональных экологических конференциях, семинарах, слётах. Агитационная работа по привлечению обучающихся к охране окружающей среды (приобретение информационных стендов). | Участие в региональном этапе Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды, Региональная научно-практическая конференция «Исследовательская деятельность обучающихся в решении экологических проблем региона» Региональный этап Международного форума «Зелёная планета 2020» Агитационная работа по привлечению обучающихся к охране окружающей среды | МКОУ «Шегарская СОШ №2» | 30,0 | 30,0 | Участие в региональном этапе Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды, Региональная научно-практическая конференция «Исследовательская деятельность обучающихся в решении экологических проблем региона» Региональный этап Международного форума «Зелёная планета 2020» Приобретение 6 информационных стендов. |
| 12 | Выставка поделок из природных материалов | «Осенняя фантазия» | МКОУ №Побединская СОШ» | 3,0 | 3,0 | Количество участников 59 обучающихся. Все участники награждены грамотами, сертификатами |
| 13 | Выставка поделок из вторичного сырья | Районная творческая выставка поделок и методических разработок «Красота спасёт мир» | МКДОУ «Шегарский детский сад №1 комбинированного вида» | 3,0 | 3,0 | В конкурсе приняли участие 30 воспитанников и 6 педагогов. Все участники и призёры награждены грамотами и призами. |
| 14 | Проведение фотовыставки | «Жалобная книга природы» | МКОУ №Побединская СОШ» | 4,0 | 4,0 | Количество участников 14 обучающихся. Все участники награждены грамотами, сертификатами |
| 15 | Выпуск листовок, издательство периодической газеты «Бурундук» по проблемам охраны окружающей среды. | Выпуск газеты «Бурундук». Эколистовки. | МКОУ «Шегарская СОШ №1» | 2,6 | 2,6 | В рамках программы «Экологическим центром» был издан новый выпуск экологической газеты «Бурундук». Материалы для издания газеты подготовили обучающиеся начальной школы. Газета была размещена в классных уголках, в тематических уголках учителей экологии, а также на сайте школы в разделе «Экологический центр». На сайте также представлены новые экологические листовки: Правила поведения в лесу - Осторожно, клещ! - Правила поведения на воде. |
| 16 | Районная детская научно-практическая конференция | «Чудеса природы» | МКДОУ «Шегарский детский сад №1 комбинированного вида» | 4,0 | 4,0 | В конференции приняли участие 24 воспитанников и 18 педагогов. Все участники и призёры награждены грамотами и призами. |
| 17 | Акции по охране атмосферного воздуха | Благоустройство метеостанции Познавательная деятельность и экологическое воспитание дошкольников | МКДОУ «Шегарский детский сад №1 комбинированного вида» | 5,0 | 5,0 | Приобретено метеорологическое оборудование (барометр, термометр) |
|  |  |  | МКДОУ «Шегарский детский сад №2 | 6,0 | 6,0 | Приобретено метеорологическое оборудование (барометр, термометр, компас, флюгер, лупа, набор для опытов) |
|  |  |  | МКДОУ «Побединский детский сад «Лесная Дача» | 6,0 | 6,0 | Приобретено метеорологическое оборудование (барометр, термометр, компас, флюгер, лупа, набор для опытов) |
| ИТОГО | 113,0 | 113,0 |  |
| ВСЕГО по муниципальной программе | 9683,3 | 9683,3 |  |