АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕГАРСКОГО РАЙОНА

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30.09.2019	№ 787

с. Мельниково

О внесении изменений в постановление Администрации Шегарского района от 29.09.2016 №587 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие туризма на территории Шегарского района  на 2017-2020 годы»

Руководствуясь п.2 ст.179 Бюджетного кодекса РФ, в целях приведения муниципальной программы в соответствие с утвержденным на 2019 год бюджетом

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Шегарского района от 29.09.2016 №587 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие туризма на территории Шегарского района  на 2017-2020 годы» в части:

-перечень программных мероприятий муниципальной программы «Развитие туризма на территории Шегарского района на 2017-2020 годы» изложить в новой редакции согласно приложению

2. Не позднее 20 дней с даты подписания данного постановления официально опубликовать его в средствах массовой информации, разместить на официальном сайте Администрации Шегарского района в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Шегарского района по социальной сфере А.Б.Сычева.

Временно исполняющий обязанности

главы администрации  Шегарского района-

первый заместитель                                                                    Е.Б.Богданов

С.Н.Татарникова

23228

УТВЕРЖДАЮ

Временно исполняющий обязанности

главы администрации Шегарского района-

первый заместитель

____________ Е.Б.Богданов

_________2019

Приложение

к постановлению Администрации

Шегарского района  от  30.09.2019 № 787

|  |  |  | Перечень программных мероприятий МП |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименования целей, задач, мероприятий Программы | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. рублей) | В том числе за счет средств |  |  |  |  | Ответственные исполнители | Показатели результата мероприятия |
|  |  |  |  | федерального бюджета (прогноз) | областного бюджета (прогноз) |  | местных бюджетов | внебюджетных источников (прогноз) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
| "Развитие туризма на территории Шегарского района на 2017-2020 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: создание конкурентоспособного, инвестиционно привлекательного туристского сектора экономики в Шегарском районе Томской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Создание организационно-экономических и правовых условий формирования районного туристско-рекреационного кластера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение специального обследования для обеспечения статистического наблюдения в соответствии с Приказом Ростуризма от 18.07.2007 №69 «Об утверждении Порядка определения внутреннего туристского потока в Российской Федерации и о вкладе туризма в экономику субъектов Российской Федерации" в целях мониторинга реализации Программы. | 2017-2020 гг. | 50 | 0 | 0 |  | 50 | 0 | Администрация Шегарского района | Количество проведенных обследований: 2017- 1 2018 - 1 2019 - 1 2020 - 1 |
|  |  | 2017 г. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2018 г. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2019 г. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2020 г. | 50 | 0 | 0 |  | 50 | 0 |  |  |
| 1.2. | Проведение работ и оказание услуг, связанных с курортологическими, гидрогеологическими и другими исследованиями по установлению лечебных свойств природных лечебных ресурсов Шегарского района, необходимыми для признания территорий лечебно-оздоровительной местностью или курортом. | 2017-2020 гг. | 300 | 0 | 0 |  | 300 | 0 | Администрация Шегарского района | Количество исследованных территорий, перспективных для создания лечебно-оздоровительной местности или курорта: 2014 - 1 2015 - 0 2016 - 0 2017 - 0 |
|  |  | 2017 г. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2018 г. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2019г. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2020 г. | 300 | 0 | 0 |  | 300 | 0 |  |  |
| 1.3. | Разработка районных брендовых туристических и экскурсионных маршрутов. | 2017-2020 гг. | 100 | 0 | 0 |  | 100 | 0 | Администрация Шегарского района | Количество разработанных туристических и экскурсионных маршрутов 2014 - 1 2015 - 0 2016 - 0 2017 - 0 |
|  |  | 2017 г. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2018 г. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2019 г. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2020 г. | 100 | 0 | 0 |  | 100 | 0 |  |  |
| 1.4. | Обеспечение функциональных, организационных и финансовых взаимосвязей отдельных туристско- рекреационных комплексов Шегарского района и объектов капитального строительства с планами создания региональных туристско-рекреационных кластеров, отвечающих требованиям федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 – 2018 годы)», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2011 № 644 | 2017-2020 гг. | 4000 | 2000 | 0 |  | 2000 | 0 | Администрация Шегарского района | Количество объектов капитального строительства, включенных в планы создания туристско- рекреационных кластеров: 2017 – 5 2018 – 0 2019 – 0 2020 – 0 |
|  |  | 2017 г. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2018 г. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2019 г. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2020 г. | 4000 | 2 000 | 0 |  | 2000 | 0 |  |  |
| 1.5 | софинансирование реализации проектов муниципального образования Шегарский район, отобранных по итогам проведения конкурса проектов по организации и проведению в 2019-2020г мероприятий, направленных на поддержку развития социального туризма в рамках реализации государственной программы «Развитие культуры и туризма в Томской области» | 2017-2020 гг. | 71 | 0 | 0 |  | 71 | 0 |  | Количество участников 2017 – 500 2018 – 540 2019 – 580 2020 – 620 |
|  |  | 2017 г. | 16 | 0 | 0 |  | 16 | 0 |  |  |
|  |  | 2018г. | 18 | 0 | 0 |  | 18 | 0 |  |  |
|  |  | 2019г. | 15 | 0 | 0 |  | 5,760 | 0 |  |  |
|  |  | 2020 г. | 22 | 0 | 0 |  | 22 | 0 | Администрация Шегарского района |  |
| Задача 2. Увеличение объема оказанных населению туристических услуг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Создание и развитие туристско-рекреационных комплексов, в части создания и модернизации комплекса обеспечивающей инфраструктуры и строительство и реконструкцию объектов туристской инфраструктуры. | 2017-2020 гг. | 157 000 | 50 000 | 2000 |  | 5 000 | 100 000 | Администрация Шегарского района | Количество созданных туристско-рекреационных комплексов: 2014 - 0 2015 - 0 2016 - 4 2017 - 1 |
|  |  | 2017 г. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2018 г. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2019 г. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2020 г. | 157000 | 50 000 | 2 000 |  | 5000 | 100 000 |  |  |
| 2.2. | Организация и проведение мероприятий событийного туризма на территории района. | 2017-2020 гг. | 121,72 | 0 | 0 |  | 121,72 | 0 | Администрация Шегарского района | Количество проведенных мероприятий: 2014 - 6 2015 - 7 2016 - 8 2017 - 10 |
|  |  | 2017 г. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2018 г. | 31, 72 | 0 | 0 |  | 31,72 | 0 |  |  |
|  |  | 2019 г. | 40 | 0 | 0 |  | 40 | 0 |  |  |
|  |  | 2020 г. | 50 | 0 | 0 |  | 50 | 0 |  |  |
| 2.3. | Благоустройство объектов этнографического, экологического, культурно-познавательного туризма. | 2017-2020 гг. | 100 | 0 | 0 |  | 100 | 0 | Администрация Шегарского района | Количество благоустроенных объектов: 2014 - 2 2015 - 2 2016 - 2 2017 - 2 |
|  |  | 2017 г. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2018 г. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2019 г. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2020 г. | 100 | 0 | 0 |  | 100 | 0 |  |  |
| Задача 3. Продвижение районного туристского продукта на мировом и внутреннем туристских рынках. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Организация и проведение информационно-пропагандистской кампании и распространение социальной рекламы о туристских возможностях Шегарского района | 2017-2020 гг. | 50 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | Администрация Шегарского района. Муниципальное автономное учреждение культуры «Культурно-спортивный центр Шегарского района» | Количество распространенных рекламно-информационных материалов о туристических возможностях Шегарского района: 2014 - 3 2015 - 3 2016 - 3 2017 - 3 |
|  |  | 2017 г. | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2018 г. | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2019 г. | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2020 г. | 50 | 0 |  | 0 | 50 | 0 |  |  |
| 3.1.1 | Разработка и изготовление рекламно-информационных материалов о туристских возможностях Шегарского района | 2017-2020гг. | 67,28 | 0 |  | 0 | 67,28 | 0 | Администрация Шегарского района. Муниципальное автономное учреждение культуры «Культурно-спортивный центр Шегарского района» | Количество разработанных рекламно-информационных материалов: 2014 - 1 2015 - 1 2016 - 1 2017 - 1 |
|  |  | 2017 г. | 19 | 0 |  | 0 | 19 | 0 |  |  |
|  |  | 2018 г. | 8,28 | 0 |  | 0 | 8,28 | 0 |  |  |
|  |  | 2019 г. | 10 | 0 |  | 0 | 19,240 | 0 |  |  |
|  |  | 2020 г. | 30 | 0 |  | 0 | 30 | 0 |  |  |
| 3.1.2 | Размещение рекламно-информационных материалов о туристских возможностях Шегарского района в специализированных межрегиональных, всероссийских и зарубежных печатных, электронных средствах массовой информации и специализированных ресурсах в сети Интернет | 2017-2020 гг. | 20 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | Администрация Шегарского района. Муниципальное автономное учреждение культуры «Культурно-спортивный центр Шегарского района» | Количество печатных и электронных СМИ и ресурсов в сети Интернет, в которых размещены рекламно-информационные материалы: 2014 - 1 2015 - 1 2016 - 1 2017 - 1 |
|  |  | 2017 г. | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2018 г. | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2019 г. | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2020 г. | 20 | 0 |  | 0 | 20 | 0 |  |  |
| 3.1.3 | Изготовление и размещение на общедоступных и кабельных телеканалах, радиовещательных станциях, сети Интернет видеофильмов, телевизионных передач, аудиопрограмм о туристских возможностях Томского района | 2017-2020 гг. | 30 | 0 |  | 0 | 30 | 0 | Администрация Шегарского района. Муниципальное автономное учреждение культуры «Культурно-спортивный центр Шегарского района» | Количество прокатов видеофильмов, телевизионных передач, аудиопрограмм на всероссийских общедоступных и кабельных телеканалах, радиовещательных станциях и в сети Интернет: 2014 - 1 2015 - 1 2016 - 1 2017 - 1 |
|  |  | 2017 г. | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2018 г. | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2019 г. | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2020 г. | 30 | 0 |  | 0 | 30 | 0 |  |  |
| 3.2. | Организация и проведение региональных и межрегиональных пресс-туров с посещением основных объектов туристской индустрии, экскурсионных объектов, брендовых туристских и экскурсионных маршрутов Шегарского района для представителей российских и зарубежных средств массовой информации, туроператоров, исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере туризма | 2017-2020 гг. | 50 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | Администрация Шегарского района. Муниципальное автономное учреждение культуры «Культурно-спортивный центр Шегарского района» | Количество проведённых пресс-туров: 2014 - 1 2015 - 1 2016 - 1 2017 - 1 |
|  |  | 2017 г. | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2018 г. | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2019 г. | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2020 г. | 50 | 0 |  | 0 | 50 | 0 |  |  |
| 3.3. | Организацию и проведение семинаров, консультаций, стажировок, мастер-классов и "круглых столов", направленных на повышение квалификации и профессионального уровня работников туристской индустрии и должностных лиц органов местного самоуправления Шегарского района, курирующих сферу туризма, а также на переподготовку кадров для туристской индустрии | 2017-2020 гг. | 20 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | Администрация Шегарского района. Муниципальное автономное учреждение культуры «Культурно-спортивный центр Шегарского района» | Количество проведенных мероприятий: 2014 - 1 2015 - 1 2016 - 1 2017 - 1 |
|  |  | 2017 г. | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2018 г. | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2019 г. | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2020 г. | 20 | 0 |  | 0 | 20 | 0 |  |  |
|  | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ | 2017-2020 гг. | 161980 | 52000 |  | 2000 | 7980 | 100 000 | Администрация Шегарского района |  |
|  |  | 2017 г. | 35 | 0 |  | 0 | 35 | 0 |  |  |
|  |  | 2018 г. | 58 | 0 |  | 0 | 58 | 0 |  |  |
|  |  | 2019 г. | 65 | 0 |  | 0 | 65 | 0 |  |  |
|  |  | 2020 г. | 161822 | 52000 |  | 2000 | 7822 | 100 000 |  |  |