**Информация**

**о результатах контрольного мероприятия**

**«Проверка достоверности отчета о реализации муниципальной программы «Доступная среда на период 2017-2020 годы»»**

На основании плана проверок Органа внутреннего финансового контроля на 2021 год, распоряжения Администрации Шегарского района № 164 от 15.04.2021 года «О проведении плановой проверки» в отношении МКУ «Администрация Шегарского района» проведена проверка достоверности отчета о реализации муниципальной программы «Доступная среда на период 2017-2020 годы».

**Цель проверки** – проверка достоверности отчета о реализации муниципальной программы «Доступная среда на период 2017-2020 годы».

**Срок проведения контрольного мероприятия:** с «26» апреля 2021 года по «18» мая 2021 года.

Общая продолжительность проверки: 15 (пятнадцать) рабочих дней.

**Проверяемый период деятельности:**

с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.

**Лица, проводившие проверку**:

Сабирова Светлана Васильевна – главный специалист внутреннего финансового контроля Администрации Шегарского района;

**Объем проверенных средств составил:** 100,0 тыс. руб.

**По результатам контрольного мероприятия установлено:**

1. Итоговый Отчет является не достоверным и не позволяет лицу, использующему данные годового отчета, делать на его основании правильные выводы о результатах реализации Программы1  и принимать основанные на этих выводах решения.

2. В ходе проверки установлены недостатки и нарушения, косвенно влияющие на достоверность составления Итогового отчета о реализации муниципальной программы:

а) отсутствие утвержденного Программой[[1]](#footnote-1) статистического и методического обеспечения для количественного измерения достижения годовых и конечных количественных показателей муниципальной программы, а так же расчета их базовых и плановых значений;

б) не соответствие количественных (качественных) показателей, характеризующих эффективность реализации программы, достижению целей и задач программы;

в) не соответствие единиц измерения и количественных (качественных) показателей;

 г) в нарушение подпункта 11 пункта 2 Порядка 883[[2]](#footnote-2), к расчету достигнутого значения показателя в отчетных формах Итогового отчета реализации муниципальной программы принимаются результаты, не имеющие отношения к мероприятиям, установленным Перечнем программных мероприятий муниципальной программы в рамках доведенного финансирования;

д) в нарушение пункта 27 Порядка 8832, ответственным исполнителем не перераспределен объем средств, выделенный на реализацию мероприятий Программы и использованный не в полном объеме;

е) в нарушение пункта 30 Порядка 8832, по результату оценки эффективности реализации муниципальной программы и признании ее неудовлетворительной, в отношении рассматриваемой муниципальной программы не приняты соответствующие решения.

Главный специалист

по внутреннему финансовому контролю Сабирова С.В.

1. Постановление Администрации Шегарского района от 29.09.2016 № 589 «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда на период 2017 - 2020 годы»» (с изменениями и дополнениями, утвержденными Постановлением Администрации Шегарского района от 25.07.2017г № 604, от 24.05.2018г № 393, от 27.02.2019 № 182, от 27.09.2019 № 780, от 30.12.2019г № 1055, от 09.09.2020 № 802, от 29.12.2020 № 1132) [↑](#footnote-ref-1)
2. Постановление Администрации Шегарского района от 28.07.2014 № 883 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Муниципального образования «Шегарский район», их формирования и реализации» (в редакции Постановления Администрации Шегарского района № 567 от 13.07.2017) [↑](#footnote-ref-2)