**Информация**

**о результатах контрольного мероприятия**

**«Проверка достоверности отчета о реализации муниципальной программы «Развитие**

**коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Шегарский район»**

**на 2018-2020 годы» за 2020 год.**

На основании плана проверок Органа внутреннего финансового контроля на 2021 год, Распоряжения Администрации Шегарского района от 12.07.2021г № 336 «О проведении плановой проверки» в отношении МКУ «Администрация Шегарского района» проведена проверка достоверности отчета о реализации муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Шегарский район» на 2018-2020 годы».

**Срок проведения контрольного мероприятия:** с «19» июля 2021 года по «06» августа 2021 года.

Общая продолжительность проверки: 15 (пятнадцать) рабочих дней.

**Проверяемый период деятельности:**

с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.

**Лица, проводившие проверку**:

Сабирова Светлана Васильевна – главный специалист по внутреннему финансовому контролю Администрации Шегарского района;

**Объем проверенных средств составил:**

|  |  |
| --- | --- |
| Период проверки | Объем проверенных средств (тыс. рублей) |
| Всего | из них по средствам:  |
| Местного бюджета | Бюджета субъекта Российской Федерации | Федерального бюджета |
| 01.01.2020 по 31.12.2020 | 7 731,60 | 1 965,60 | 5 766,00 | 0,00 |

**По результатам контрольного мероприятия установлено:**

1. Итоговый Отчет муниципальной Программы[[1]](#footnote-1) является не достоверным и не позволяет лицу, использующему данные годового отчета, делать на его основании правильные выводы о результатах реализации муниципальной Программы1 и принимать основанные на этих выводах решения.

Итоговый Отчет является недостоверным в силу фактов, установленных проверкой:

а) отчетные формы Итогового отчета муниципальной Программы1 содержат данные о показателе результативности, достигнутые значения, которого не подтверждены официальными источниками информации и не соответствуют фактически полученному результату при реализации мероприятий муниципальной Программы1 в 2020 году (пункт 3.2. акта проверки от 06 09.2021г [[2]](#footnote-2));

б) в нарушение пункта 28 Порядка № 883 от 28.07.2014[[3]](#footnote-3), аналитическая записка Итогового отчета не содержит обязательной информации, позволяющей оценить соответствие полученных результатов реализации мероприятий муниципальной Программы1 поставленным целям.

2. В нарушение абзацев 1 и 4 пункта 2 статьи 179 БК РФ[[4]](#footnote-4), пункта 23 Порядка № 883 от 28.07.20143, в течение 2020г в Паспорт муниципальной Программы1 вносились изменения объема финансового обеспечение реализации мероприятий муниципальной Программы1, не соответствующие объему бюджетных ассигнований, предусмотренных Решением о бюджете от 17.12.2019 № 417[[5]](#footnote-5) на эти цели в данном периоде в данном периоде;

3. В нарушение пункта 24 Порядка № 883 от 28.07.20143, в течение 2020г осуществлялось финансирование муниципальной Программы1 в объеме ассигнований не предусмотренных Решением о бюджете от 17.12.2019 № 4175;

4. В нарушение требований, установленных пунктами 2 и 7 Порядка № 883 от 28.07.20143, перечень программных мероприятий сформирован без привязки к задачам муниципальной Программы1 ради решения которых они реализуются, что делает невозможным установление связи между запланированными мероприятиями и решением соответствующей задачи муниципальной Программы1;

5. В нарушение абзаца 4 пункта 2 статьи 179 БК РФ4, пунктов 24, 25 Порядка № 883 от 28.07.20143, не внесены изменения в перечень программных мероприятий в объеме 262,58 тыс. рублей относительно исполнителей (получателей денежных средств);

6. В нарушение требований абзаца 6 пункта 14 Порядка № 883 от 28.07.20143, отсутствует утвержденное муниципальной Программой1 статистическое и методическое обеспечение для количественного измерения достижения годовых и конечных количественных показателей муниципальной программы;

7. В нарушение статьи 34 БК РФ4, установлен факт неэффективного использования бюджетных средств на сумму 300,0 тыс. рублей.

Главный специалист

по внутреннему финансовому контролю Сабирова С.В.

1. Постановление Администрации Шегарского района от 29.09.2017 № 792 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Шегарский район» на 2018-2020 годы» (с изменениями, утвержденными Постановлением Администрации Шегарского района от 23.04.2018 № 323, от 05.07.2018 № 495, от 13.03.2019 № 221, от 08.05.2019 № 388, от 27.12.2019 № 1038, от 20.05.2020 № 457, от 15.06.2020 № 594, от 22.06.2020 № 617, от 13.07.2020 № 662, от 27.08.2020 № 777, 24.09.2020 № 849, от 06.11.2020 № 997, от 07.12.2020 № 1052) (далее – муниципальная Программа). [↑](#footnote-ref-1)
2. Акт камеральной проверки муниципального казённого учреждения «Администрация Шегарского района» (краткое наименование: МКУ «Администрация Шегарского района») от 06.09.2021г.( далее акт проверки от 06.09.2021). [↑](#footnote-ref-2)
3. Постановление Администрации Шегарского района от 28.07.2014 № 883 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Муниципального образования «Шегарский район», их формирования и реализации» (в редакции Постановления Администрации Шегарского района № 567 от 13.07.2017), далее - Порядок 883 от 28.07.2014. [↑](#footnote-ref-3)
4. Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ (далее –БК РФ). [↑](#footnote-ref-4)
5. Решение Думы Шегарского района от 17.12.2019г № 417 «О районном бюджете муниципального образования «Шегарский район» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (с изменениями, внесенными Решением Думы Шегарского района от 28.01.2020 № 427, от 17.03.2020г № 440, от 23.06.2020г № 468, от 15.12.2020г № 23) (далее - Решение о бюджете от 17.12.2019 № 4174). [↑](#footnote-ref-5)