

**Дума Шегарского района**

**Томской области**

**РЕШЕНИЕ**

с. Мельниково

24.01.2023г. № 266

О ходе реализации программы «Охрана окружающей среды на 2021- 2023 годы» за 2022 год

 Рассмотрев и обсудив представленную информацию о ходе реализации программы «Охрана окружающей среды на 2021- 2023 годы» за 2022 год,

**ДУМА ШЕГАРСКОГО РАЙОНА РЕШИЛА:**

 Принять к сведению информацию о ходе реализации программы «Охрана окружающей среды на 2021- 2023 годы» за 2022 год.

 Председатель Думы Шегарского района Л.И. Нистерюк

ОЦЕНКИ  РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

"Охрана окружающей среды на 2021-2023г."

**за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  N п/п | Задачи,       направленные надостижение цели | Планируемый объем  финансирования на  решение данной     задачи (тыс. руб.) | Фактический объем   финансирования на   решение данной задачи(тыс. руб.) | Количественные  и/или          качественные  целевые        показатели, характеризующиедостижение целейи решение задач | Единица измерения | Базовое значение      показателя (наначало реализации    муниципальнойпрограммы) | Планируемоезначение  показателяна 2022 | Достигнутоезначение  показателяза 2022 |
| Бюджет   района | Другие  источники | Бюджет    района | другие  источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Задача № 1. Организация мер, направленных на снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду | 1330,00 | 0 | 1330,00 | 0 | Количество приобретенных/изготовленных контейнеров    | Шт. | 329 | 0 | 0 |
| Охват населения системой сбора и вывоза ТКО | % | 70 | 80 | 60 |
| Объём ликвидированных несанкционированных свалок | Куб.м | 120 | 0 | 0 |
| Количество обустроенных мест (площадок) накопления ТКО | Шт | 9 | 9 | 0 |
| Количество отходов принятых к размещению (захоронению) на полигон ТБО (принятые отходы от населения района, образующиеся в результате жизнедеятельности, а также твёрдые бытовые отходы и (или) крупногабаритные отходы, образованные после проведения уборки территории населённых пунктов Шегарского района | тонн | 100 | 741,85 | 741,85 |
| 2 | Задача № 2. Организация мер, направленных на улучшение санитарно-экологического состояния | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество проведенных рейдов по выявлению несанкционированных свалок | Шт | 12 | 12 | 12 |
| Свод деревьев, кустарников | м3 | 40 | 0 | 20 |
| Доля выполненных работ по приведению полигона ТБО с. Мельниково в соответствие с требованиями законодательства | % | 40 | 0 | 0 |
| 3. | Задача № 3. Организация системы экологического образования, воспитания и формирования экологической культуры населения | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество проведенных экологических акций | Шт | 6 | 6 | 6 |
| Количество проведенных мероприятий по экологическому образованию | Шт. | 10 | 6 | 6 |
| Доля населения Шегарского района, принявшего участие в мероприятиях экологической направленности. | % | 5 | 10 | 3,4 |
|  | **Итого** | 1330,00 | **0** | 1330,00 | **0** |  |  |  |  |  |

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

о реализации мероприятий муниципальной программы

**«Охрана окружающей среды на 2021-2023 годы»**

**за 2022 год.**

**Цели и задачи Программы.**

 Основной целью программы является создание благоприятной окружающей среды и нормализация экологической обстановки на территории Шегарского района

 Задачами программы являются:

 - организация мер, направленных на снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду;

 -организация мер, направленных на улучшение санитарно-экологического состояния;

 - организация системы экологического образования, воспитания и формирования экологической культуры населения

**Объемы и источники финансирования Программы.**

 Финансирование мероприятий муниципальной программы в 2022 году осуществлялось только за счет средств местного бюджета – 1330,00 тыс. рублей, фактически произведены расходы из средств местного бюджета в сумме - 1330,00**т**ыс. рублей, средств федерального и областного бюджетов нет, частные инвестиции отсутствуют.

**Ожидаемые результаты реализации Программы в 2022 году.**

 Предполагалось, что реализация программных мероприятий в 2022 году позволит улучшить санитарно-экологическое состояние территории района и окружающей природной среды, а также повысит культурный уровень населения на основе экологического просвещения, образования и пропаганды**.**

 Выполнение в 2022 году таких мероприятий, как проведение рейдов по выявлению несанкционированных свалок, их ликвидация, утилизация и захоронение коммунальных отходов улучшило не только санитарно-экологическую ситуацию в районе, но и эстетическое состояние населенных пунктов.

 С 1 января 2019 года на территории Томской области началась реализации реформы по обращению с отходами. В связи с отсутствием регионального оператора по вывозу ТБО обустройство (площадок) накопления ТКО не проводилось.

 В 2022 году в целях решения поставленной задачи по повышению уровня экологической культуры населения планировалось проведение мероприятий, которые в основном направлены на работу с подрастающим поколением через образовательные организации, а так же ориентированы на работу со взрослым населением района.

**Итоги реализации программы в 2021 году.**

 В результате реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды на 2021-2023 годы» в 2022 году в рамках выделенных лимитов бюджетных обязательств выполнены запланированные мероприятия для решения вышеуказанных задач. Затраты на реализацию мероприятий составили 1330,00 тыс. рублей при плановом значении 1330,00 тыс. рублей и исполнены на 100 %. Расходы на мероприятия и достигнутые результаты по мероприятиям в разрезе установленных задач муниципальной программы приведены в таблице №1 к Аналитической записке.

 Не все значения количественных и/или качественных целевых показателей, характеризующие достижение задач муниципальной программы, запланированные на 2022 год достигли плановых значений, а именно:

- показатель «Количество обустроенных мест (площадок) накопления ТКО» при планируемом значении - 12 шт, имеет фактическое значение - 0 шт. и исполнены на 0%.

 Отклонение связано с тем, что денежные средства на выполнение мероприятия по обустройству (площадок) накопления ТКО из областного бюджета не поступили, в связи с дефицитом областного бюджета, денежные средства в местном бюджете на выполнение данного мероприятия отсутствуют.

- доля выполненных работ по приведению полигона ТБО с. Мельниково в соответствие с требованиями законодательства при планируемом значении 40% , имеет фактическое значение 0%.

 Отклонение связано с тем, что денежные средства из областного бюджета на проведение мероприятий по привидению полигона ТБО в соответствие с действующими требованиями законодательства не поступили, в связи дефицитом областного бюджета.

 - показатель «Количество проведенных экологических акций» при планируемом значении 6 шт. имеет фактическое значение 6 шт. или 100% исполнения.

 - показатель «Количество проведённых мероприятий по экологическому воспитанию» при планируемом значении 10 шт. имеет фактическое значение 6 шт. или 60 % исполнения

 Отклонение по «Количество проведённых мероприятий по экологическому воспитанию» связано с тем, что плановое значение показателя было рассчитано исходя из заявок образовательных учреждений, но в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой образовательным учреждениям не удалось провести все запланированные акции, поэтому плановое значение показателя не достигнуто.

- показатель «Доля населения Шегарского района, принявшего участие в мероприятиях экологической направленности» при планируемом значении 10% имеет фактическое значение 3,4 %.

 Отклонение связано с тем, что в мероприятиях экологической направленности в основном принимало участие молодое, подрастающее поколение через образовательные организации. Работа со взрослым населением района оказалась проблематична. Поэтому показатель не достиг запланированного уровня.

- показатель «Охват населения системой сбора и мусора ТКО» при планируемом значении 80% имеет фактическое значение 60% (Шегарское, Побединские сельские поселения, д. Баткат и с. Каргала Баткатского сельского поселения). Данная проблема возникла по причине отсутствия регионального оператора по вывозу ТБО.

 В 2022 году денежные средства на приобретение /изготовление контейнеров для ТКО не выделялись в связи с дефицитом областного и местного бюджетов, новые контейнерные площадки не добавились.

 - На ликвидацию несанкционированных свалок в 2022 году денежные средства из областного и местного бюджетов не выделялись, в связи с дефицитом бюджета. Небольшие очаги несанкционированных свалок в 2022 году ликвидировались за счёт сельских поселений, с привлечением работников администрации и жителей населённых пунктов, а также проводились мероприятия по уборке и благоустройству территории населённых пунктов района силами работников разных организаций, учеников общеобразовательных школ и местных жителей.

 Анализ реализации муниципальной программы показывает, что не все программные мероприятия, запланированные на 2022 году, выполнены в полном объеме, в связи с недостаточным финансированием, выделяемым на реализацию мероприятий в рамках программы.

 Таблица №1

Информация о реализации программных мероприятий в 2022 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Ресурсное обеспечение, тыс.рублей | Показатели  |
| План | Факт |
| Задача № 1. Организация мер, направленных на снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду |
| 1 | Содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | Заключение контракта на оказание услуг по содержанию мест (площадок) накопления ТКО Шегарского районаМУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 01653000155220000030001 на оказание услуг по содержанию мест (площадок) накопления ТКО Шегарского района Томской области от 25.02.2022 годаМУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 01653000155220000340001 на оказание услуг по содержанию мест (площадок) накопления ТКО Шегарского района Томской области от 27.06.2022 года | МУП «Комфорт» | 1330,00 | 1330,00 | Обеспечено оказание услуг по содержанию мест (площадок) накопления ТКО Шегарского района в соответствии с условиями муниципального контракта. |
| **ИТОГО** | 1330,00 | 1330,00 |  |
| Задача № 2. Организация мер, направленных на улучшение санитарно-экологического состояния |
| 1 | Свод деревьев, кустарников и сорной растительности |  |  | 0 | 0 |  |
| 2 | Возмещение части недополученных доходов по размещению (захоронению) твёрдых бытовых отходов и (или) крупногабаритного мусора на полигоне ТБО, принятых от населения района, образующихся в результате жизнедеятельности, а также твёрдых бытовых отходов и (или) крупногабаритных отходов, образованных после проведения уборки территории населённых пунктов Шегарского района» |  | МКП «Комфорт»  | 344561,71 | 344561,71 | Принято к размещению на полигоне ТБО 741,85 тонн отходов (справка о количестве отходов). |
| **ИТОГО** | 344561,71 | 344561,71 |  |
| Задача № 3. Организация системы экологического образования, воспитания и формирования экологической культуры населения |
| Организация и проведение экологических мероприятий по экологическому образованию |
| 1 | Районная акция «Покормите птиц зимой» 17 января по 13 марта 2022 г. | Неравнодушные ребята из детских садов и школ района сделали своими руками кормушки для птиц, а также развесили их возле дома, на территории школы и сада, а также в парке имени А.С. Пушкина. Ребята подкармливали пернатых друзей и активно наблюдали за ними. | Центр детского творчества при поддержке ОГБУ «Облкомприрода» | 0 | 0 | В данной викторине приняли участие 74 обучающихся и 22 руководителя из 19 команд следующих образовательных организаций: МКУ ДО «ЦДТ», МКОУ «Трубачевская ООШ», МКОУ «Шегарская СОШ № 1», МКОУ «Маркеловская СОШ», МКОУ «Каргалинская ООШ», МКДОУ «Шегарский детский сад №2», МКОУ «Трубачевская ООШ», МКОУ «Бабарыкинская СОШ»https://vk.com/public149153946?w=wall-149153946\_997http://sheg-cdt.dou.tomsk.ru/pokormite-ptits-zimoj/ |
| 2 | Конкурс творческих работ «Сохраним лес от пожаров» в рамках Всероссийской акции «Живи, лес!» 28 марта по 27 мая 2022 г. | Участники Всероссийской акции «Живи, лес!» напомнили людям своими творческими работами о том, как важно и необходимо беречь природу на нашей планете. | Центр детского творчества | 0 | 0 | С 28 марта по 27 мая в Центре детского творчества прошел конкурс творческих работ «Сохраним лес от пожаров» в рамках Всероссийской акции «Живи, лес!».Всего в конкурсе приняли участие 30 представителей под руководством 16 педагогов из следующих образовательных организаций: МКОУ «Монастырская СОШ», МКОУ «Гусевская СОШ», МКОУ «Трубачевская ООШ», МКОУ «СОШ № 2», МКУ ДО «ЦДТ».Ссылки на интернет-источники: http://sheg-cdt.dou.tomsk.ru/konkurs-tvorcheskih-rabot-sohranim-les-ot-pozharov-v-ramkah-vserossijskoj-aktsii-zhivi-les/https://vk.com/public149153946?w=wall-149153946\_1034 |
| 3 | Районная экологическая акция «Экопоход». 16 сентября 2022 г. | В рамках акции мусор, в основном состоящий из пластиковых бутылок, собран на территории между больницей и жилыми домами. Всего было собрано 17 мешков по 120 литров. | Население с. Мельниково | 0 |  | Акция проходила на особо охраняемой территории областного значения «Мельниковский кедровник».В экологической акции приняли участие 64 учащихся и 21 педагог из 7 образовательных организаций: Шегарская СОШ № 1, Шегарская СОШ № 2, Побединская СОШ, Монастырская СОШ, Трубачевская ООШ, Малобрагинская ООШ, ЦДТ.Ссылки на интернет-источники: https://vk.com/public149153946?w=wall-149153946\_1109https://vk.com/public149153946?w=wall-149153946\_1114 |
| 4 | XII районная научно-исследовательская конференция младших школьников «Первые шаги в исследовании окружающего мира». 25 октября – 3 ноября 2022 г. | Юные исследователи и изобретатели рассказали о своих наблюдениях, презентовали проектные и исследовательские работы. Разнообразны и интересны были выбранные темы участников: от истории сельской библиотеки до пользы и вреде детской косметики. Каждая работа интересна и познавательна по-своему. | Центра детского творчества при поддержке ОГБУ «Облкомприрода» |  |  | Всего в конференции приняли участие 11 детей и 9 руководителей из 6 образовательных учреждений: МКОУ «Шегарская СОШ № 1», МКОУ «Шегарская СОШ № 2», МКОУ «Побединская СОШ», МКОУ «Каргалинская ООШ», МКОУ «Маркеловская СОШ», МКОУ «Монастырская СОШ».Ссылки на интернет-источники: http://sheg-cdt.dou.tomsk.ru/xii-nauchno-issledovatelskaya-konferentsiya-mladshih-shkolnikov-pervye-shagi-v-issledovanii-okruzhayushhego-mira/https://vk.com/public149153946?w=wall-149153946\_1143 |
| 5 | Муниципальный конкурс детских экологических театров моды. С 15 сентября – 30 ноября 2022 г.  | В ЦДТ прошел муниципальный конкурс детских экологических театров моды. Мероприятие проводилось в рамках программы «Модель непрерывного экологического воспитания и образования на территории Шегарского района» с целью предоставление детям возможности решать экологическую проблему утилизации отходов через собственное участие и творчество. Конкурс проходил в дистанционном формате. | Центра детского творчества |  |  | Всего в конкурсе приняли участие 135 представителей и 36 руководителей из 10 образовательных учреждений: детский сад № 2», МКДОУ Побединский детский сад «Лесная дача», МКОУ «Шегарская СОШ № 1», МКОУ «Монастырская СОШ», МКОУ «Маркеловская СОШ», ОГБОУ «Шегарская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», МКОУ «Бабарыкинская СОШ», МКОУ «Каргалинская ООШ», МКУДО «ЦДТ».В этом году участники представили свои коллекции в следующих номинациях «Вторичное сырье», «Из бабушкиного сундука», «Этнические мотивы», «Клатчи и кошельки». Коллекции были очень зрелищными и яркими.Ссылки на интернет-источники: https://vk.com/public149153946?w=wall-149153946\_1165https://vk.com/public149153946?w=wall-149153946\_1186https://vk.com/public149153946?w=wall-149153946\_1186 |
| 6 | Районный семинар для педагогов «Среда для экологического образования и воспитания детей и молодежи Шегарского района». 16 декабря 2022 г. | В рамках реализации программы «Модель непрерывного экологического воспитания и образования на территории Шегарского района» Центр детского творчества провел районный семинар «Среда для экологического образования и воспитания детей и молодежи Шегарского района». Цель семинара: развитие творческого потенциала педагогов, их компетентности в сфере «Экология», повышение профессионального мастерства педагогов в организации и проведении мероприятий экологической направленности. | Центра детского творчества |  |  | Девять педагогов образовательных учреждений Шегарского района поделились опытом и рассказали о дальнейших перспективах в экологическом направлении.Ссылки на интернет-источники: https://vk.com/public149153946?w=wall-149153946\_1205 |
| 7 | Конкурс видео и фото «Антигрипп» | В рамках акции «Антигрипп» на мероприятиях ребята вспомнили правила здорового образа жизни, гигиены, делали гимнастику, танцевали, читали стихи и отгадывали загадки. В конце занятия ребята раскрасили картинки – признаки здорового образа жизни. По итогам мероприятий ребята представляли фото и видеоработы на конкурс «Антигрипп». С работами обучающиеся школы ознакомились на выставке «Антигрипп». | МКОУ «Шегарская СОШ №1 |  |  | Целью выставки является повышение уровня знаний детей о профилактике гриппом, короновирусом и других сезонных заболеваниях.В данной акции приняли участие 24 обучающихся школыhttp://sheg-school1.edu.tomsk.ru/выставка-фотографий-защита-от-грипп/ |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО** | **0** | **0** |  |  |  |  |
| **ВСЕГО по муниципальной программе** | **1330,00** | **1330,00** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |