****

# **Дума Шегарского района**

**Томской области**

**РЕШЕНИЕ**

с. Мельниково

19.09.2023г. № 332

О реализации муниципальной программы«Развитие культуры Шегарского района на 2020 -2022 годы» по итогам 2022 года

Рассмотрев и обсудив представленную информациюо реализации муниципальной программы«Развитие культуры Шегарского района на 2020 -2022 годы» по итогам 2022 года,

ДУМА ШЕГАРСКОГО РАЙОНА РЕШИЛА:

Принять к сведению информацию о реализации муниципальной программы«Развитие культуры Шегарского района на 2020 -2022 годы» по итогам 2022 года.

Председатель Думы Шегарского района Л.И.Нистерюк

**Аналитическая записка**

**о реализации муниципальной программы**

**«Развитие культуры на период 2020 – 2022 годы»**

**по итогам 2022 г.**

**Цель программы**

Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры через предоставление жителям Шегарского района доступных, разнообразных досуговых услуг, библиотечного, музейного обслуживания населения; обеспечение оптимальных условий для сохранения и культурных ценностей.

**Задачи Программы**

1.Организация библиотечного и музейного обслуживания населения,обеспечение сохранности библиотечных и музейных фондов, создание условий для организации досуга, сохранения и развития местного традиционного народного художественного творчества.

**Планируемые результаты**

Повышение эффективности и качества культурно – досуговой деятельности, увеличение количества жителей Шегарского района, удовлетворенных качеством предоставляемых услуг в сфере культуры

Финансирование муниципальной программы «Развитие культуры на период 2020 – 2022 годы» на 2022 год  - 0.

**Итоги реализации программы за 2022 г.**

**Клубная система**

По итогам независимой оценке качества среди учреждений культуры Томской области Шегарская централизованная клубная система заняла первую позицию. Работа учреждений оценивалась по ведению сайта.

В клубной системе работает 13 филиалов. **Сравнительные данные по основным показателям (2021-2022 гг.). Количество проведенных мероприятий - 1624 (2021-1327); количество посетителей 61671 (2021-35320); количество клубных формирований 55 (2021-56); количество участников в клубных формированиях 628 (2021 –695.)**

В с.Татьяновка, где была расположена комната-музей им. И.М.Смоктуновского 23 ноября сгорело здание клуба.

В связи с отсутствием помещений под клуб в селах: Анастасьевка, Татьяновка, с 2023 года филиалы клубов сокращены. Ставка работника Анастасьевского филиала переведена в с.Вороновка, ставка из с.Татьяновка переведена в с.Маркелово. В селе Анастасьевка культорганизатор ведет работу со школьниками, проводят уличные мероприятия. В Татьяновке сотрудник будет проводить мероприятия для жителей на базе библиотеки.

В течении года в РЦКД «Заря» с.Мельниково за счет сметы учреждения было приобретено и смонтировано сценическое световое оборудование на 600 тыс.руб. Отремонтирован тепловой узел (70 тыс.руб.) Установлен шкаф-купе для костюмов (70 тыс.руб.). На 200 тыс.руб. в селах обновили МТБ на средства выделенные депутатами (ноутбук, микрофоны).

Проведены все запланированные мероприятия в соответствии с календарным планом. Состоялись основные массовые праздничные программы, посвященные 1 и 9 мая, Дню России, и другие.

**Библиотечная система**

Библиотечная сеть Шегарского района сохранена в полном объёме Центральная библиотека, детская и 14 библиотек - филиалов. Осуществляют свою деятельность 3 центра общественного доступа (в с.Мельниково в центральной библиотеке и в детской и в с.Баткат).

Основные показатели**:**

-Число зарегистрированных пользователей (всего) человек 11 084 (2021г. -10 298);

- Число посещений библиотеки (всего) единиц, 136 784 (2021г.-112 062);

-Книговыдача в 2022 году выросла на **10 169 экземпляров**, по сравнению с 2021 годом.(251 851-2022; 241 682 -2021).

В 2022 году закончен ремонт помещения под библиотеку (бывший медпункт) в здании дома культуры с.Маркелово. На ремонтные работы спонсорами, в лице ООО «Межениновская птицефабрика» было выделено 340 тыс.руб. Для пополнения фонда Маркеловской библиотеки-филиала №8 было приобретено за счет федерального финансирования около 200 экземпляров новых книг. Идут ремонтные работы в бывшем административном здании в п.Победа под библиотеку. Финансирование было выделено из местного бюджета в размере 325 тыс.руб. (установлено электрическое отопление, отремонтировано одно помещение, электроосвещение, потолок армстронг, заменены оконные блоки, выравнены стены). В настоящее время продолжается ремонт других помещений. В рамках нацпроекта из области был выделен 1 млн.руб. на оснащение модельной библиотеки в с.Баткат. На средства выделенные регионом обновлена мебель, приобретено оборудование для инвалидов, значительно пополнился книжный фонд. На средства из местного бюджета на сумму 133 тыс.руб. в библиотеке был выполнен косметический ремонт, приобретены стенды, баннер, шторы

Продолжился стабильный рост записей в электронный каталог Шегарской МЦБС, который доступен для пользователей на официальном сайте библиотечной системы. За отчетный период создано 1661 запись. Общий объем электронного каталога Шегарской МЦБС на 01.01.2023 составляет 13331 запись.

**Краеведческий музей**

**В 2022 году отметил свой 30 летний юбилей**

Основные показатели**:**

Общее количество посетителей музея за 2022 г. – 7050 человек (для сравнения 2021-5658). Проведено 205 экскурсий (2021-162), 27 выставок (2021-28).

В 2022 году музей был включен в государственный каталог музейного фонда Российской Федерации и был зарегистрирован в государственном реестре музеев. Работа проводилась в течение года.

В этом году музей посетили знаменитые археологи из Томска и Новосибирска. Приняли участие в съемке фильма «Томская область от Томска до Васюганских болот» из цикла «Неизвестные маршруты России», снятые российским телеканалом «Культура».

**Оценка результатов реализации муниципальной программы**

По задаче 1. «Организация библиотечного и музейного обслуживания населения, обеспечение сохранности библиотечных и музейных фондов»:

Показатель 1 (количество посещений библиотек) при планируемом значении 149873 имеет фактическое значение 136784 выполнен на 91%.

Источник информации для расчёта плановых показателей - Мониторинг национального проекта «Культура», источник информации достигнутых значений показателя – Форма №6-НК.

Показатель 2 (количество посещений музея) при планируемом значении 7558, имеет фактическое значение 7050 выполнен на 93 %.

Источник информации для расчёта плановых показателей - Мониторинг национального проекта «Культура», источник информации достигнутых значений показателя – Форма №8-НК.

По задаче 2. «Создание условий для организации досуга, сохранения и развития местного традиционного народного художественного творчества»:

Показатель 1 (количество участников клубных формирований) при планируемом значении 874 (Источник информации для расчёта плановых показателей - Мониторинг национального проекта «Культура») имеет фактическое значение 628 **(**Источник информации достигнутых значений показателя – Форма №7-НК) выполнен на 71 %.

Показатель 2 (количество посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры) при планируемом значении 4961 человек, имеет фактическое значение 4356,выполнен на 88 %. Источник информации для расчёта плановых показателей - Мониторинг национального проекта «Культура», Источник информации достигнутых значений показателя – Форма №7-НК.

По итогамоценки результатов реализации муниципальной программы - задачи выполнены в среднем на 86%. Плановые показатели за 2022 г. не выполнили в связи с ограничительными мерами, направленных на прекращение распространения коронавируса в первом квартале, а так же ремонт 3 библиотек, закрытие 2 клубов в течение года, длительные больничные нескольких работников.

Приложение

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

«Развитие культуры на период 2020 – 2022 годы»

за 2022 год

| N  п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Един  ица изме  рения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2022 | Достигнутое значение показателя за 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет района | Другие источники | Бюджет района | Другие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Задача 1  Организация библиотечного и музейного обслуживания населения, обеспечение сохранности библиотечных и музейных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 1  Количество посещений библиотек | чел. | 142 097 | 149873 | 136784 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 2  Количество посещений музея | чел. | 6914 | 7558 | 7050 |
| 2 | Задача 2  Создание условий для организации досуга, сохранения и развития местного традиционного народного художественного творчества | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 1  Количество участников клубных формирований | чел. | 873 | 874 | 628 |
| Показатель 2  Количество посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры | чел. | 4682 | 4961 | 4356 |
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |