

**Дума Шегарского района**

**Томской области**

**РЕШЕНИЕ**

с. Мельниково

20.02.2024 г. № 368

О реализации программы «Охрана окружающей среды на 2021- 2023 годы» за 2023 год

Рассмотрев и обсудив представленную информацию о реализации программы «Охрана окружающей среды на 2021- 2023 годы» за 2023 год,

**ДУМА ШЕГАРСКОГО РАЙОНА РЕШИЛА:**

Принять к сведению информацию о реализации программы «Охрана окружающей среды на 2021- 2023 годы» за 2023 год.

Председатель Думы Шегарского района Л.И. Нистерюк

**ОЦЕНКИ  РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ**

**"Охрана окружающей среды на 2021-2023г."**

**за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N  п/п** | Задачи,        направленные на достижение цели | Планируемый объем   финансирования на   решение данной      задачи (тыс. руб.) | | Фактический объем    финансирования на    решение данной задачи (тыс. руб.) | | Количественные  и/или           качественные  целевые         показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица  измерения | Базовое значение       показателя (на начало реализации     муниципальной программы) | Планируемое значение   показателя на 2023 | Достигнутое значение   показателя за 2023 |
| Бюджет    района | Другие   источники | Бюджет     района | другие   источники |
| **1** | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1** | Задача № 1. Организация мер, направленных на снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду | 4858,12454 | 0 | 4858,12454 | 0 | Количество приобретенных/изготовленных контейнеров | Шт. | 329 | 0 | 0 |
| Объём ликвидированных несанкционированных свалок | Куб.м | 120 | 0 | 10973  (4650тонн; 1715тонн) |
| Количество обустроенных мест (площадок) накопления ТКО | Шт | 9 | 12 | 14 |
| Количество отходов принятых к размещению (захоронению) на полигон ТБО. | тонн | 100 | 578,638 | 8710.453 |
| **2** | Задача № 2. Организация мер, направленных на улучшение санитарно-экологического состояния | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество проведенных рейдов по выявлению несанкционированных свалок | Шт | 12 | 12 | 12 |
| Свод деревьев, кустарников | м3 | 40 | 20 | 20 |
| **3.** | Задача № 3. Организация системы экологического образования, воспитания и формирования экологической культуры населения | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество проведённых экологических акций | Шт | 6 | 10 | 10 |
| Количество проведённых мероприятий по экологическому воспитанию | Шт. | 10 | 10 | 10 |
|  | Итого | 4858,12454 | 0 | 4858,12454 | 0 |  |  |  |  |  |

**АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА**

**о реализации мероприятий муниципальной программы**

**«Охрана окружающей среды на 2021-2023 годы»**

**за 2023 год.**

**Цели и задачи Программы.**

Основной целью программы является создание благоприятной окружающей среды и нормализация экологической обстановки на территории Шегарского района

Задачами программы являются:

- организация мер, направленных на снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду;

- организация мер, направленных на улучшение санитарно-экологического состояния;

- организация системы экологического образования, воспитания и формирования экологической культуры населения

Объемы и источники финансирования Программы.

Финансирование мероприятий муниципальной программы в 2023 году предусмотрено осуществлять за счет средств местного бюджета – 1539,10953тыс. рублей,

За счет средств областного бюджета 3319,01501.

Ожидаемые результаты реализации Программы в 2023 году.

Предполагается, что реализация программных мероприятий в 2023 году позволит улучшить санитарно-экологическое состояние территории района и окружающей природной среды, а также повысит культурный уровень населения на основе экологического просвещения, образования и пропаганды.

Выполнение в 2023 году таких мероприятий, как проведение рейдов по выявлению несанкционированных свалок, их ликвидация, утилизация и захоронение коммунальных отходов улучшит не только санитарно-экологическую ситуацию в районе, но и эстетическое состояние населенных пунктов.

С 1 января 2019 года на территории Томской области началась реализации реформы по обращению с отходами. В связи с этим запланировано мероприятие по обустройству 12 мест (площадок) накопления ТКО, что позволит улучшить экологическую ситуацию, приведёт к снижению несанкционированных свалок.

В 2023 году в целях решения поставленной задачи по повышению уровня экологической культуры населения планируется проведение мероприятий, которые в основном направлены на работу с подрастающим поколением через образовательные организации, а так же ориентированы на работу со взрослым населением района.

Итоги реализации программы в 2023 году.

В результате реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды на 2021-2023 годы» в 2023 году в рамках выделенных лимитов бюджетных обязательств выполнены все запланированные мероприятия для решения вышеуказанных задач. Затраты на реализацию мероприятий составили 4858.12454 тыс. рублей и исполнены на 100 %. Расходы на мероприятия и достигнутые результаты по мероприятиям в разрезе установленных задач муниципальной программы приведены в таблице №1 к Аналитической записке.

Практически все значения количественных и/или качественных целевых показателей, характеризующие достижение задач муниципальной программы, запланированные на 2023 год достигли плановых

Анализ реализации муниципальной программы показывает, что не все программные мероприятия, запланированные на 2023 году, выполнены в полном объеме, в связи с недостаточным финансированием, выделяемым на реализацию мероприятий в рамках программы.

В целях достижения в 2024 году значений показателей, характеризующих достижение цели программы и решения установленных задач муниципальной программы, необходимо тщательно осуществлять контроль за реализацией мероприятий и своевременно проводить корректировку мероприятий в пределах выделенных денежных средств на реализацию программных мероприятий.

**Таблица №1**

**Информация о реализации программных мероприятий в 2021 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | | Ресурсное обеспечение, тыс.рублей | | | Показатели | |
| План | Факт | |
| Задача № 1. Организация мер, направленных на снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду | | | | | | | | |
| 1. | Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |  | Администрация Побединского сельского поселения -50,0т.р.;  АдминистрацияСеверного сельского поселения 200,0т.р.  АдминистрацияТрубачевского сельского поселения -150,0т.р.  Администрация Баткатского сельского поселения -150,0т.р.  АдминистрацияАнастасьевского сельского поселения -150,0т.р. | 700.00 | | | 700.00 | Обеспечено оказание услуг по содержанию мест (площадок) накопления ТКО Шегарского района в соответствии с условиями муниципального контракта. |
|  | - ликвидация мест несанкционированного складирования отходов | Заключение контракта № 01653000155230000730001  Ликвидация несанкционированного складирования отходов расположенного по адресу: с. Бабарыкино северная окраина села, 950 м по направлению на северо-восток (56.570281, 83.618668) 70:16:0200014:151  Заключение контракта  № 01653000155230000720001  Ликвидация несанкционированного складирования отходов расположенного по адресу: с. Баткат северная окраина села, 1,8 км по направлению на юго-запад (56.542665, 83.863027) 70:16:0200015:444 |  | 4158.12454 | | | 4 158,12454 | Обеспечение достижения показателя по ликвидации мест несанкционированного складирования |
| ИТОГО | | | | 4848,12454 | | | 4848,12454 |  |
| ИТОГО | | | | 4848,12454 | | | 4848,12454 |  |