АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕГАРСКОГО РАЙОНА

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15.04.2019	№ 311

с. Мельниково

Об утверждении муниципального проекта «Успех каждого ребенка» Национального проекта «Образование»

В целях реализации на территории Шегарского района Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальный проект «Успех каждого ребенка», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Шегарский вестник».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Шегарского района по социальной сфере А.Б.Сычева.

Глава Шегарского района	В.Ф. Маргерт

В.П. Плешкунова

(38247)30129

Утверждаю

Глава Шегарского района

________________В.Ф. Маргерт

Приложение к постановлению

Администрации Шегарского района

От 15.04.2019 № 311

П А С П О Р Т

муниципального проекта Шегарского района

«Успех каждого ребенка»

# 1. Основные положения

| Наименование муниципального проекта | «Успех каждого ребенка» |
| --- | --- |
| Краткое наименование муниципального проекта | «Успех каждого ребенка» | Срок начала и окончания | 1.10.2018 – 31.12.2024 |
| Куратор муниципального проекта | Сычев Анатолий Борисович, заместитель Главы Шегарского района по социальной сфере |
| Руководитель муниципального проекта | Плешкунова Валентина Петровна, начальник Отдела образования Администрации Шегарского района |
| Администратор муниципального проекта | Малыщенко Татьяна Николаевна, заместитель начальника Отдела образования |
| Связь с государственными программами Томской области | Государственная программа Томской области «Развитие образования в Томской области», утвержденная постановлением Администрации Томской области от 30 октября 2014 г. № 413а |
| Связь с муниципальными программами Шегарского района | Муниципальная программа «Развитие образования в Шегарском районе» на 2015 - 2019 годы |

# 2. Цель и показатели муниципального проекта

| Цель: Обеспечение в Шегарском районе к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80 % от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей. |
| --- |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
|  |  |  | Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % |
| 1. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в Шегарском районе, охваченных дополнительным образованием, % | основной | 40 | 01.01.2019 | 73 | 75 | 76 | 77 | 78,5 | 80 |
| 1.2. | в том числе, охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и естественнонаучной направленности, % | основной | 5,4 | 01.01.2019 | 15 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 |
| Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, тыс. человек, нарастающим итогом |
| 2. | Число детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в Шегарском районе, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, человек, нарастающим итогом | основной | х | 01.01.2019 | 0,150 | 0,200 | 0,250 | 0,300 | 0,350 | 0,400 |
| Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, тыс. человек |
| 3. | Число обучающихся образовательных организаций Шегарского района - участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, тыс. человек | основной | 0,148 | 01.01.2019 | 0,200 | 0,300 | 0,400 | 0,450 | 0,550 | 0,600 |
| Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте «Билет в будущее», нарастающим итогом тыс. человек |
| 4. | Число детей, проживающих в Шегарском районе, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте «Билет в будущее», нарастающим итогом, человек | основной | х | 01.01.2019 | 0,180 | 0,200 | 0,230 | 0,270 | 0,300 | 0,330 |

# 3. Результаты муниципального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача муниципального проекта (справочно из регионального проекта): формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся |
| 1. | Результат муниципального проекта (справочно из паспорта регионального проекта): не менее 600 детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. Характеристика результатов муниципального проекта (справочно из паспорта регионального проекта): участие детей в открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта и моделей образовательных онлайн платформ, в том числе «Проектория», за счет федеральной поддержки, а также «Сириус.Онлайн», «Уроки настоящего» и других аналогичных платформ, направленных на раннюю профессиональную ориентацию обучающихся. В рамках программ проведены уроки, в которых к концу 2024 года ежегодно принимают участие не менее 600 детей. Срок (справочно из паспорта регионального проекта): 31.12.2024 |
| 1.1. | Не менее чем 200 обучающихся Шегарского района приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. Не менее чем 300 обучающихся Шегарского района приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. Не менее чем 400 обучающихся Шегарского района приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. Не менее чем 450 обучающихся Шегарского района приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. Не менее чем 550 обучающихся Шегарского района приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. Не менее чем 600 обучающихся Шегарского района приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | В открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, приняли участие не менее 330 обучающихся Шегарского района. |
| 2. | Результат муниципального проекта (справочно из паспорта регионального проекта): не менее 330 детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее". Характеристика результатов муниципального проекта (справочно из паспорта регионального проекта): создана и функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей, получить рекомендации по построению индивидуального учебного плана. Система основывается на реализации дополнительных общеобразовательных программ, включающих в себя механизмы профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использовании цифровых инструментов (сводное электронное портфолио). За счет средств федерального бюджета реализуются мероприятия в рамках реализации проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6 - 11 классов общеобразовательных организаций "Билет в будущее", с охватом обучающихся 6-11 классов (нарастающим итогом с 2018 года) до 330 детей в 2024 году. Срок (справочно из паспорта регионального проекта): 31.12.2024 |
| 2.1. | Не менее 180 детей, проживающих в Шегарском районе, получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее». Не менее 200 детей, проживающих в Шегарском районе, получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее». Не менее 230 детей, проживающих в Шегарском районе, получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее». Не менее 270 детей, проживающих в Шегарском районе, получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее». Не менее 300 детей, проживающих в Шегарском районе, получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее». Не менее 330 детей, проживающих в Шегарском районе, получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее». | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | В Шегарском районе функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей, получить рекомендации по построению индивидуального учебного плана. Система основывается на реализации дополнительных общеобразовательных программ, включающих в себя механизмы профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использовании цифровых инструментов (сводное электронное портфолио). |
| 3. | Результат муниципального проекта (справочно из паспорта регионального проекта): для 0,350 тыс. детей не менее чем в 3 образовательных организаций Шегарского района, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом. Характеристика результатов муниципального проекта (справочно из паспорта регионального проекта): проведен отбор образовательных организаций на предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально-технической базы (закупка средств обучения) в общеобразовательных организациях Шегарского района, с учетом существующего регионального опыта определения уровня оснащения материально-технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, для реализации программ по предмету "Физическая культура". Реализованы мероприятия обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях Шегарского района. К 2024 году на обновленной материально-технической базе в не менее чем 3 общеобразовательных организациях не менее 0,350 тыс. детей (нарастающим итогом к 2018 году) обучаются по обновленным программам по предмету "Физическая культура", а также дополнительным общеобразовательным программам, реализуемым во внеурочное время. Срок (справочно из паспорта регионального проекта): 31.12.2024 |
| 3.1. | В не менее чем 3 общеобразовательных организациях Шегарского района, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом. | 31.12.2024 | Реализованы мероприятия по обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях Шегарского района К 2024 году на обновленной материально-технической базе в не менее чем 3 общеобразовательных организациях не менее 0,350 тыс. детей (нарастающим итогом к 2018 году) обучаются по обновленным программам по предмету «Физическая культура», а также дополнительным общеобразовательным программам, реализуемых во внеурочное время. Отбор образовательных организаций, в которых обеспечивается обновление материально-технической базы, осуществляется на основании комиссионной оценки заявок, поступающих из органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования. |
| 5. | Результат муниципального проекта (справочно из паспорта регионального проекта): не менее 70 % детей с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. Характеристика результатов муниципального проекта (справочно из паспорта регионального проекта): к 2024 году обеспечено доведение доли детей с ограниченными возможностями здоровья, охваченных программами дополнительного образования, в том числе с использованием дистанционных технологий, до 70% от общего числа детей указанной категории. Органами местного самоуправления сформированы и реализуются мероприятия (в том числе в рамках региональных проектов) по поэтапному вовлечению детей с ограниченными возможностями здоровья в дополнительное образование, в том числе информационные кампании, разработка и обеспечение внедрения дистанционных образовательных программ, мероприятия по развитию инфраструктуры для детей с ОВЗ и другие. Организациями, реализующими дополнительные общеобразовательные программы, обеспечивается разработка и внедрения дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий, разработанных с учетом лучших практик. Срок (справочно из паспорта регионального проекта): 31.12.2024 |
| 5.1. | Не менее 34 % детей в Шегарском районе с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий. Не менее 46 % детей Шегарского района с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. Не менее 52 % детей Шегарского района с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. Не менее 58 % детей Шегарского района с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. Не менее 64 % детей Шегарского района с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. Не менее 70 % детей Шегарского района с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | Увеличена доля детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ) от общего числа детей указанной категории Шегарского района с доведением показателя до 70 % к 2024 году. Сформирован (не позднее 01.05.2019) и реализуется комплекс мероприятий по поэтапному вовлечению детей с ОВЗ в дополнительное образование, включающий, в том числе, проведение информационной кампании, разработку и обеспечение внедрения дистанционных образовательных программ, мероприятия по развитию инфраструктуры для детей с ОВЗ и другие. Создание условий для реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ОВЗ обеспечивается за счет мероприятий других проектов и программ (ГП «Доступная среда» и др.) |
| 6 | Участие обучающихся Шегарского района в работе регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования. | 31.12.2020 | Обучающиеся по образовательным программам основного и среднего общего образования Шегарского района участвуют в мероприятиях регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех» |
| 7 | Участие обучающихся Шегарского района в работе Центра развития современных компетенций ТГУ, который обеспечивает обучение детей по актуальным дополнительным общеобразовательным программам, в том числе в рамках решения кадровых задач Стратегии научно-технологического развития. | 31.12.2018 | Ежегодно охвачено дополнительными общеобразовательными программами, реализуемыми региональным Центром развития современных компетенций НИ ТГУ обучающихся Шегарского района в соответствии с квотой на муниципалитет. |
| 8 | Результат муниципального проекта (справочно из паспорта регионального проекта): внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ. Характеристика результатов муниципального проекта (справочно из паспорта регионального проекта): внедрение к концу 2021 года целевой модели функционирования коллегиальных органов управления развитием организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений и представителей работодателей позволит: - расширить практику участия представителей общественно-делового сообщества и работодателей, в том числе реального сектора экономики в управлении деятельностью образовательных организаций; - повысить эффективность управления образовательными организациями, в том числе в части финансово-экономического управления, а также контроля качества образовательной деятельности. Срок (справочно из паспорта регионального проекта): 31.12.2021 |
| 8.1 | Внедрена в Шегарском районе целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ. | 31.12.2021 | Внедрение к концу 2021 года целевой модели функционирования коллегиальных органов управления развитием организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений и представителей работодателей позволит: - расширить практику участия представителей общественно-делового сообщества и работодателей, в том числе реального сектора экономики в управлении деятельностью образовательных организаций; - повысить эффективность управления образовательными организациями, в том числе в части финансово-экономического управления, а также контроля качества образовательной деятельности. |
| 9. | Результат муниципального проекта (справочно из паспорта регионального проекта): не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства. Характеристика результатов муниципального проекта (справочно из паспорта регионального проекта): вовлечение к концу 2024 года не менее 70 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в различные формы сопровождения и наставничества позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевых установок национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. Срок (справочно из паспорта регионального проекта): 31.12.2024 |
| 9.1. | Не менее чем 70% обучающихся организаций Шегарского района, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Шегарском районе, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства. | 31.12.2024 | Вовлечение к концу 2024 года не менее 70 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Шегарском районе, в различные формы сопровождения и наставничества позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевых установок национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. |
| 10. | Результат муниципального проекта (справочно из паспорта регионального проекта): в Шегарском районе внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей. Характеристика результатов муниципального проекта (справочно из паспорта регионального проекта): в соответствии с поручением президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (п. 2 протокола от 29 марта 2018 г. № 3) на основе лучших практик субъектов Российской Федерации сформирована целевая модель региональной системы дополнительного образования. К концу 2021 года целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей внедрена во всех субъектах Российской Федерации, в том числе за счет софинансирования из федерального бюджета и внебюджетных источников, с учетом специфики территорий и позволит создать нормативно-правовые, организационные и методические условия для развития системы дополнительного образования детей в целях достижения показателей федерального проекта. Реализация целевой модели предусматривает внедрение механизмов адресной поддержки отдельных категорий детей, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для получения доступного дополнительного образования и реализации талантов детей из малообеспеченных семей, а также проведение мониторинга доступности дополнительного образования с учетом индивидуальных потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе талантливых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих семей). Срок (справочно из паспорта регионального проекта): 31.12.2021 |
| 10.1. | В Шегарском районе внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей. | 31.12.2021 | К концу 2021 года в Шегарском районе внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей, включая персонифицированную модель учета и персонифицированную модель финансирования, что позволит создать нормативно-правовые, организационные и методические условия для развития системы дополнительного образования детей. Реализация целевой модели предусматривает внедрение механизма адресной поддержки отдельных категорий детей, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации, ля получения доступного дополнительного образования и реализации талантов детей из малообеспеченных семей, а также проведение мониторинга доступности дополнительного образования с учетом индивидуальных потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе талантливых детей, детей с ОВЗ, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, малоимущих семей). |
| 11. | Результат муниципального проекта (справочно из паспорта регионального проекта): к 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения. Характеристика результатов муниципального проекта (справочно из паспорта регионального проекта): внесены изменения нормативно-правую базу с целью предоставления возможностей зачета результатов освоения обучающимися дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения в рамках основных общеобразовательных программ. Перечень нормативно-правовых актов, подлежащих изменению, определяется на начальном этапе реализации проекта. Освоение основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий, позволит к концу 2024 года создать для обучающихся 5-11 классов эффективные и «гибкие» механизмы освоения указанных программ, которые обеспечат оптимизацию учебного времени обучающихся, высвободив его для мероприятий по саморазвитию и профессиональному самоопределению. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 |
| 11.1. | Обучающимся 5-11 классов в Шегарском районе предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения. | 31.12.2024 | Внесены в соответствии с изменениями в нормативную правовую базу федерального уровня соответствующие изменения в муниципальную нормативно-правую базу с целью предоставления возможностей зачета результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения в рамках основной общеобразовательной программ. Освоение основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий, позволит к концу 2024 года создать для обучающихся 5-11 классов эффективные и «гибкие» механизмы освоения указанных программ, которые обеспечат оптимизацию учебного времени обучающихся, высвободив его для мероприятий по саморазвитию и профессиональному самоопределению. |
| 12. | Дополнительные результаты муниципального проекта |
| 12.1. | Не менее 30% обучающихся образовательных организаций Шегарского района вовлечены в мероприятия по развитию научно-технического творчества и естественнонаучного направления (кружковое движение, олимпиады НТИ и др.) | 31.12.2024 | В Шегарском районе внедрены новые формы конкурсных состязаний научно-технической и естественнонаучной направленностей, в том числе олимпиада НТИ. Не менее 30% обучающихся 5-11 классов образовательных организаций вовлечены в кружковое движение. Внедрение новых форм конкурсных состязаний и развитие кружкового движения будет способствовать развитию научно-технического творчества и естественнонаучного направления в региональной системе дополнительного образования детей, повышению доступности и качества дополнительных образовательных программ по актуальным для региона направлениям, решению задач Стратегии научно-технологического развития. |
| 12.2. | Не менее 60% детей, проживающих в Шегарском районе, вовлечены в деятельность детско-юношеских общественных объединений. | 31.12.2024 | Вовлечение к концу 2024 года не менее 60 % детей от 8 до 18 лет, проживающих в Шегарском районе, в деятельность детско-юношеских общественных объединений позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевых установок национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. |

4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

| № п/п | Наименование муниципального проекта и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019* | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| Задача муниципального проекта (справочно из регионального проекта): формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся |
| 1. | Не менее 330 детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. |
| 1.1. | Не менее чем 330 обучающихся Шегарского района приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1. | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Томской области) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Консолидированный бюджет Томской области, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1. | Бюджет Томской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.2. | Межбюджетные трансферты бюджета Томской области бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.3. | Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Томской области) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Не менее 330 детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее". |
| 2.1. | Не менее 330 детей, проживающих в Шегарском районе, получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее». | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1. | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Томской области) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Консолидированный бюджет Томской области, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1. | Бюджет Томской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. | Межбюджетные трансферты бюджета Томской области бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.1. | Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Томской области) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4. | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Для 0,550 тыс. детей не менее чем в 6 образовательных организаций Шегарского района обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом. |
| 3.1. | В не менее чем 6 общеобразовательных организациях Шегарского района, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом*** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Томской области) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.1. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2. | Консолидированный бюджет Томской области, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2.1. | Бюджет Томской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3. | Межбюджетные трансферты бюджета Томской области бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3.1. | Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Томской области) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4. | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Не менее 70 % детей с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. |
| 5.1. | Не менее 70 % детей Шегарского района с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий.. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Томской области) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1.1. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2. | Консолидированный бюджет Томской области, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2.1. | Бюджет Томской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.3. | Межбюджетные трансферты бюджета Томской области бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.3.1. | Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Томской области) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.4. | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ. |
| 8.1. | Внедрена в Шегарском районе целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1. | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Томской области) |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.1. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.2. | Консолидированный бюджет Томской области, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.2.1. | Бюджет Томской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.3. | Межбюджетные трансферты бюджета Томской области бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.3.1. | Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Томской области) |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.4. | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства. |
| 9.1. | Не менее чем 70% обучающихся организаций Шегарского района, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Томской области, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.1. | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Томской области) |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.1.1. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.2. | Консолидированный бюджет Томской области, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.2.1. | Бюджет Томской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.3. | Межбюджетные трансферты бюджета Томской области бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.3.1. | Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Томской области) |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.4. | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | В Шегарском районе внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей. |
| 10.1. | В Шегарском районе внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей. |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.1. | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Томской области) |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.1.1. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.2. | Консолидированный бюджет Томской области, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.2.1. | Бюджет Томской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.3. | Межбюджетные трансферты бюджета Томской области бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.3.1. | Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Томской области) |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.4. | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения. |
| 11.1. | Обучающимся 5-11 классов в Шегарском районе предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1.1. | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Томской области) |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1.1.1. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1.2. | Консолидированный бюджет Томской области, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1.2.1. | Бюджет Томской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1.3. | Межбюджетные трансферты бюджета Томской области бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1.3.1. | Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Томской области) |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1.4. | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Дополнительные результаты муниципального проекта |
| 12.1. | Не менее 30% обучающихся образовательных организаций Шегарского района вовлечены в мероприятия по развитию научно-технического творчества и естественнонаучного направления (кружковое движение, олимпиады НТИ и др.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.1. | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Томской области) |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.1.1. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.2. | Консолидированный бюджет Томской области, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.2.1. | Бюджет Томской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.3. | Межбюджетные трансферты бюджета Томской области бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.3.1. | Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Томской области) |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.4. | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2. | Не менее 60% детей, проживающих в Шегарского района, вовлечены в деятельность детско-юношеских общественных объединений. |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2.1. | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Томской области) |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2.1.1. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2.2. | Консолидированный бюджет Томской области, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2.2.1. | Бюджет Томской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2.3. | Межбюджетные трансферты бюджета Томской области бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2.3.1. | Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Томской области) |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2.4. | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по муниципальному проекту, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Томской области) |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированный бюджет Томской области, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет Томской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Межбюджетные трансферты бюджета Томской области бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Томской области) |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

*с уточнением по принятию Закона Томской области об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020-2021 г.г.

** в случае победы в конкурсном отборе на предоставление субсидии из Федерального бюджета по соответствующему мероприятию (с последующим определением объема операционных расходов).

*** дополнительная потребность по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях Томской области, расположенных в сельской местности составляет в 2020 г – 16,7 млн.руб., в 2021 г.- 16,7 млн.руб., в 2022 г. – 16,7  млн.руб., в 2023г. – 16,7  млн.руб., в 2024 г.- 16,7 млн.руб..

5. Участники муниципального проекта

| № п/п | Роль в муниципальном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Руководитель муниципального проекта | Плешкунова В.П. | начальник отдела образования | Сычев А.Б. | 30 |
| 2 | Администратор муниципального проекта | Малыщенко Т.Н. | заместитель начальника отдела образования | Плешкунова В.П. | 60 |
| Общие организационные мероприятия по проекту |
|  | Администратор муниципального проекта | Малыщенко Т.Н. | заместитель начальника отдела образования | Плешкунова В.П. | 60 |
| 3 | Участник муниципального проекта | Лесковская М.Г. | главный специалист отдела образования | Малыщенко Т.Н. | 25 |
| 3 | Участник муниципального проекта | Нистерюк Л.И. | председатель Думы Шегарского района |  | 10 |
| Не менее чем 0,600 тыс. обучающихся Шегарского района приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. |
| 5 | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Лесковская М.Г. | главный специалист отдела образования | Малыщенко Т.Н. | 50 |
|  | Администратор муниципального проекта | Малыщенко Т.Н. | заместитель начальника отдела образования | Плешкунова В.П. | 40 |
|  | Участник муниципального проекта |  | руководители образовательных организаций Шегарского района | Плешкунова В.П. | 50 |
|  | Участник муниципального проекта | Короткова И.Н. | главный специалист отдела образования по работе с одаренными детьми | Плешкунова В.П. | 50 |
| Не менее 0,330 тыс. детей, проживающих в Шегарском районе, получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее». |
| 5 | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Лесковская М.Г. | главный специалист отдела образования | Малыщенко Т.Н. | 50 |
|  | Администратор муниципального проекта | Малыщенко Т.Н. | заместитель начальника отдела образования | Плешкунова В.П. | 40 |
|  | Участник муниципального проекта |  | руководители образовательных организаций Шегарского района | Плешкунова В.П. | 50 |
|  | Участник муниципального проекта | Короткова И.Н. | главный специалист отдела образования по работе с одаренными детьми | Плешкунова В.П. | 50 |
| Не менее 70 % детей Шегарского района с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий |
| 7 | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Лесковская М.Г. | главный специалист отдела образования | Малыщенко Т.Н. | 60 |
|  | Участник муниципального проекта |  | руководители образовательных организаций Шегарского района | Плешкунова В.П. | 50 |
|  | Участник муниципального проекта | Денисенко О.Б. | директор МКУДО «ЦДТ» | Плешкунова В.П. | 25 |
|  | Участник муниципального проекта | Тюняева М.В. | главный специалист отдела образования | Плешкунова В.П. | 25 |
| Внедрена в Шегарском районе целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ. |
| 7 | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Лесковская М.Г. | главный специалист отдела образования | Малыщенко Т.Н. | 45 |
|  | Администратор муниципального проекта | Малыщенко Т.Н. | заместитель начальника отдела образования | Плешкунова В.П. | 40 |
|  | Участник муниципального проекта | Денисенко О.Б. | директор МКУДО «ЦДТ» | Плешкунова В.П. | 25 |
|  | Участник муниципального проекта |  | руководители образовательных организаций Шегарского района | Плешкунова В.П. | 60 |
| Не менее чем 70% обучающихся организаций Шегарского района, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Шегарском районе, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства. |
|  | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Лесковская М.Г. | главный специалист отдела образования | Малыщенко Т.Н. | 50 |
|  | Администратор муниципального проекта | Малыщенко Т.Н. | заместитель начальника отдела образования | Плешкунова В.П. | 40 |
|  | Участник муниципального проекта |  | руководители образовательных организаций Шегарского района | Плешкунова В.П. | 40 |
|  | Участник муниципального проекта | Денисенко О.Б. | директор МКУДО «ЦДТ» | Плешкунова В.П. | 15 |
| В Шегарском районе внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей. |
|  | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Лесковская М.Г. | главный специалист отдела образования | Плешкунова В.П. | 60 |
|  | Администратор муниципального проекта | Денисенко О.Б. | директор МКУДО «ЦДТ» | Плешкунова В.П. | 50 |
|  | Участник муниципального проекта | Филиппова Ю.С. | начальник планово-экономической службы отдела образования | Плешкунова В.П. | 20 |
|  | Участник муниципального проекта | Гравер Т.Н. | директор МКУДО «Шегарская СШ» | Плешкунова В.П. | 50 |
|  | Участник муниципального проекта | Татарникова С.Н. | начальник культуры, спорта и молодежной политики Администрации Шегарского района | Сычев А.Б. | 10 |
| Обучающимся 5-11 классов в Шегарском районе предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения. |
|  | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Лесковская М.Г. | главный специалист отдела образования | Плешкунова В.П. | 50 |
|  | Участник муниципального проекта | Денисенко О.Б. | директор МКУДО «ЦДТ» | Плешкунова В.П. | 30 |
|  | Участник муниципального проекта | Филиппова Ю.С. | начальник планово-экономической службы отдела образования | Плешкунова В.П. | 25 |
|  | Участник муниципального проекта | Гравер Т.Н. | директор МКУДО «Шегарская СШ» | Плешкунова В.П. | 25 |
|  | Участник муниципального проекта | Татарникова С.Н. | начальник отдела культуры, спорта и молодежной политики Администрации Шегарского района | Сычев А.Б. | 15 |
|  | Участник муниципального проекта | Прищепов В.Б. | начальник юридического отдела Администрации Шегарского района | Сычев А.Б, | 25 |
|  | Участник муниципального проекта |  | руководители образовательных организаций Шегарского района | Плешкунова В.П. | 30 |
| Не менее 30% обучающихся образовательных организаций Шегарского района вовлечены в мероприятия по развитию научно-технического творчества и естественнонаучного направления (кружковое движение, олимпиады НТИ и др.) |
|  | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Лесковская М.Г. | главный специалист отдела образования | Малыщенко Т.Н. | 60 |
|  | Участник муниципального проекта | Денисенко О.Б. | директор МКУДО «ЦДТ» | Плешкунова В.П. | 40 |
|  | Участник муниципального проекта |  | руководители образовательных организаций Шегарского района | Плешкунова В.П. | 40 |
|  | Участник муниципального проекта | Короткова И.Н. | главный специалист отдела образования по работе с одаренными детьми | Плешкунова В.П. | 20 |
| Не менее 60% детей, проживающих в Шегарском районе, вовлечены в деятельность детско-юношеских общественных объединений |
|  | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Лесковская М.Г. | главный специалист отдела образования | Малыщенко Т.Н. | 60 |
|  | Участник муниципального проекта | Денисенко О.Б. | директор МКУДО «ЦДТ» | Плешкунова В.П. | 35 |
|  | Участник муниципального проекта | Гравер Т.Н. | директор МКУДО «Шегарская СШ» | Плешкунова В.П. | 35 |
|  | Участник муниципального проекта | Короткова И.Н. | главный специалист отдела образования по работе с одаренными детьми | Плешкунова В.П. | 25 |
|  | Участник муниципального проекта |  | руководители образовательных организаций Шегарского района | Плешкунова В.П. | 50 |

6. Дополнительная информация

Термины и понятия, используемые в паспорте муниципального проекта 1. Детские технопарки "Кванториум" - образовательные организации, осуществляющие обучение по дополнительным общеобразовательным программам, соответствующим приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации. 2. Дистанционные образовательные технологии - образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников (часть 1 статьи 16 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Закон № 273-ФЗ). 3. Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (пункт 28 статьи 2 Закона № 273-ФЗ). 4. Летние школы - вид организации обучения в каникулярное время, программно-тематическое содержание которого выходит за рамки основных образовательных программ, с целю формирования у обучающихся определенных навыков и компетенций, в том числе практических, соответствующих тематикам проведения летних школ, поддержки инициативной и талантливой молодежи, создания особой социокультурно-среды, сообществ обучающихся. 5. Мобильный технопарк для детей - мобильная (передвижная) высокотехнологичная лаборатория, в том числе оснащенная по модели детского технопарка "Кванториум", на базе передвижной станции (автоприцеп и (или) грузовой автомобиль), находящаяся на балансе образовательной организации, реализующей дополнительные общеобразовательные программы, в том числе детского технопарка "Кванториум", осуществляющая в специальном режиме обучение по дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучной и технической направленности, совмещая очную и дистанционную формы обучения, а также реализующая дополнительную подготовку и практико-ориентированное обучение педагогов школ и учреждений дополнительного образования по соответствующим направленностям. Целью мобильного технопарка является повышение доступности дополнительного образования детей технической и естественнонаучной направленностей, в первую очередь, в муниципальных образованиях с малой численностью населения. 6. Наставничество ("шефство") - метод обучения, при котором более опытный и компетентный участник образовательной деятельности (наставник) помогает и направляет менее опытного участника при решении конкретных практических задач. Наставники - высококвалифицированные работники промышленности и сельского хозяйства, транспорта, инженерно-технические работники, государственные и муниципальные служащие, учителя, преподаватели и другие работники образовательных организаций, врачи, работники культуры и деятели искусства, оказывающие содействие молодым рабочим и специалистам, в том числе молодым представителям творческих профессий, в успешном овладении ими профессиональными знаниями, навыками и умениями, в их профессиональном становлении, в приобретении молодыми рабочими и специалистами опыта работы по специальности, формировании у них практических знаний и навыков, оказывающие постоянную и эффективную помощь молодым рабочим и специалистам в совершенствовании форм и методов работы, участвующие в проведении работы по воспитанию молодых рабочих и специалистов, повышении их общественной активности и формировании гражданской позиции. 7. Образовательные онлайн-платформы, в том числе "Проектория", "Сириус.Онлайн", и аналогичные платформы, направленные на раннюю профессиональную ориентацию обучающихся, - информационные ресурсы, предоставляющие образовательный контент по программам дополнительного образования детей, профессиональной навигации для старшеклассников, направленный на профессиональную ориентацию детей, навигацию по существующим профессиям, вовлечение детей в решение проектных задач. 8. «Территория интеллекта» - региональный проект, направленный на раннюю профориентуцию обучающихся с использованием модели формирования компетенций в сфере интеллектуального развития и научно-технического творчества детей с реализацией цифровой платформы навигации в образовательном пространстве региона. 9. Проект "Билет в будущее" - мероприятия по ранней профессиональной ориентации учащихся 6 - 11 классов общеобразовательных организаций. Ранняя профессиональная ориентация учащихся 6 - 11 классов общеобразовательных организаций проводится в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения. В 2018 году проект реализуется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2018 № 1302 "Об утверждении Правил предоставления в 2018 году субсидии из федерального бюджета за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации союзу "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" на реализацию проекта "Билет в будущее". 10. Ранняя профориентация - система мероприятий, направленных на профессиональную ориентацию детей, в том числе детей младшего школьного и дошкольного возраста, и навигацию по существующим профессиям и профессиональным областям, подготовку к выбору профессии (с учетом особенностей личности и потребностей экономики в кадрах) . 11. Региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданные с учетом опыта образовательного фонда "Талант и успех" - организации или структурные подразделения функционирующих организаций, осуществляющие свою деятельность по модели центров выявления и поддержки одаренных детей с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех", обеспечивающие формирование в субъекте Российской Федерации, с учетом его специфики, благоприятной среды для развития детей, проявивших выдающиеся способности, внедрение в образовательную систему обновленных образовательных программ, соответствующих современному научно-технологическому развитию страны и погружающих детей в образовательные ситуации через решение задач, актуальных для науки, искусства, спорта, бизнеса, общества в целом. 12. Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей - разработанная во исполнение п. 2 протокола заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 29 марта 2018 г. № 3 модель комплексного функционирования всех институциональных, управленческих, организационных и содержательных составляющих дополнительного образования детей, реализуемая в конкретном субъекте Российской Федерации с целью обеспечения к 2024 году охвата современными дополнительными общеобразовательными программами не менее 80% детей в возрасте от 5 до 18 лет. Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей включает в себя: эффективную систему управления в сфере дополнительного образования детей; функционирование системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, обновление содержания и методов обучения, направленных на обеспечение равного доступа для детей к современным и вариативным дополнительным общеобразовательным программам, в том числе для детей из сельской местности, учитывающим индивидуальные потребности детей; систему координации и проведения особо значимых образовательных и просветительских мероприятий по формированию мотивации к дополнительному образованию у обучающихся; функционирование общедоступного регионального навигатора дополнительного образования детей; развитие кадрового потенциала системы дополнительного образования с применением механизмов вовлечения специалистов-практиков из других сфер деятельности к созданию и реализации дополнительных общеобразовательных программ и системы непрерывного повышения уровня профессионального мастерства педагогов; проведение инвентаризации кадрового и инфраструктурного потенциала системы образования субъекта Российской Федерации в целях развития сетевой формы реализации дополнительных общеобразовательных программ; выявление и распространение лучших региональных практик развития системы дополнительного образования детей. 13. Центр, реализующий дополнительные общеобразовательные программы на базе образовательной организации высшего образования, - структурное подразделение образовательной организации высшего образования, имеющей соответствующую лицензию на осуществление обучения по дополнительным общеобразовательным программам для детей, развивающим современные компетенции и формирующим у детей изобретательское, креативное, критическое и продуктовое мышление, в том числе с использованием сетевой формы реализации образовательных программ совместно с образовательными организациями иных уровней образования и иными организациями, с целью подготовки будущих кадров для отраслей по соответствующим приоритетным направлениям развития Российской Федерации. 14. Предпрофессиональные классы - практико-ориентированное среднее общее образование (10-11 классы), реализуемое школами в сотрудничестве с вузами, научными организациями и перспективными работодателями, с использованием высокотехнологичных лабораторных комплексов, направленное на подготовку мотивированных профессиональных кадров для экономики города. Муниципальный проект реализуется в рамках государственной программы "Развитие образования в Томской области". Муниципальный проект включает в себя продолжение реализации регионального приоритетного проекта "Доступное дополнительное образование для детей в Томской области" (паспорт утвержден протоколом заседания Совета при Губернаторе Томской области по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 25.07.2017 № СЖ-Пр-1665). В проекте отсутствуют мероприятия, совпадающие по содержанию, срокам реализации, форме поддержки, виду расходов и составу исполнителей с мероприятиями, предусмотренными другими государственными программами Российской Федерации и государственными программами Томской области.

# ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к паспорту муниципального проекта «Успех каждого ребенка»

# ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

# по реализации муниципального проекта

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| 1. | Не менее чем 0,200 тыс. обучающихся Шегарского района приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Лесковская М.Г. Короткова И.Н. | информационно-аналитический отчет об участии детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" и иных проектов. Участники открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" и иных проектов, получили разнонообразную уникальную информацию о возможных профессиональном выборе и самореализации | Администратор регионального проекта (далее – АРП) |
| 1.1.1. | Организация информирования обучающихся о проведении открытых онлайн-уроков с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» (размещение на официальных сайтах в сети Интернет, рассылка по электронной почте, публикации в СМИ) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Лесковская М.Г. | информация на официальных сайтах, публикации в СМИ | АРП |
| 1.1.2. | Организация участия педагогических работников Шегарского района во всероссийском конкурсе на лучшие открытые онлайн-уроки | 01.06.2019 | 31.10.2019 | Трубачева С.В. | списки участников, итоги проведения всероссийского конкурса на лучшие открытые онлайн-уроки | АРП |
| 1.1.3. | Организация участия обучающихся в открытых онлайн-уроках с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» (в т.ч. обеспечение массовых подключений) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Лесковская М.Г. Короткова И.Н. Исмагилов Р.Т. | списки участников, локальные акты образовательных организаций | АРП |
| 1.1. | 200 обучающихся Шегарского района приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. |  | 31.12.2019 | Лесковская М.Г. Короткова И.Н. | информационно-аналитический отчет об участии детей в открытых онлайн-уроках | Руководитель регионального проекта (далее – РРП) |
| 2. | Не менее 180 детей в Шегарском районе получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Лесковская М.Г. Короткова И.Н. | информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее" и регионального проекта «Территория интеллекта». Участники проекта "Билет в будущее" и проекта «Территория интеллекта» прошли профессиональные пробы в целях самоопределения на основе результатов мониторинга их интересов и способностей | АРП |
| 2.1.1. | Проведение информационной кампании по популяризации проекта «Билет в будущее» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Лесковская М.Г. Короткова И.Н. | информационно-аналитический отчет о проведении информационной кампании | АРП |
| 2.1.2. | Разработка (реализация) методических рекомендаций по построению индивидуальных учебных планов | 01.01.2019 | 31.06.2019 | Лесковская М.Г. Трубачева С.В. | методические рекомендации для педагогических работников, психологов | АРП |
| 2.1.3. | Формирование банка методических материалов для реализации образовательных траекторий с использованием цифровой платформы «Территория интеллекта» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Лесковская М.Г. Короткова И.Н. Трубачева С.В. | программы, методические рекомендации, проекты, кейсы мероприятий | АРП |
| 2.1.4. | Реализация мероприятий по вовлечению школьников 5-9 классов в профнавигацию через цифровую платформу «Территория интеллекта» (навигация по образовательным организациям в рамках трека, выполнение учебных проектов, участие в тематических мероприятиях) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Лесковская М.Г. Короткова И.Н. Трубачева С.В. руководители образовательных организаций | информационно-аналитические отчеты | АРП |
| 2.1. | 180 детей в Шегарском районе получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» |  | 31.12.2019 | Лесковская М.Г. Трубачева С.В. | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 3.1.4. | Организация мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом. | 01.03.2019 | 31.12.2019 | Лесковская М.Г. Малыщенко Т.Н. | распорядительные акты, отчет о реализации соглашения | АРП |
| 3.1. | В 1 общеобразовательной организации Шегарского района, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом. |  | 31.12.2019 | Лесковская М.Г. Малыщенко Т.Н. | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 4. | Не менее 34% детей Шегарского района с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Лесковская М.Г. Тюняева М.В. Денисенко О.Б. Гравер Т.Н. | информационно-аналитический отчет об освоении не менее 34% детей с ОВЗ дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий. Дети с ОВЗ осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий, на современном уровне, позволяющем им освоить передовые технологии, а также получить доступ к уникальным практикам развития гибких навыков и лучшему опыту области дополнительного образования детей всех направленностей | АРП |
| 4.1.1. | Разработка и реализация комплекса мероприятий по созданию условий для обучения по дополнительным общеобразовательным программам обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Лесковская М.Г. Тюняева М.В. Денисенко О.Б. Гравер Т.Н. | программы обучения, комплекс мер, информационные и аналитические материалы | АРП |
| 4.1.2. | Организация и проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий | 01.06.2019 | 31.12.2019 | Лесковская М.Г. Денисенко О.Б. Гравер Т.Н. | информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга | АРП |
| 4.1.3. | Организация участия образовательных организаций в мероприятиях по созданию условий для обеспечения реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья (в т.ч. мероприятий государственной программы «Доступная среда» и др.) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Лесковская М.Г. Денисенко О.Б. Гравер Т.Н. руководители образовательных организаций | распорядительные акты, соглашения, информационно-аналитические отчеты о реализации мероприятий | АРП |
| 4.1. | 34% детей Шегарского района с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. |  | 31.12.2019 | Лесковская М.Г. Тюняева М.В. Денисенко О.Б. Гравер Т.Н. | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 5. | В Шегарском районе не менее 15 школьников приняли участие в мероприятиях (программах интенсивов, профильных и проектных смен) Томского регионального центра выявления и поддержки одаренных детей | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Лесковская М.Г. Короткова И.Н. | информационно-аналитические отчеты о проведении профильных и проектных смен, интенсивов для обучающихся, проявивших способности и таланы в сфере науки, спорта, искусства | РРП |
| 5.1. | 15 школьников Шегарского района охвачено мероприятиями (программами интенсивов, профильных и проектных смен) Томского регионального центра выявления и поддержки одаренных детей | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Лесковская М.Г. Короткова И.Н. | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 6. | Не менее 15 детей ежегодно охвачено дополнительными общеобразовательными программами, реализуемыми региональным Центром развития современных компетенций НИ ТГУ | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Лесковская М.Г. Короткова И.Н. | информационно-аналитический отчет о деятельности центра. Обучающиеся по дополнительным общеобразовательным программам получили доступ к кадровым и современным материально-техническим ресурсам НИ ТГУ в рамках освоения программ дополнительного образования детей, соответствующим приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации | АРП |
| 6.1. | 15 детей прошли обучение по дополнительным общеобразовательным программам в региональном Центре развития современных компетенций НИ ТГУ | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Лесковская М.Г. Короткова И.Н. | информационно-аналитический отчет о реализации дополнительных образовательных программ | РРП |
| 7. | В Шегарском районе внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Лесковская М.Г. Денисенко О.Б. Гравер Т.Н. | информационно-аналитический отчет о внедрении целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей | АРП |
| 7.1.1. | Реализация мероприятий по внедрению целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей (продолжение реализации мероприятий регионального приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей в Томской области») | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Лесковская М.Г. Денисенко О.Б. Гравер Т.Н. | информационно-аналитический отчет | АРП |
| 7.1.2. | Внедрение системы персонифицированного дополнительного образования, обеспечению равных условий доступа к финансированию за счёт бюджетных ассигнований государственными, муниципальными и частными организациями, осуществляющими деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных программ, внедрению эффективных моделей государственно-частного партнерства в сфере дополнительного образования детей | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Лесковская М.Г. Денисенко О.Б. Гравер Т.Н. | информационно-аналитический отчет | АРП |
| 7.1.3. | Внедрение новых образовательных технологий, организация и проведение заочных школ по технической и естественнонаучной направленностям, проведение выездных мероприятий и проектов в сельской местности | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Лесковская М.Г. Короткова И.Н. Денисенко О.Б. Гравер Т.Н. | информационно-аналитический отчет | АРП |
| 7.1.4. | Организация и проведение мероприятий по реализации проектов, направленных на повышение доступности образования путем вовлечения в реализацию дополнительных общеразвивающих программ образовательных организаций разных типов, в том числе профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, а также организаций спорта, культуры, научных организаций, общественных организаций и организаций реального сектора экономики, в том числе с использованием механизмов сетевого взаимодействия | 31.12.2019 | 31.12.2019 | Лесковская М.Г. Денисенко О.Б. Гравер Т.Н. | информационно-аналитический отчет | РПП |
| 7.1.5. | Реализация мероприятий по развитию профессионального мастерства и уровня компетенций педагогов и других участников сферы дополнительного образования детей | 31.12.2019 | 31.12.2019 | Лесковская М.Г. Трубачева С.В. Денисенко О.Б. Гравер Т.Н. | информационно-аналитический отчет | АРП |
| 7.1. | 73% детей в возрасте от 5 до 18 лет охвачено дополнительным образованием |  | 31.12.2021 | Лесковская М.Г. Денисенко О.Б. Гравер Т.Н. | информационно-аналитический отчет | РПП |
| 8. | Не менее 15% обучающихся образовательных организаций Шегарского района вовлечены в мероприятия по развитию научно-технического творчества и естественнонаучного направления (кружковое движение, олимпиады НТИ и др.) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Лесковская М.Г. Денисенко О.Б. Короткова И.Н. | статистические и аналитические материалы | АРП |
| 8.1.1. | Организация и проведение мероприятий по развитию кружкового движения и внедрению новых форм конкурсных состязаний | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Лесковская М.Г. Денисенко О.Б. Гравер Т.Н. | документация состязаний, статистические и аналитические материалы | АРП |
| 8.1. | 15% обучающихся образовательных организаций Шегарского района вовлечены в мероприятия по развитию научно-технического творчества и естественнонаучного направления (кружковое движение, олимпиады НТИ и др.) |  | 31.12.2019 | Лесковская М.Г. Денисенко О.Б. Короткова И.Н. | статистические и аналитические материалы | РПП |
| 9. | Не менее 30% детей, проживающих в Шегарском районе, вовлечены в деятельность детско-юношеских общественных объединений. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Лесковская М.Г. Короткова И.Н. руководители образовательных организаций | статистические и аналитические материалы | АРП |
| 9.1.1. | Обеспечено проведение комплекса мероприятий по развитию деятельности детско-юношеских общественных объединений. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Лесковская М.Г. Короткова И.Н. | статистические и аналитические материалы | АРП |
| 9.1. | 30% детей, проживающих в Шегарском районе, вовлечены в деятельность детско-юношеских общественных объединений |  | 31.12.2019 | Лесковская М.Г. Короткова И.Н. руководители образовательных организаций | информационно-аналитический отчет | РПП |
| 10.1.1. | Проведение мониторинга реализации мероприятий регионального проекта | 01.11.2019 | 31.12.2019 | Плешкунова В.П. | информационно-аналитический отчет о реализации регионального проекта | ПК |
| 11. | Не менее чем 0,300 тыс. обучающихся Шегарского района приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Лесковская М.Г. Короткова И.Н. | информационно-аналитический отчет об участии детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" и иных проектов. Участники открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" и иных проектов, получили разнонообразную уникальную информацию о возможных профессиональном выборе и самореализации | АРП |
| 11.1.1. | Организация информирования обучающихся о проведении открытых онлайн-уроков с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» (размещение на официальных сайтах в сети Интернет, рассылка по электронной почте, публикации в СМИ) | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Лесковская М.Г. | информация на официальных сайтах, публикации в СМИ | АРП |
| 11.1.2. | Организация участия педагогических работников Шегарского района во всероссийском конкурсе на лучшие открытые онлайн-уроки | 01.06.2020 | 31.10.2020 | Трубачева С.В. | списки участников, итоги проведения всероссийского конкурса на лучшие открытые онлайн-уроки | АРП |
| 11.1.3. | Организация участия обучающихся в открытых онлайн-уроках с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» (в т.ч. обеспечение массовых подключений) | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Лесковская М.Г. Короткова И.Н. Исмагилов Р.Т. | списки участников, локальные акты образовательных организаций | АРП |
| 11.1. | 0,300 тыс. обучающихся Шегарского района приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. |  | 31.12.2020 | Лесковская М.Г. Короткова И.Н. | информационно-аналитический отчет об участии детей в открытых онлайн-уроках | РРП |
| 12. | Не менее 300 детей в Шегарском районе получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Лесковская М.Г. Короткова И.Н. | информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее" и регионального проекта «Территория интеллекта». Участники проекта "Билет в будущее" и проекта «Территория интеллекта» прошли профессиональные пробы в целях самоопределения на основе результатов мониторинга их интересов и способностей | АРП |
| 12.1.1. | Проведение информационной кампании по популяризации проекта «Билет в будущее» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Лесковская М.Г. Короткова И.Н. | информационно-аналитический отчет о проведении информационной кампании | АРП |
| 12.1.2. | Реализация мероприятий по вовлечению школьников 9-11 классов в профнавигацию через цифровую платформу «Территория интеллекта» (навигация по образовательным организациям в рамках трека, выполнение производственных проектов, участие в тематических мероприятиях, вовлечение в жизнь вузов и организаций среднего профессионального образования), формированию системы выполнения школьниками реальных заказов от предприятий | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Лесковская М.Г. Короткова И.Н. Трубачева С.В. руководители образовательных организаций | информационно-аналитические отчеты | АРП |
| 12.1. | 200 детей в Шегарском районе получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» |  | 31.12.2020 | Лесковская М.Г. Трубачева С.В. | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 13. | В не менее чем 1 общеобразовательной организации Шегарского района обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Лесковская М.Г. Малыщенко Т.Н. | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 13.1.4. | Организация мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом. | 01.09.2020 | 31.12.2020 | Лесковская М.Г. Малыщенко Т.Н. | распорядительные акты, отчет о реализации соглашения | АРП |
| 13.1. | В 1 общеобразовательной организации Шегарского района обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом. |  | 31.12.2020 | Лесковская М.Г. Малыщенко Т.Н. | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 15. | Не менее 46% детей Шегарского района с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Лесковская М.Г. Тюняева М.В. | информационно-аналитический отчет об освоении не менее 46% детей с ОВЗ дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий. Дети с ОВЗ осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий, на современном уровне, позволяющем им освоить передовые технологии, а также получить доступ к уникальным практикам развития гибких навыков и лучшему опыту области дополнительного образования детей всех направленностей | АРП |
| 15.1.1. | Реализация комплекса мероприятий по созданию условий для обучения по дополнительным общеобразовательным программам обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Лесковская М.Г. Тюняева М.В. Денисенко О.Б. Гравер Т.Н. | программы обучения, комплекс мер, информационные и аналитические материалы | АРП |
| 15.1.2. | Организация и проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий | 01.06.2020 | 31.12.2020 | Лесковская М.Г. Денисенко О.Б. Гравер Т.Н. | информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга | АРП |
| 15.1.3. | Организация участия образовательных организаций в мероприятиях по созданию условий для обеспечения реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья (в т.ч. мероприятий государственной программы «Доступная среда» и др.) | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Лесковская М.Г. Денисенко О.Б. Гравер Т.Н. руководители образовательных организаций | распорядительные акты, соглашения, информационно-аналитические отчеты о реализации мероприятий | АРП |
| 15.1. | 46% детей Шегарского района с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. |  | 31.12.2020 | Лесковская М.Г. Тюняева М.В. Денисенко О.Б. Гравер Т.Н. | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 17. | Не менее 25 детей ежегодно охвачено дополнительными общеобразовательными программами, реализуемыми региональным Центром развития современных компетенций НИ ТГУ | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Лесковская М.Г. Короткова И.Н. | информационно-аналитический отчет о деятельности центра. Обучающиеся по дополнительным общеобразовательным программам получили доступ к кадровым и современным материально-техническим ресурсам НИ ТГУ в рамках освоения программ дополнительного образования детей, соответствующим приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации | АРП |
| 17.1. | 25 детей прошли обучение по дополнительным общеобразовательным программам в региональном Центре развития современных компетенций НИ ТГУ | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Лесковская М.Г. Короткова И.Н. | информационно-аналитический отчет о реализации дополнительных образовательных программ | РРП |
| 18. | В Шегарском районе внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Лесковская М.Г. Денисенко О.Б. Гравер Т.Н. | информационно-аналитический отчет о внедрении целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей. | АРП |
| 18.1.1. | Реализация мероприятий по внедрению целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей (продолжение реализации мероприятий регионального приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей в Томской области») | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Лесковская М.Г. Денисенко О.Б. Гравер Т.Н. | информационно-аналитический отчет | АРП |
| 18.1. | 75% детей в возрасте от 5 до 18 лет охвачено дополнительным образованием |  | 31.12.2020 | Лесковская М.Г. Денисенко О.Б. Гравер Т.Н. | информационно-аналитический отчет | РПП |
| 19. | Не менее 20% обучающихся образовательных организаций Шегарского района вовлечены в мероприятия по развитию научно-технического творчества и естественнонаучного направления (кружковое движение, олимпиады НТИ и др.) | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Лесковская М.Г. Короткова И.Н. Денисенко О.Б. | статистические и аналитические материалы | АРП |
| 19.1.1. | Организация и проведение мероприятий по развитию кружкового движения и внедрению новых форм конкурсных состязаний | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Лесковская М.Г. Денисенко О.Б. Гравер Т.Н. | документация состязаний, статистические и аналитические материалы | АРП |
| 19.1. | 20% обучающихся образовательных организаций Шегарского района вовлечены в мероприятия по развитию научно-технического творчества и естественнонаучного направления (кружковое движение, олимпиады НТИ и др.) |  | 31.12.2020 | Лесковская М.Г. Короткова И.Н. Денисенко О.Б. | статистические и аналитические материалы | РПП |
| 20. | Не менее 35% детей, проживающих в Шегарском районе, вовлечены в деятельность детско-юношеских общественных объединений. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Лесковская М.Г. Короткова И.Н. руководители образовательных организаций | статистические и аналитические материалы | АРП |
| 20.1.1. | Обеспечено проведение комплекса мероприятий по развитию деятельности детско-юношеских общественных объединений. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Лесковская М.Г. Короткова И.Н. | статистические и аналитические материалы | АРП |
| 20.1. | 35% детей, проживающих в Шегарском районе, вовлечены в деятельность детско-юношеских общественных объединений |  | 31.12.2020 | Лесковская М.Г. Короткова И.Н. руководители образовательных организаций | информационно-аналитический отчет | РПП |
| 21.1.1. | Проведение мониторинга реализации мероприятий регионального проекта | 01.11.2019 | 31.12.2019 | Плешкунова В.П. | информационно-аналитический отчет о реализации регионального проекта | ПК |
| 22. | Не менее чем 0,400 тыс. обучающихся Шегарского района приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Лесковская М.Г. Короткова И.Н. | информационно-аналитический отчет об участии детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" и иных проектов. Участники открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" и иных проектов, получили разнонообразную уникальную информацию о возможных профессиональном выборе и самореализации | АРП |
| 22.1.1. | Организация информирования обучающихся о проведении открытых онлайн-уроков с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» (размещение на официальных сайтах в сети Интернет, рассылка по электронной почте, публикации в СМИ) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Лесковская М.Г. | информация на официальных сайтах, публикации в СМИ | АРП |
| 22.1.2. | Организация участия педагогических работников Томской области во всероссийском конкурсе на лучшие открытые онлайн-уроки | 01.06.2021 | 31.10.2021 | Трубачева С.В. | списки участников, итоги проведения всероссийского конкурса на лучшие открытые онлайн-уроки | АРП |
| 22.1.3. | Организация участия обучающихся в открытых онлайн-уроках с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» (в т.ч. обеспечение массовых подключений) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Лесковская М.Г. Короткова И.Н. Исмагилов Р.Т. | списки участников, локальные акты образовательных организаций | АРП |
| 22.2. | 0,400 обучающихся Шегарского района приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. |  | 31.12.2021 | Лесковская М.Г. Короткова И.Н. | информационно-аналитический отчет об участии детей в открытых онлайн-уроках | РРП |
| 23. | Не менее 230 детей в Шегарском районе получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Лесковская М.Г. Короткова И.Н. Трубачева С.В. | информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее" и регионального проекта «Территория интеллекта». Участники проекта "Билет в будущее" и проекта «Территория интеллекта» прошли профессиональные пробы в целях самоопределения на основе результатов мониторинга их интересов и способностей | АРП |
| 23.1.1. | Проведение информационной кампании по популяризации проекта «Билет в будущее» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Лесковская М.Г. Короткова И.Н. | информационно-аналитический отчет о проведении информационной кампании | АРП |
|  | Реализация мероприятий по расширению участников реализации проекта «Территория интеллекта», в том числе через включение в образовательные треки как организаций дополнительного образования, так и участников из системы высшего и среднего профессионального образования, системы научных институтов и предприятий | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Лесковская М.Г. Короткова И.Н. Гравер Т.Н. Денисенко О.Б. | информационно-аналитические отчеты | АРП |
| 23.1. | 230 детей в Шегарском районе получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» |  | 31.12.2021 | Лесковская М.Г. Короткова И.Н. | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 24. | В не менее чем 1 общеобразовательной организации Шегарского района обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Лесковская М.Г. Малыщенко Т.Н. | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 24.1.1. | Формирование перечня образовательных организаций –претендентов на включение в число участников реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом | 01.08.2020 | 30.09.2020 | Лесковская М.Г. Малыщенко Т.Н. | перечень образовательных организаций, заявки, распорядительные акты | АРП |
| 24.1.4. | Организация мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом. | 01.03.2021 | 31.12.2021 | Лесковская М.Г. Малыщенко Т.Н. | распорядительные акты, отчет о реализации соглашения | АРП |
| 24.1. | В 1 общеобразовательной организации Шегарского района обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом. | . | 31.12.2021 | Лесковская М.Г. Малыщенко Т.Н. | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 26. | Не менее 52% детей Шегарского района с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Лесковская М.Г. Тюняева М.В. Гравер Т.Н. Денисенко О.Б. | информационно-аналитический отчет об освоении не менее 52% детей с ОВЗ дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий. Дети с ОВЗ осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий, на современном уровне, позволяющем им освоить передовые технологии, а также получить доступ к уникальным практикам развития гибких навыков и лучшему опыту области дополнительного образования детей всех направленностей | АРП |
| 26.1.1. | Реализация комплекса мероприятий по созданию условий для обучения по дополнительным общеобразовательным программам обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Лесковская М.Г. Тюняева М.В. Гравер Т.Н. Денисенко О.Б. | программы обучения, комплекс мер, информационные и аналитические материалы | АРП |
| 26.1.2. | Организация и проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий | 01.06.2021 | 31.12.2021 | Лесковская М.Г. Гравер Т.Н. Денисенко О.Б. | информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга | АРП |
| 26.1.3. | Организация участия образовательных организаций в мероприятиях по созданию условий для обеспечения реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья (в т.ч. мероприятий государственной программы «Доступная среда» и др.) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Лесковская М.Г. Гравер Т.Н. Денисенко О.Б. руководители образовательных организаций | распорядительные акты, соглашения, информационно-аналитические отчеты о реализации мероприятий | АРП |
| 26.1. | 52% детей Шегарского района с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. |  | 31.12.2021 | Лесковская М.Г. Тюняева М.В. Гравер Т.Н. Денисенко О.Б. | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 27. | Не менее 35 детей ежегодно охвачено дополнительными общеобразовательными программами, реализуемыми региональным Центром развития современных компетенций НИ ТГУ | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Лесковская М.Г. Короткова И.Н. | информационно-аналитический отчет о деятельности центра. Обучающиеся по дополнительным общеобразовательным программам получили доступ к кадровым и современным материально-техническим ресурсам НИ ТГУ в рамках освоения программ дополнительного образования детей, соответствующим приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации | АРП |
| 27.1. | 35 детей прошли обучение по дополнительным общеобразовательным программам в региональном Центре развития современных компетенций НИ ТГУ | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Лесковская М.Г. Короткова И.Н. | информационно-аналитический отчет о реализации дополнительных образовательных программ | РРП |
| 28. | В Шегарском районе внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Лесковская М.Г. Короткова И.Н. Денисенко О.Б. руководители образовательных организаций | Информационно-аналитические материалы. Организовано участие представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации | АРП |
| 28.1.1. | Реализация мероприятий по вовлечению общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Лесковская М.Г. Короткова И.Н. Денисенко О.Б. | Информационно-аналитические материалы | АРП |
| 28.1. | Внедрена в Шегарском районе целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ |  | 31.12.2021 | Лесковская М.Г. Короткова И.Н. Денисенко О.Б. | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 29. | В Шегарском районе внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Лесковская М.Г. Денисенко О.Б. Гравер Т.Н. | информационно-аналитический отчет о внедрении целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей. Во всех муниципальных образованиях Томской области внедрено персонифицированное финансирование в системе дополнительного образования детей, внедрены лучшие практики реализации дополнительных общеобразовательных программ для различных категорий обучающихся (дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, дети, проживающие в сельской местности и на труднодоступных территориях, дети с ОВЗ, дети инвалиды и т.п.), дополнительные общеобразовательные программы реализуются в сетевой форме, функционирует система выявления и поддержки одаренных детей и др. | АРП |
| 29.1.1. | Реализация мероприятий по внедрению целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей (продолжение реализации мероприятий регионального приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей в Томской области») | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Лесковская М.Г. Денисенко О.Б. Гравер Т.Н. | информационно-аналитический отчет | АРП |
| 29.1.2. | 76% детей в возрасте от 5 до 18 лет охвачено дополнительным образованием |  | 31.12.2021 | Лесковская М.Г. Денисенко О.Б. Гравер Т.Н. | информационно-аналитический отчет | РПП |
| 30. | Не менее 25% обучающихся образовательных организаций Шегарского района вовлечены в мероприятия по развитию научно-технического творчества и естественнонаучного направления (кружковое движение, олимпиады НТИ и др.) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Лесковская М.Г. Короткова И.Н. | статистические и аналитические материалы | АРП |
| 30.1.1. | Организация и проведение мероприятий по развитию кружкового движения и внедрению новых форм конкурсных состязаний | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Лесковская М.Г. Денисенко О.Б. Гравер Т.Н. | документация состязаний, статистические и аналитические материалы | АРП |
| 30.1. | 25% обучающихся образовательных организаций Шегарского района вовлечены в мероприятия по развитию научно-технического творчества и естественнонаучного направления (кружковое движение, олимпиады НТИ и др.) |  | 31.12.2021 | Лесковская М.Г. Короткова И.Н. Денисенко О.Б. | статистические и аналитические материалы | РПП |
| 31. | Не менее 35% детей, проживающих в Шегарском районе, вовлечены в деятельность детско-юношеских общественных объединений. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Лесковская М.Г. Короткова И.Н. руководители образовательных организаций | статистические и аналитические материалы | АРП |
| 31.1.1. | Обеспечено проведение комплекса мероприятий по развитию деятельности детско-юношеских общественных объединений. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Лесковская М.Г. Короткова И.Н. | статистические и аналитические материалы | АРП |
| 31.1. | 35% детей, проживающих в Шегарском районе, вовлечены в деятельность детско-юношеских общественных объединений |  | 31.12.2021 | Лесковская М.Г. Короткова И.Н. руководители образовательных организаций | информационно-аналитический отчет | РПП |
| 32.1.1. | Проведение мониторинга реализации мероприятий регионального проекта | 01.11.2021 | 31.12.2021 | Плешкунова В.П. | информационно-аналитический отчет о реализации регионального проекта | ПК |
| 33. | Не менее чем 0,450 тыс. обучающихся Шегарского района приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Лесковская М.Г. Короткова И.Н. | информационно-аналитический отчет об участии детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" и иных проектов. Участники открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" и иных проектов, получили разнонообразную уникальную информацию о возможных профессиональном выборе и самореализации | АРП |
| 33.1.1. | Организация информирования обучающихся о проведении открытых онлайн-уроков с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» (размещение на официальных сайтах в сети Интернет, рассылка по электронной почте, публикации в СМИ) | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Лесковская М.Г. | информация на официальных сайтах, публикации в СМИ | АРП |
| 33.1.2. | Организация участия педагогических работников Шегарского района во всероссийском конкурсе на лучшие открытые онлайн-уроки | 01.06.2022 | 31.10.2022 | Трубачева С.В. | списки участников, итоги проведения всероссийского конкурса на лучшие открытые онлайн-уроки | АРП |
| 33.1.3. | Организация участия обучающихся в открытых онлайн-уроках с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» (в т.ч. обеспечение массовых подключений) | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Лесковская М.Г. Короткова И.Н. Исмагилов Р.Т. | списки участников, локальные акты образовательных организаций | АРП |
| 33.2. | 0,450 тыс. обучающихся Шегарского района приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. |  | 31.12.2022 | Лесковская М.Г. Короткова И.Н. | информационно-аналитический отчет об участии детей в открытых онлайн-уроках | РРП |
| 34. | Не менее 270 детей в Шегарском районе получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Лесковская М.Г. Короткова И.Н. Трубачева С.В. | информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее" и регионального проекта «Территория интеллекта». Участники проекта "Билет в будущее" и проекта «Территория интеллекта» прошли профессиональные пробы в целях самоопределения на основе результатов мониторинга их интересов и способностей | АРП |
| 34.1.1. | Проведение информационной кампании по популяризации проекта «Билет в будущее» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Лесковская М.Г. Короткова И.Н. | информационно-аналитический отчет о проведении информационной кампании | АРП |
|  | Реализация мероприятий по развитию и распространению модели формирования современных компетенций обучающихся на базе цифровой платформы «Территория интеллекта» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Лесковская М.Г. Короткова И.Н. Трубачева С.В. | информационно-аналитические отчеты | АРП |
| 34.1. | 270 детей в Шегарском районе получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» |  | 31.12.2022 | Лесковская М.Г. Короткова И.Н. Трубачева С.В. | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 35. | В не менее чем 1 общеобразовательной организации Шегарского района обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Лесковская М.Г. Малыщенко Т.Н. | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 35.1.4. | Организация мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом. | 01.03.2022 | 31.12.2022 | Лесковская М.Г. Малыщенко Т.Н. | распорядительные акты, отчет о реализации соглашения | АРП |
| 35.1. | В 1 общеобразовательной организации Шегарского района обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом. |  | 31.12.2022 | Лесковская М.Г. Малыщенко Т.Н. | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 37. | Не менее 58% детей Шегарского района с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Лесковская М.Г. Короткова И.Н. | информационно-аналитический отчет об освоении не менее 58% детей с ОВЗ дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий. Дети с ОВЗ осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий, на современном уровне, позволяющем им освоить передовые технологии, а также получить доступ к уникальным практикам развития гибких навыков и лучшему опыту области дополнительного образования детей всех направленностей | АРП |
| 37.1.1. | Реализация комплекса мероприятий по созданию условий для обучения по дополнительным общеобразовательным программам обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Лесковская М.Г. Тюняева М.В. Гравер Т.Н. Денисенко О.Б. | программы обучения, комплекс мер, информационные и аналитические материалы | АРП |
| 37.1.2. | Организация и проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий | 01.06.2022 | 31.12.2022 | Лесковская М.Г. Гравер Т.Н. Денисенко О.Б. | информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга | АРП |
| 37.1.3. | Организация участия образовательных организаций в мероприятиях по созданию условий для обеспечения реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья (в т.ч. мероприятий государственной программы «Доступная среда» и др.) | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Лесковская М.Г. Гравер Т.Н. Денисенко О.Б. | распорядительные акты, соглашения, информационно-аналитические отчеты о реализации мероприятий | АРП |
| 37.1. | 58% детей Шегарского района с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. |  | 31.12.2022 | Лесковская М.Г. Тюняева М.В. Гравер Т.Н. Денисенко О.Б. | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 38. | Не менее 45 детей ежегодно охвачено дополнительными общеобразовательными программами, реализуемыми региональным Центром развития современных компетенций НИ ТГУ | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Лесковская М.Г. Короткова И.Н. | информационно-аналитический отчет о деятельности центра. Обучающиеся по дополнительным общеобразовательным программам получили доступ к кадровым и современным материально-техническим ресурсам НИ ТГУ в рамках освоения программ дополнительного образования детей, соответствующим приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации | АРП |
| 38.1. | 45 детей прошли обучение по дополнительным общеобразовательным программам в региональном Центре развития современных компетенций НИ ТГУ | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Лесковская М.Г. Короткова И.Н. | информационно-аналитический отчет о реализации дополнительных образовательных программ | РРП |
| 39. | Не менее 30% обучающихся образовательных организаций Шегарского района вовлечены в мероприятия по развитию научно-технического творчества и естественнонаучного направления (кружковое движение, олимпиады НТИ и др.) | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Лесковская М.Г. Короткова И.Н. Денисенко О.Б. | статистические и аналитические материалы | АРП |
| 39.1.1. | Организация и проведение мероприятий по развитию кружкового движения и внедрению новых форм конкурсных состязаний | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Лесковская М.Г. Денисенко О.Б. | документация состязаний, статистические и аналитические материалы | АРП |
| 39.1. | 30% обучающихся образовательных организаций Шегарского района вовлечены в мероприятия по развитию научно-технического творчества и естественнонаучного направления (кружковое движение, олимпиады НТИ и др.) |  | 31.12.2022 | Лесковская М.Г. Короткова И.Н. Денисенко О.Б. | статистические и аналитические материалы | РПП |
| 40. | Не менее 40% детей, проживающих в Шегарском районе, вовлечены в деятельность детско-юношеских общественных объединений. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Лесковская М.Г. Короткова И.Н. руководители образовательных организаций | статистические и аналитические материалы | АРП |
| 40.1.1. | Обеспечено проведение комплекса мероприятий по развитию деятельности детско-юношеских общественных объединений. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Лесковская М.Г. Короткова И.Н. | статистические и аналитические материалы | АРП |
| 40.1. | 40% детей, проживающих в Шегарском районе, вовлечены в деятельность детско-юношеских общественных объединений |  | 31.12.2022 | Лесковская М.Г. Короткова И.Н. руководители образовательных организаций | информационно-аналитический отчет | РПП |
| 41.1.1. | Проведение мониторинга реализации мероприятий регионального проекта | 01.11.2022 | 31.12.2022 | Плешкунова В.П. | информационно-аналитический отчет о реализации регионального проекта | ПК |
| 42. | Не менее чем 0,550 тыс. обучающихся Шегарского района приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Лесковская М.Г. Короткова И.Н. | информационно-аналитический отчет об участии детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" и иных проектов. Участники открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" и иных проектов, получили разнонообразную уникальную информацию о возможных профессиональном выборе и самореализации | АРП |
| 42.1.1. | Организация информирования обучающихся о проведении открытых онлайн-уроков с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» (размещение на официальных сайтах в сети Интернет, рассылка по электронной почте, публикации в СМИ) | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Лесковская М.Г. | информация на официальных сайтах, публикации в СМИ | АРП |
| 42.1.2. | Организация участия педагогических работников Томской области во всероссийском конкурсе на лучшие открытые онлайн-уроки | 01.06.2023 | 31.10.2023 | Трубачева С.В. | списки участников, итоги проведения всероссийского конкурса на лучшие открытые онлайн-уроки | АРП |
| 42.1.3. | Организация участия обучающихся в открытых онлайн-уроках с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» (в т.ч. обеспечение массовых подключений) | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Лесковская М.Г. Короткова И.Н. | списки участников, локальные акты образовательных организаций | АРП |
| 42.2. | 0,550 тыс. обучающихся Шегарского района приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. |  | 31.12.2023 | Лесковская М.Г. Короткова И.Н. | информационно-аналитический отчет об участии детей в открытых онлайн-уроках | РРП |
| 43. | Не менее 300 детей в Шегарском районе получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Лесковская М.Г. Короткова И.Н. | информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее" и регионального проекта «Территория интеллекта». Участники проекта "Билет в будущее" и проекта «Территория интеллекта» прошли профессиональные пробы в целях самоопределения на основе результатов мониторинга их интересов и способностей | АРП |
| 43.1.1. | Проведение информационной кампании по популяризации проекта «Билет в будущее» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Лесковская М.Г. Короткова И.Н. | информационно-аналитический отчет о проведении информационной кампании | АРП |
| 43.1. | 300 детей в Шегарском районе получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» |  | 31.12.2023 | Лесковская М.Г. Короткова И.Н. | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 44. | В не менее чем 1 общеобразовательной организации Шегарского района обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Лесковская М.Г. Малыщенко Т.Н. | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 44.1.4. | Организация мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом. | 01.03.2023 | 31.12.2023 | Лесковская М.Г. Малыщенко Т.Н. | распорядительные акты, отчет о реализации соглашения | АРП |
| 44.1. | В 1 общеобразовательной организации Шегарского района обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом. | . | 31.12.2023 | Лесковская М.Г. Малыщенко Т.Н. | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 45. | Не менее 64% детей Шегарского района с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Лесковская М.Г. Тюняева М.В. Денисенко О.Б. Гравер Т.Н. | информационно-аналитический отчет об освоении не менее 64% детей с ОВЗ дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий. Дети с ОВЗ осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий, на современном уровне, позволяющем им освоить передовые технологии, а также получить доступ к уникальным практикам развития гибких навыков и лучшему опыту области дополнительного образования детей всех направленностей | АРП |
| 45.1.1. | Реализация комплекса мероприятий по созданию условий для обучения по дополнительным общеобразовательным программам обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Лесковская М.Г. Тюняева М.В. Денисенко О.Б. Гравер Т.Н. | программы обучения, комплекс мер, информационные и аналитические материалы | АРП |
| 45.1.2. | Организация и проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий | 01.06.2023 | 31.12.2023 | Лесковская М.Г. Денисенко О.Б. Гравер Т.Н. | информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга | АРП |
| 45.1.3. | Организация участия образовательных организаций в мероприятиях по созданию условий для обеспечения реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья (в т.ч. мероприятий государственной программы «Доступная среда» и др.) | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Лесковская М.Г. Денисенко О.Б. Гравер Т.Н. руководители образовательных организаций | распорядительные акты, соглашения, информационно-аналитические отчеты о реализации мероприятий | АРП |
| 45.1. | 64% детей Шегарского района с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. |  | 31.12.2023 | Лесковская М.Г. Тюняева М.В. Денисенко О.Б. Гравер Т.Н. | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 46. | Не менее 55 детей ежегодно охвачено дополнительными общеобразовательными программами, реализуемыми региональным Центром развития современных компетенций НИ ТГУ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Лесковская М.Г. Короткова И.Н. | информационно-аналитический отчет о деятельности центра. Обучающиеся по дополнительным общеобразовательным программам получили доступ к кадровым и современным материально-техническим ресурсам НИ ТГУ в рамках освоения программ дополнительного образования детей, соответствующим приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации | АРП |
| 46.1.1. | Реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей и взрослых и дополнительных профессиональных программ, в том числе в дистанционной форме, с привлечением ресурсов вузов, реального сектора экономики. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Лесковская М.Г. Денисенко О.Б. Гравер Т.Н. | информационно-аналитические материалы о реализации программ | АРП |
| 46.1. | 55 детей прошли обучение по дополнительным общеобразовательным программам в региональном Центре развития современных компетенций НИ ТГУ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Лесковская М.Г. Короткова И.Н. | информационно-аналитический отчет о реализации дополнительных образовательных программ | РРП |
| 47. | Не менее 50% обучающихся образовательных организаций Шегарского района вовлечены в мероприятия по развитию научно-технического творчества и естественнонаучного направления (кружковое движение, олимпиады НТИ и др.) | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Лесковская М.Г. Короткова И.Н. | статистические и аналитические материалы | АРП |
| 47.1.1. | Организация и проведение мероприятий по развитию кружкового движения и внедрению новых форм конкурсных состязаний | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Лесковская М.Г. Денисенко О.Б. Гравер Т.Н. | документация состязаний, статистические и аналитические материалы | АРП |
| 47.1. | 30% обучающихся образовательных организаций Шегарского района вовлечены в мероприятия по развитию научно-технического творчества и естественнонаучного направления (кружковое движение, олимпиады НТИ и др.) |  | 31.12.2023 | Лесковская М.Г. Короткова И.Н. Денисенко О.Б. | статистические и аналитические материалы | РПП |
| 48. | Не менее 50% детей, проживающих в Шегарском районе, вовлечены в деятельность детско-юношеских общественных объединений. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Лесковская М.Г. Короткова И.Н. руководители образовательных организаций | статистические и аналитические материалы | АРП |
| 48.1.1. | Обеспечено проведение комплекса мероприятий по развитию деятельности детско-юношеских общественных объединений. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Лесковская М.Г. Короткова И.Н. | статистические и аналитические материалы | АРП |
| 48.1. | 50% детей, проживающих в Шегарского района, вовлечены в деятельность детско-юношеских общественных объединений |  | 31.12.2023 | Лесковская М.Г. Короткова И.Н. | информационно-аналитический отчет | РПП |
| 49.1.1. | Проведение мониторинга реализации мероприятий регионального проекта | 01.11.2023 | 31.12.2023 | Плешкунова В.П. | информационно-аналитический отчет о реализации регионального проекта | ПК |
| 50. | Не менее чем 0,600 тыс. обучающихся Томской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Лесковская М.Г. Короткова И.Н. | информационно-аналитический отчет об участии детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" и иных проектов. Участники открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" и иных проектов, получили разнонообразную уникальную информацию о возможных профессиональном выборе и самореализации | АРП |
| 50.1.1. | Организация информирования обучающихся о проведении открытых онлайн-уроков с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» (размещение на официальных сайтах в сети Интернет, рассылка по электронной почте, публикации в СМИ) | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Лесковская М.Г. | информация на официальных сайтах, публикации в СМИ | АРП |
| 50.1.2. | Организация участия педагогических работников Шегарского района во всероссийском конкурсе на лучшие открытые онлайн-уроки | 01.06.2024 | 31.10.2024 | Трубачева С.В. | списки участников, итоги проведения всероссийского конкурса на лучшие открытые онлайн-уроки | АРП |
| 50.1.3. | Организация участия обучающихся в открытых онлайн-уроках с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» (в т.ч. обеспечение массовых подключений) | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Лесковская М.Г. Короткова И.Н. Исмагилов Р.Т. | списки участников, локальные акты образовательных организаций | АРП |
| 50.2. | 0,600 тыс. обучающихся Шегарского района приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. |  | 31.12.2024 | Лесковская М.Г. Короткова И.Н. | информационно-аналитический отчет об участии детей в открытых онлайн-уроках | РРП |
| 51. | Не менее 330 детей в Шегарском районе получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Лесковская М.Г. Короткова И.Н. Трубачева С.В. | информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее" и регионального проекта «Территория интеллекта». Участники проекта "Билет в будущее" и проекта «Территория интеллекта» прошли профессиональные пробы в целях самоопределения на основе результатов мониторинга их интересов и способностей | АРП |
| 51.1.1. | Проведение информационной кампании по популяризации проекта «Билет в будущее» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Лесковская М.Г. Короткова И.Н. | информационно-аналитический отчет о проведении информационной кампании | АРП |
| 51.1. | 330 детей в Шегарском районе получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» |  | 31.12.2024 | Лесковская М.Г. Короткова И.Н. Трубачева С.В. | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 52. | В не менее чем 1 общеобразовательной организации Шегарского района обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Лесковская М.Г. Малыщенко Т.Н. | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 52.1.4. | Организация мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом. | 01.03.2024 | 31.12.2024 | Лесковская М.Г. Малыщенко Т.Н. | распорядительные акты, отчет о реализации соглашения | АРП |
| 52.1. | В 1 общеобразовательной организации Шегарского района обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом. | . | 31.12.2024 | Лесковская М.Г. Малыщенко Т.Н. | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 53. | Не менее 70% детей Шегарского района с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Лесковская М.Г. Тюняева М.В. Денисенко О.Б. Гравер Т.Н. | информационно-аналитический отчет об освоении не менее 70% детей с ОВЗ дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий. Дети с ОВЗ осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий, на современном уровне, позволяющем им освоить передовые технологии, а также получить доступ к уникальным практикам развития гибких навыков и лучшему опыту области дополнительного образования детей всех направленностей | АРП |
| 53.1.1. | Реализация комплекса мероприятий по созданию условий для обучения по дополнительным общеобразовательным программам обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Лесковская М.Г. Денисенко О.Б. Гравер Т.Н. | программы обучения, комплекс мер, информационные и аналитические материалы | АРП |
| 53.1.2. | Организация и проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий | 01.06.2024 | 31.12.2024 | Лесковская М.Г. Денисенко О.Б. Гравер Т.Н. | информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга | АРП |
| 53.1.3. | Организация участия образовательных организаций в мероприятиях по созданию условий для обеспечения реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья (в т.ч. мероприятий государственной программы «Доступная среда» и др.) | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Лесковская М.Г. Денисенко О.Б. Гравер Т.Н. руководители образовательных организаций | распорядительные акты, соглашения, информационно-аналитические отчеты о реализации мероприятий | АРП |
| 53.1. | 70% детей Томской области с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. |  | 31.12.2024 | Лесковская М.Г. Тюняева М.В. Денисенко О.Б. Гравер Т.Н. | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 54. | Не менее 65 детей ежегодно охвачено дополнительными общеобразовательными программами, реализуемыми региональным Центром развития современных компетенций НИ ТГУ | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Лесковская М.Г. Короткова И.Н. | информационно-аналитический отчет о деятельности центра. Обучающиеся по дополнительным общеобразовательным программам получили доступ к кадровым и современным материально-техническим ресурсам НИ ТГУ в рамках освоения программ дополнительного образования детей, соответствующим приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации | АРП |
| 54.1.1. | Реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей и взрослых и дополнительных профессиональных программ, в том числе в дистанционной форме, с привлечением ресурсов вузов, реального сектора экономики. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Лесковская М.Г. Денисенко О.Б. Гравер Т.Н. | информационно-аналитические материалы о реализации программ | АРП |
| 54.1. | 65 детей прошли обучение по дополнительным общеобразовательным программам в региональном Центре развития современных компетенций НИ ТГУ | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Лесковская М.Г. Короткова И.Н. | информационно-аналитический отчет о реализации дополнительных образовательных программ | РРП |
| 55. | Не менее 30% обучающихся образовательных организаций Шегарского района вовлечены в мероприятия по развитию научно-технического творчества и естественнонаучного направления (кружковое движение, олимпиады НТИ и др.) | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Лесковская М.Г. Короткова И.Н. Денисенко О.Б. | статистические и аналитические материалы | АРП |
| 55.1.1. | Организация и проведение мероприятий по развитию кружкового движения и внедрению новых форм конкурсных состязаний | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Лесковская М.Г. Денисенко О.Б. Гравер Т.Н. | документация состязаний, статистические и аналитические материалы | АРП |
| 55.1. | 30% обучающихся образовательных организаций Шегарского района вовлечены в мероприятия по развитию научно-технического творчества и естественнонаучного направления (кружковое движение, олимпиады НТИ и др.) |  | 31.12.2024 | Лесковская М.Г. Короткова И.Н. Денисенко О.Б. | статистические и аналитические материалы | РПП |
| 56. | Не менее 60% детей, проживающих в Шегарском районе, вовлечены в деятельность детско-юношеских общественных объединений. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Лесковская М.Г. Короткова И.Н. руководители образовательных организаций | статистические и аналитические материалы | АРП |
| 56.1.1. | Обеспечено проведение комплекса мероприятий по развитию деятельности детско-юношеских общественных объединений. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Лесковская М.Г. Короткова И.Н. | статистические и аналитические материалы | АРП |
| 56.1. | 60% детей, проживающих в Шегарском районе, вовлечены в деятельность детско-юношеских общественных объединений |  | 31.12.2024 | Лесковская М.Г. Короткова И.Н. руководители образовательных организаций | информационно-аналитический отчет | РПП |
| 57.1.1. | Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и "шефства" | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Лесковская М.Г. Короткова И.Н. Денисенко О.Б. Гравер Т.Н. | информационно-аналитический отчет об обеспечении вовлечения в различные формы сопровождения, наставничества и "шефства" не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам | ПК |
| 58.1.1. | К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, в том числе использующих дистанционные технологии | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Лесковская М.Г. Короткова И.Н. Трубачева С.В. | информационно-аналитический отчет | ПК |
| 58.1.1. | Проведение мониторинга реализации мероприятий регионального проекта | 01.11.2024 | 31.12.2024 | Плешкунова В.П. | информационно-аналитический отчет о реализации регионального проекта | ПК |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к паспорту муниципального проекта «Успех каждого ребенка»

Методика расчета целевых показателей муниципального проекта

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных1 | Уровень агрегирования информации | Срок и периодичность | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в Шегарском районе, охваченных дополнительным образованием, % |
| 1. | Методика расчета показателя (Fдод ) утверждена приказом Федеральной службы государственной статистики от 4 апреля 2017 г. № 225 "Об утверждении методики расчета показателя "Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимавшихся по дополнительным общеобразовательным программам для детей" | Fдод = 71 | Форма федерального статистического наблюдения № 1-ДОП «Сведения о дополнительном образовании и спортивной подготовке детей», Форма федерального статистического наблюдения № 1-качество услуг «Вопросник выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения» | Федеральная служба государственной статистики | По Российской Федерации | 1 раз в год, 30 марта года, следующего за отчетным периодом |  |
| Число обучающихся образовательных организаций Шегарского района - участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, тыс. человек |
| 3. | где: Xi – численность обучающихся по общеобразовательным программам, принявших участие в i-ом открытом онлайн-уроке, реализуемом с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов U – число открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов | 1,0 | Отчеты органов местного самоуправления Томской области, осуществляющих управление в сфере образования | Департамент общего образования Томской области, органы местного самоуправления Томской области, осуществляющие управление в сфере образования | По Российской Федерации | 1 раз в год |  |
| Число детей, проживающих в Шегарском районе, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте «Билет в будущее», нарастающим итогом, человек |
| 4. | где, X – число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | 0 | Отчеты органов местного самоуправления Томской области, осуществляющих управление в сфере образования | Оператор проекта «Билет в будущее», Департамент общего образования Томской области, органы местного самоуправления Томской области, осуществляющие управление в сфере образования | По Российской Федерации | 1 раз в год |  |

# Footnotes

Финансовое обеспечение результата предусматривается в рамках государственной программы «Доступная среда», будет уточнено после выделения субсидии из ФБ