АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕГАРСКОГО РАЙОНА

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

11.10. 2017	№ 822

с. Мельниково

Об утверждении Плана мероприятий («Дорожной карты») по внедрению успешных  муниципальных практик на территории Шегарского района

В целях  обеспечения  благоприятного инвестиционного климата, в соответствии с  Распоряжением  Губернатора  Томской области  от  13.03.2017 № 68-р «Об утверждении плана  мероприятий на 2017 год по  реализации на территории Томской области Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации» и Атласом  успешных муниципальных практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего  предпринимательства на муниципальном уровне, разработанного АНО «Агентством стратегических инициатив»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить План мероприятий («Дорожную карту») по внедрению успешных  муниципальных практик на территории Шегарского района   согласно приложению №1 к настоящему  постановлению.

- Утвердить    Положение об  экспертной группе по внедрению успешных  муниципальных практик на территории Шегарского района и ее состав  согласно приложению № 2 к настоящему  постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания .

- Настоящее постановление разместить  на  официальном сайте Шегарского района http://www.shegadm.ru.

5. Контроль за  исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

Временно исполняющий обязанности

главы администрации – первый заместитель                         В.П. Ермоленко

И.В. Саушкина

2-10-54

«Утверждаю»______________________

Временно исполняющий обязанности

главы администрации – первый заместитель

В. П. Ермоленко

Приложение  №1 к постановлению  Администрации

Шегарского района от   «       »                 2017 года  №     .

План  мероприятий («Дорожная  карта») по внедрению успешных  муниципальных практик на территории Шегарского района  в целях  обеспечения  благоприятного инвестиционного климата

| № п/п/ | Этап реализации | Результат этапа | Дата начала | Дата окончания | Ответственный за этап реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Практика № 2. Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта муниципального образования «Шегарский район» Оценка текущего состояния: В настоящее время в муниципальном образовании «Шегарский район» ежегодно формируется инвестиционный паспорт Шегарского района. Паспорт размещен на официальном сайте Администрации Шегарского района. Необходимо разработать положение об инвестиционном паспорте муниципального образования «Шегарский район с требованиями к содержанию инвестиционного паспорта муниципального образования, определенных АНО «Агентством стратегических инициатив». Инвестиционный паспорт требует доработки и актуализации |
| 1.1. | Подготовка проекта постановления Администрации Шегарского района «Об утверждении положения об инвестиционном паспорте муниципального образования «Шегарский район» | Проект постановления Администрации Шегарского района «Об утверждении положения об инвестиционном паспорте муниципального образования «Шегарский район» | 20/10/17 | 10/11/17 | Начальник экономического отдела Администрации Шегарского района |
| 1.2. | Актуализация и доработка инвестиционного паспорта муниципального образования «Шегарский район» | Актуализированный инвестиционный паспорт муниципального образования «Шегарский район» | 01/11/17 | 30/11/17 |  |
| 1.3. | Предварительное обсуждение доработанного и актуализированного паспорта с предпринимательским сообществом в целях сбора замечаний и предложений и дальнейшей доработки паспорта с учетом мнения предпринимателей района. | Доработанный инвестиционный паспорт муниципального образования «Шегарский район» | 01/12/17 | 30/12/17 |  |
| 1.4. | Размещение инвестиционного паспорта муниципального образования «Шегарский район» на официальном сайте Шегарского района http://www.shegadm.ru | Инвестиционный паспорт муниципального образования «Шегарский район» размещенный на официальном сайте Шегарского района http://www.shegadm.ru | 30/12/17 | Ежегодно |  |
| 1.5. | Ежегодная актуализация инвестиционного паспорта | Внесение дополнительной информации в инвестиционный паспорт | Ежегодно не позднее 15 апреля |  |
| 1.6 | Проведение общественной экспертизы внедрения практики | Утвержденный протокол заседания экспертной группы | 01/02/18 | 28/02/18 | Председатель экспертной группы |
| 1.7. | Проведение ведомственной оценки внедрения практики | Заключение проектного офиса по внедрению успешных муниципальных практик Томской области | 01/03/18 | 30/03/18 | Проектный офис по внедрению успешных муниципальных практик Томской области |
| 2. | Практика №6. Внедрение системы оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности. Оценка текущего состояния: В муниципальном образовании «Шегарский район» принято постановление Администрации Шегарского района от 30.12.2016 № 786 «О проведении оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных правовых актов Шегарского района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности». На сайте Шегарского района создан раздел «Оценка регулирующего воздействия» для проведения публичных консультаций. |
| 2.1. | Проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных правовых актов в целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности | Заключение уполномоченного органа об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного правового акта | Постоянно по мере подготовки проектов МНПА | Уполномоченный орган в соответствии с постановлением Шегарского района |
| 2.2. | Проведение экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов в целях выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности. | Заключение уполномоченного органа об оценке фактического воздействия муниципального нормативного правового акта | По мере необходимости | Уполномоченный орган в соответствии с постановлением Шегарского района |
| 2.3. | Проведение общественной экспертизы внедрения практики | Утвержденный протокол заседания экспертной группы | 01/02/18 | 28/02/18 | Председатель экспертной группы |
| 2.4. | Проведение ведомственной оценки внедрения практики | Заключение проектного офиса по внедрению успешных муниципальных практик Томской области | 01/03/18 | 30/03/18 | Проектный офис по внедрению успешных муниципальных практик Томской области |
| 3. | Практика №12. Создание общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при Главе муниципального образования Оценка текущего состояния: Постановлением Администрации Шегарского района от 04.06.2014 № 636 «Об утверждении Положения о координационном совете по вопросам развития и поддержки предпринимательства Шегарского района» создан координационный совет по вопросам развития и поддержки предпринимательства в Шегарском районе. Для улучшения инвестиционного климата и развития предпринимательства, повышения эффективности работы с инвесторами необходимо внесение изменений в постановление Администрации Шегарского района от 04.06.2014 № 636 «Об утверждении Положения о координационном совете по вопросам развития и поддержки предпринимательства Шегарского района» в части наименования совета и корректировке его функций |
| 3.1. | Внесение изменений в постановление Администрации Шегарского района от 04.06.2014 № 636 «Об утверждении Положения о координационном совете по вопросам развития и поддержки предпринимательства Шегарского района» в части наименования совета и корректировке его функций | Постановление Администрации Шегарского района | 20/11/2017 | 20/12/2017 | Начальник экономического отдела Администрации Шегарского района |
| 3.2. | Составление плана работы Совета | План работы | 20/12/2017 | 30/12/2017 |  |
| 3.3 | Проведение заседаний Общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развития предпринимательства при главе Шегарского района | Протокол заседания Общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развития предпринимательства при главе Шегарского района | По мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал | По мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал | Первый заместитель Главы Шегарского района |
| 3.4. | Проведение общественной экспертизы внедрения практики | Утвержденный протокол заседания экспертной группы | 01/04/2018 | 30/04/2018 | Председатель экспертной группы |
| 3.5. | Проведение ведомственной оценки внедрения практики | Заключение проектного офиса по внедрению успешных муниципальных практик Томской области | 01/05/2018 | 30/05/2018 | Проектный офис по внедрению успешных муниципальных практик Томской области |
| 4. | Практика №11. Формирование системы информационной и консультационной поддержки и популяризации предпринимательской деятельности, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Оценка текущего состояния: В Шегарском районе с целью повышения информированности предпринимателей, а также популяризации предпринимательской деятельности проводятся следующие мероприятия: - на официальном сайте Администрации Шегарского района в рубрике «Малый и средний бизнес» размещается и актуализируется информация для субъектов малого и среднего предпринимательства; - по мере поступления обращений субъектам малого и среднего предпринимательства предоставляется консультационная и информационная поддержка- в виде проведения ( либо организации участия на областном уровне ) семинаров, круглых столов, мастер-классов. На сегодняшний день в районе отсутствует функционирующий центр поддержки предпринимательства. На базе промышленно-коммерческого техникума функционирует школа бизнеса ПКТ - Межмуниципальный центр по подготовке предпринимательских кадров для сельских территорий левобережья реки Оби. Школа бизнеса создана для студентов техникума, молодежи и взрослого населения Шегарского района, деятельность которой направлена на развитие предпринимательских компетенций. Цель создания Школы бизнеса - формирование кадрового потенциала для развития предпринимательской деятельности в сельских территориях. |
| 4.1. | Актуализация информации для субъектов малого и среднего предпринимательства на официальном сайте Администрации Шегарского района в рубрике «Малый и средний бизнес» | Актуализированная информация | 01/10/2017-01/11/2017 по мере необходимости | Начальник экономического отдела Администрации Шегарского района |
| 4.2. | Проведение конкурса на присвоение статуса «Районный центр поддержки малого и среднего бизнеса» | Открытие районного центра поддержки малого и среднего бизнеса | 01/11/2017 | 30/12/2017 |  |
| 4.3. | Заключение Соглашения о функционировании районного центра поддержки малого и среднего бизнеса | Осуществление деятельности районного центра поддержки малого и среднего бизнеса | 01/01/2018 | 15/01/2018 |  |
| 4.4 | Проработка вопроса о возможности взаимодействии ОГКУ «Томский областной многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» и «Районного центра поддержки малого и среднего бизнеса» | Соглашение между «Районным центром поддержки малого и среднего бизнеса»и ОГКУ «Томский областной многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» | 01/01/2018 | 01/04/2018 | Руководитель районного центра поддержки малого и среднего бизнеса |
| 4.5 | Проведение общественной экспертизы внедрения практики | Утвержденный протокол заседания экспертной группы | 01/04/2018 | 30/04/2018 | Председатель экспертной группы |
| 4.6. | Проведение ведомственной оценки внедрения практики | Заключение проектного офиса по внедрению успешных муниципальных практик Томской области | 01/05/2018 | 30/05/2018 | Проектный офис по внедрению успешных муниципальных практик Томской области |
| 5. | Практика 23. Обеспечение профессиональной подготовки и переподготовки должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства Оценка текущего состояния: В Администрации Шегарского района организована работа по обучению и повышению квалификации специалистов, в том числе ответственных за оказание услуг, выполнение функций, связанных с привлечением инвестиций. Однако системная работа по дополнительному профессиональному образованию лиц, ответственных за привлечение инвестиций, в Администрации Шегарского района не организована. Для обеспечения должного уровня квалификации лиц Администрации Шегарского района, ответственных за привлечение инвестиций, необходимо сформировать систему их дополнительного профессионального образования. |
| 5.1 | Подготовка плана мероприятий по профессиональной подготовки должностных лиц Администрации Шегарского района | План мероприятий на 2018 год по профессиональной подготовки должностных лиц Администрации Шегарского района. | 01/12/17 | 31/01/18 | Управляющий делами Администрации Шегарского района |
| 5.2. | Реализация мероприятий по профессиональной подготовке и переподготовке должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства. | Участие сотрудников Администрации Шегарского района в тренингах, курсах, семинарах по профильной теме | постоянно |  |
| 5.3. | Проведение общественной экспертизы внедрения практики | Утвержденный протокол заседания экспертной группы | 01/12/2018 | 30/12/2018 | Председатель экспертной группы |
| 5.4. | Проведение ведомственной оценки внедрения практики | Заключение проектного офиса по внедрению успешных муниципальных практик Томской области | 01/12/2018 | 30/12/2018 | Проектный офис по внедрению успешных муниципальных практик Томской области |
| 6. | Практика №18. Проведение мероприятий по сокращению сроков и финансовых затрат на прохождение разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства при реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования Оценка текущего состояния: Для обеспечения безбарьерного прохождения инвесторами всех процедур, связанных с приобретением и оформлением земельных участков для реализации инвестиционных проектов, разработаны и внедрены административные регламенты оформления разрешений на строительство и осуществления других разрешительных процедур, выполняемых органами Администрации Шегарского района. Отделом по землеустройству Администрации Шегарского района проводится работа по подготовке земельных участков к торгам. В рамках данной работы за счет средств местного бюджета выполняется формирование земельного участка, межевание, постановка на государственный кадастровый учет, получение технических условий на подключение объекта к сетям инженерно- технического обеспечения. |
| 6.1. | Провести анализ административных регламентов предоставления муниципальных услуг в сфере строительства, земельных отношений (сфер, касающихся реализации инвестиционных проектов) | Составлен перечень административных регламентов, подлежащих изменениям | 01/12/2017 | 01/03/2018 | Начальник отдела строительства и архитектуры, Начальник отдела землеустройства. |
| 6.2. | Утверждение проектов муниципальных правовых актов о внесении изменений в административных регламентов предоставления муниципальных услуг в сфере строительства, земельных отношений (сфер, касающихся реализации инвестиционных проектов) | Утвержден проект муниципального правового акта | 01/03/2018-01/04/2018 по мере необходимости |  |
| 6.3. | Проработка вопроса о возможности получения услуг в электронном виде через портал государственных и муниципальных услуг и при обращении в ОГКУ «Томский областной многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» | Возможность получения услуг в электронном виде | 01/03/2018 | 01/04/2018 | Начальник отдела строительства и архитектуры, Начальник отдела землеустройства |
| 6.4. | Проведение общественной экспертизы внедрения практики | Утвержденный протокол заседания экспертной группы | 01/05/2018 | 10/05/2018 | Председатель экспертной группы |
| 6.5. | Проведение ведомственной оценки внедрения практики | Заключение проектного офиса по внедрению успешных муниципальных практик Томской области | 01/05/2018 | 10/05/2018 | Проектный офис по внедрению успешных муниципальных практик Томской области |

Утверждаю»______________________

Временно исполняющий обязанности

главы администрации – первый заместитель

В. П. Ермоленко

Приложение  №2  к постановлению  Администрации

Шегарского района от   «       »                 2017 года  №     .

Положение об экспертной группе по внедрению  успешных  муниципальных практик на территории Шегарского района

- Общие положения

  - Положение  об экспертной группе по внедрению успешных  муниципальных практик на территории Шегарского района  (далее - Экспертная группа) определяет задачи, права, обязанности, порядок организации деятельности  Экспертной группы.

  - Экспертная группа в своей деятельности руководствуется  Федеральными законами, правовыми актами Томской области,  иными нормативными правовыми актами  Муниципального образования «Шегарский район»

- Задачи экспертной группы

3. Основными задачами Экспертной группы являются:

1) определение муниципальных практик из числа включенных в Атлас  успешных муниципальных практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего  предпринимательства на муниципальном уровне, реализация которых  наиболее актуальна на территории  Муниципального  образования «Шегарский район», а также анализ  возможности их внедрения на  территории;

2) утверждение планов мероприятий «дорожных карт»   по внедрению успешных  муниципальных практик на территории Шегарского района;

3) осуществление мониторинга за ходом  выполнения  в установленные сроки проектов и мероприятий, предусмотренных в «дорожных картах»;

4) подготовка предложений о корректировке «дорожных карт» и направление их в Администрацию Шегарского района;

5)проведение  общественной экспертизы внедрения лучшей муниципальной практики в  Муниципальном образовании «Шегарский район»

- Состав экспертной группы

4. Экспертная группа формируется из числа субъектов малого и среднего предпринимательства  Шегарского района и (или) их представителей.

- Председатель экспертной группы избирается из числа членов Экспертной группы большинством голосов.

- Персональный  состав экспертной группы утверждается  постановлением Администрации Шегарского района.

- Организация работы экспертной группы

- В состав Экспертной группы входят председатель Экспертной группы и члены Экспертной группы.

- Председатель Экспертной группы :

- осуществляет общее руководство деятельностью Экспертной группы;

- утверждает повестку заседания Экспертной группы;

- рассматривает вопросы, связанные с выполнением решений Экспертной группы;

- осуществляет контроль исполнения решений Экспертной группы;

- осуществляет  обеспечение взаимодействия Экспертной группы с Администрацией Шегарского района;

- на период своего отсутствия назначает исполняющего обязанности председателя Экспертной группы из состава членов Экспертной группы.

9.  Организационно-техническое обеспечение  деятельности Экспертной группы осуществляет  экономический отдел Администрации Шегарского района.

10. Экономический отдел Администрации Шегарского района по предварительному согласованию с председателем Экспертной группы осуществляет:
- подготовку  и организацию заседаний Экспертной группы;

- ведение протоколов заседаний Экспертной группы;

- подготовку проектов решений Экспертной группы;

- оповещение членов Экспертной группы об очередном заседании;

-рассылку информационных материалов членам Экспертной группы к очередному заседанию и по итогам заседания;

- размещение информации о деятельности Экспертной группы  на официальном  сайте Шегарского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

11.Заседания Экспертной  группы проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

12. Заседания Экспертной группы  ведет председатель Экспертной группы либо по его поручению – член Экспертной группы, определенный председателем Экспертной группы.

13.  Заседание Экспертной группы считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины ее членов.

14. Решения Экспертной группы принимаются  большинством голосов  присутствующих членов Экспертной группы и оформляются протоколами заседания Экспертной группы. В случае равенства голосов голос председательствующего на заседании Экспертной группы является решающим. Протокол заседания Экспертной группы подписывается председательствующим на заседании  Экспертной группы.

15. На заседаниях Экспертной группы вправе присутствовать   представили Администрации Шегарского района.

- Права и обязанности членов  Экспертной группы.

16. Члены Экспертной группы имеют право:

- через экономический отдел Администрации Шегарского района запрашивать  и получать из территориальных органов  федеральных органов исполнительной власти  по Томской области,  органов местного самоуправления  Шегарского района, организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства информацию, необходимую для работы Экспертной группы;

- приглашать к участию в свои заседаниях уполномоченных представителей исполнительных органов государственной власти Томской области, органов местного самоуправления Шегарского района, организаций инфраструктуры  поддержки предпринимательства;

-  вносить предложения по организации работы Экспертной группы и по повестке заседания экспертной группы.

17. Члены Экспертной группы обязаны своевременно изучать материалы, направленные в порядке  подготовки к заседаниям Экспертной группы, участвовать в работе Экспертной группы.

СОСТАВ

Экспертной группы по внедрению лучших муниципальных практик в Шегарском районе

| Председатель: | В.А. Чернигов Генеральный директор ООО «Леспарк» (по согласованию) |
| --- | --- |
| Члены: | В.Н. Лазерко Генеральный директор ЗАО «Шегарское АТП» (по согласованию) |
|  | А.В. Шиянов ООО Генеральный директор «УК «Успех» (по согласованию) |
|  | С.А. Липовка Глава КФХ (по согласованию) |
|  | Л.Д. Фатерина Индивидуальный предприниматель ( по согласованию) |