Администрация

Шегарского района Томской области

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с.Мельниково

12.12.2012 г.	№ 104

Об утверждении Порядка разработки, утверждения,  реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых программ Шегарского района

В целях обеспечения своевременной и качественной разработки проекта районного бюджета на очередной финансовый  год, в соответствии со ст.179.3 БК РФ

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки, утверждения и мониторинга реализации ведомственных целевых программ Шегарского района.

2.  Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Шегарского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Шегарского района С.И.Меденцева.

Глава Шегарского района                                                     В.Г.Емельянов

# И.Б..Сычева

# 21054

# Утвержден

Постановлением

Администрации Шегарского района

от «___»______2012  N _____

ПОРЯДОК

РАЗРАБОТКИ, УТВЕРЖДЕНИЯ, РЕАЛИЗАЦИИ И

МОНИТОРИНГА РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННЫХ

ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ ШЕГАРСКОГО РАЙОНА

Настоящий Порядок регулирует процедуры разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых программ Шегарского района.

## I. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ

1. В настоящем Порядке используются следующие понятия и термины:

субъекты бюджетного планирования (далее - СБП) - главные распорядители бюджетных средств, органы и структурные подразделения Администрации Шегарского района;

ведомственная целевая программа (далее - ВЦП) - увязанный по ресурсам и срокам комплекс мероприятий, финансируемых за счет средств районного бюджета, направленный на решение одной из задач СБП;

мероприятие ВЦП - действие или несколько взаимосвязанных действий в отношении определенных объектов, дающих четкое представление о содержании производимых работ;

непосредственный результат - выраженный в количественно измеримых показателях результат, характеризующий реализацию мероприятий, в том числе непосредственный результат оказанных бюджетных услуг;

конечный результат - выраженный в количественно измеримых показателях результат достижения цели, решения задачи СБП, характеризующий общественно значимый результат деятельности и полученные социальные эффекты;

экономическая эффективность - соотношение непосредственного результата с затратами на его достижение;

общественная эффективность - соотношение конечного результата с затратами на его достижение.

## II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2. Работа СБП с ВЦП в каждом бюджетном цикле включает следующие последовательные стадии:

- разработка СБП проектов ВЦП;

- утверждение ВЦП;

- реализация ВЦП;

- мониторинг реализации ВЦП.

3. ВЦП разрабатываются ежегодно на очередной финансовый год  с учетом:

- доведенных Финансовым отделом Администрации Шегарского района предельных объемов финансирования СБП на  год;

- результатов мониторинга реализации ВЦП в отчетном году.

4. Мероприятия ВЦП не могут дублировать мероприятия других бюджетных целевых программ.

5. ВЦП не подлежит разделению на подпрограммы.

6. Расходы на реализацию ВЦП отражаются в сводной бюджетной росписи.

## III. РАЗРАБОТКА И УТВЕРЖДЕНИЕ ВЦП

7. ВЦП формируется СБП на основании согласованного Экономическим отделом Администрации Шегарского района состава целей и задач СБП, исходя из доведенных предельных объемов финансирования СБП и с учетом результатов мониторинга реализации ВЦП в отчетном периоде, осуществляемого в соответствии с разделом V настоящего Порядка.

8. ВЦП должна быть:

- реализуема в рамках установленных расходных обязательств СБП;

- реализуема в рамках целей и задач СБП, утвержденных в Положении о СБП;

9. ВЦП должна включать паспорт ВЦП, описание разделов ВЦП и программные мероприятия ВЦП.

9.1. Паспорт ВЦП составляется по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку, в котором указываются:

1) наименование ВЦП;

2) задача СБП, на решение которой направлена ВЦП, цели и задачи ВЦП;

3) ожидаемые конечные результаты от реализации ВЦП, характеризующие достижение цели и решение задачи ВЦП;

4) объем расходов районного бюджета на реализацию ВЦП в разрезе разделов функциональной классификации расходов районного бюджета.

9.2. Описание разделов ВЦП осуществляется по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку, в котором указываются:

1) характеристика цели и задач, на решение и достижение которых направлена ВЦП;

2) описание показателей ВЦП и методик их расчета и/или получения;

3) порядок управления ВЦП (описание механизма ее реализации), формы и порядок осуществления мониторинга реализации ВЦП, сроки и порядок формирования отчета о реализации ВЦП;

4) оценка рисков реализации ВЦП (с выделением внутренних и внешних рисков);

5) методика оценки экономической и общественной эффективности реализации ВЦП, плановое значение экономической и общественной эффективности реализации ВЦП.

9.3. Программные мероприятия отражаются по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку. Для каждого мероприятия указываются его содержание, исполнитель, сроки исполнения, объемы финансирования (всего и в том числе по годам реализации), плановые показатели результатов их реализации.

9.4. При разработке проекта ВЦП на очередной финансовый год должна быть обеспечена преемственность целей, задач, мероприятий и показателей, установленных в ВЦП, действующих в текущем финансовом году.

При изменении формулировок целей, задач, мероприятий, значений показателей в проекте ВЦП по сравнению с действующей ВЦП необходимо представить в Экономический отдел Администрации Шегарского района и Финансовый отдел Администрации Шегарского района одновременно с проектом ВЦП письменное обоснование необходимости соответствующих изменений.

10. Разработанные СБП ВЦП представляются для проведения экспертизы в Экономический отдел Администрации Шегарского района на предмет соответствия ВЦП целям социально-экономического развития Шегарского района и дублирования мероприятий других бюджетных целевых программ.

Экспертное заключение должно быть предоставлено Экономическим отделом Администрации Шегарского района СБП в течение 20 дней со дня поступления ВЦП. В случае если соответствующее заключение в указанный срок не поступит, ВЦП считается согласованной с Экономическим отделом Администрации Шегарского района.

11. После согласования с Экономическим отделом Администрации Шегарского района ВЦП представляются СБП в Финансовый отдел Администрации Шегарского района для проведения экспертизы на предмет соответствия указанных в ВЦП объемов финансирования доведенным Финансовым отделом Администрации Шегарского района предельным объемам финансирования СБП на  год.

Экспертиза ВЦП проводится Финансовым отделом Администрации Шегарского района в установленном им порядке в течение 20 дней со дня поступления ВЦП.

12. После утверждения бюджета Шегарского района  на очередной финансовый год  ВЦП при необходимости подлежат доработке, в том числе в части:

объема расходов районного бюджета на реализацию ВЦП;

состава мероприятий ВЦП;

плановых показателей достижения непосредственных и конечных результатов ВЦП ;

плановых показателей общественной и экономической эффективности реализации ВЦП.

13. ВЦП утверждается Постановлением Администрации Шегарского района только после получения положительного экспертного заключения Финансового отдела Администрации Шегарского района и утверждения бюджета Шегарского района на очередной финансовый год.

После утверждения ВЦП на очередной финансовый год ранее принятые ВЦП прекращают свое действие.

Утвержденные ВЦП в течение трех дней со дня утверждения направляются СБП в Финансовый отдел Администрации Шегарского района и Экономический отдел Администрации Шегарского района.

14. Утвержденные ВЦП размещаются в сети Интернет на официальном сайте СБП, а при его отсутствии - на официальном сайте муниципального образования «Шегарский район».

15. Внесение изменений в ВЦП в течение финансового года допускается только при изменении объемов бюджетных ассигнований, направляемых на финансирование расходов на реализацию мероприятий ВЦП, в порядке и случаях, предусмотренных бюджетным законодательством.

## IV. РЕАЛИЗАЦИЯ ВЦП

16. Реализация ВЦП осуществляется СБП путем выполнения предусмотренных в ВЦП мероприятий исходя из необходимости достижения плановых значений показателей непосредственных и конечных результатов ВЦП.

17. Финансирование расходов на реализацию ВЦП осуществляется в порядке, установленном для исполнения районного бюджета.

18. Руководитель СБП несет ответственность за достижение показателей целей и задач СБП путем реализации ВЦП.

## V. МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ ВЦП

19. Мониторинг реализации ВЦП осуществляется  ежегодно.

20. Ежеквартальный мониторинг реализации ВЦП осуществляется СБП самостоятельно.

В процессе ежеквартального мониторинга реализации ВЦП осуществляется оценка:

- фактически достигнутых непосредственных результатов реализации ВЦП;

- возможностей достижения запланированных конечных результатов ВЦП.

При существенных отклонениях фактических показателей от планируемых выявляются причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию ВЦП, а также разрабатываются предложения по повышению результативности программы. Уровень существенности отклонений определяется СБП.

Результаты мониторинга отражаются по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку.

21. Для проведения ежегодного мониторинга реализации ВЦП СБП направляет отчет о реализации ВЦП в Экономический отдел Администрации Шегарского района и в Финансовый отдел Администрации Шегарского района в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку.

В процессе ежегодного мониторинга реализации ВЦП Экономический отдел Администрации Шегарского района и Финансовый отдел Администрации Шегарского района  осуществляют оценку достижения запланированных непосредственных результатов реализации ВЦП.

Экономический отдел Администрации Шегарского района осуществляет оценку фактической экономической и общественной эффективности реализации ВЦП, возможностей достижения по результатам реализации ВЦП показателей целей и задач СБП.

22. По результатам ежегодного мониторинга Экономический отдел Администрации Шегарского района в рамках проведенной оценки вправе дать обязательные для СБП указания по пересмотру целей, задач, показателей и мероприятий ВЦП.

23. Данные ежегодного мониторинга ВЦП учитываются при определении объема бюджетных ассигнований при формировании районного бюджета на очередной финансовый год.

## Приложение 1

к Порядку

разработки, утверждения, реализации и

мониторинга реализации ведомственных

целевых программ Шегарского района

| Наименование СБП |  |
| --- | --- |
| Наименование ВЦП |  |
| Тип ВЦП |  |
| Соответствие ВЦП целям Программы социально-экономического развития Томского района |  |

ПАСПОРТ ВЦП

| Наименование показателей | Единица измерения (N) | Очередной финансовый год (N) |
| --- | --- | --- |
| Задача СБП, цель ВЦП |  |  |
| Задача 1 ВЦП наименование показателей |  |  |
| Задача 2 ВЦП наименование показателей |  |  |
| Задача 3 ВЦП наименование показателей |  |  |
| Задача N ВЦП наименование показателей |  |  |

### Объем расходов районного бюджета

на реализацию ВЦП

| Коды бюджетной классификации | Очередной финансовый год (N) |
| --- | --- |
| раздел, подраздел | целевая статья | вид расходов |  |

## Приложение 2

к Порядку

разработки, утверждения, реализации и

мониторинга реализации ведомственных

целевых программ Шегарского района

| Наименование СБП |  |
| --- | --- |
| Наименование ВЦП |  |

### Характеристика проблемы и цели СБП, на решение

или реализацию которых направлена ВЦП

| Характеристика состояния развития сферы |  |
| --- | --- |
| Описание проблем и цели ВЦП |  |

### Описание показателей ВЦП и методик

их расчета и/или получения

| Наименование показателей |  |
| --- | --- |

### Порядок управления ВЦП

(описание механизма ее реализации), формы и порядок

осуществления мониторинга реализации ВЦП, сроки и

порядок формирования отчета о реализации ВЦП

| Ответственный за реализацию ВЦП в целом ФИО |  |
| --- | --- |
| Порядок организации работы по реализации ВЦП |  |
| Ответственный за мониторинг реализации ВЦП и составление форм отчетности о реализации ВЦП |  |
| Сроки формирования годового отчета о реализации ВЦП |  |
| Порядок установления форм текущего мониторинга: отчетности о реализации мероприятий ВЦП и форм отчетности о реализации показателей ВЦП |  | Порядок установления форм годового мониторинга: отчетности о реализации мероприятий ВЦП и форм отчетности о реализации показателей ВЦП |  |

### Оценка рисков реализации ВЦП

| Внутренние риски реализации ВЦП |  |
| --- | --- |
| Внешние риски реализации ВЦП |  |
| Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер |  |

### Методика оценки экономической и общественной

эффективности реализации ВЦП и по возможности

плановое значение экономической и общественной

эффективности реализации ВЦП

| Показатели общественной эффективности реализации ВЦП |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели экономической эффективности реализации ВЦП |  |  |  |

## Приложение 3

к Порядку

разработки, утверждения, реализации и

мониторинга реализации ведомственных

целевых программ Шегарского района

| Наименование СБП |  |
| --- | --- |
| Наименование ВЦП |  |
| Код ВЦП |  |

МЕРОПРИЯТИЯ ВЦП

| NN пп | Наимено- вание меро- приятия | Содер- жание меро- прия- тия | Срок реализации мероприятия | Ответст- венный испол- нитель (Ф.И.О.) | Органи- зация, ответст- венная за реализа- цию ВЦП | Перечень органи- заций, участ- вующих в реализа- ции меро- приятий | Код эко- номи- че- ской клас- сифи- кации | Расходы на мероприятие (тыс. руб.) | Показатель реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с (ме- сяц/ год) | по (ме- сяц/ год) |  |  |  |  | очередной финансовый год (N) | наименование показателя | Значение очередной финансовый год (N) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Приложение 4

к Порядку

разработки, утверждения, реализации и

мониторинга реализации ведомственных

целевых программ Шегарского района

УТВЕРЖДАЮ

"____" ____________ ______ г. N ____

____________________________________

Руководитель СБП

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ ВЦП СБП

______________________________________

(наименование ВЦП)

_______________________________________

(наименование СБП)

Дата проведения мониторинга ___________________________

| NN пп | Наиме- нова- ние меро- прия- тия | Сроки испол- нения | Показатели результатов деятельности | Объем бюджетных расходов (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наиме- нова- ние пока- зателя | еди- ница изме- рения | пла- новое зна- чение | факти- ческое значе- ние | откло- нение (%) | причи- ны откло- нений и факто- ры, нега- тивно влияю- щие на реали- зацию ВЦП | предло- жения по повыше- нию резуль- татив- ности програм- мы | код клас- сифи- кации | пла- новое зна- чение | факти- ческое значе- ние | откло- нение (%) |
| 1 |  |  | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Приложение 5

к Порядку

разработки, утверждения, реализации и

мониторинга реализации ведомственных

целевых программ Шегарского района

УТВЕРЖДАЮ

"____" ____________ ______ г. N ____

____________________________________

Руководитель СБП

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ВЦП СБП

____________________________

(наименование ВЦП)

____________________________

(наименование СБП)

| NN пп | Характеристика ВЦП |
| --- | --- |
| 1 | Цели и задачи ВЦП |  |
| 2 | Коды бюджетной классификации | Под- раздел, раздел | Целевая статья | Вид расходов |
| 3 | Объем финансирования (тыс. руб.) | План | Факт | Отклонение (%) | Причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию ВЦП |
|  | в том числе |  |  |  |  |
|  | очередной финансовый год (N) |  |  |  |  |
| 4 | Показатели результатов деятельности | План | Факт | Отклонение (%) | Причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию ВЦП |
|  | Показатель 1 (наименование и единица измерения): |  |  |  |  |
|  | до реализации программы | х |  | х |  |
|  | очередной финансовый год (N) |  |  |  |  |
|  | Целевое значение (конечный результат) |  |  |  |  |
|  | Показатель 2 |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |
| 5 | Показатели общественной эффективности реализации ВЦП | План | Факт | Отклонение (%) | Причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию ВЦП |
| 6 | Показатели экономической эффективности реализации ВЦП | План | Факт | Отклонение (%) | Причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию ВЦП |